## Table1
Форма 1
Отчет о реализации государственной программы
Эффективное управление государственным имуществом Томской области
(Наименование ГП)
Департамент по управлению государственной собственностью Томской области
(Ответственный исполнитель ГП)
Информация о финансировании государственной Программы
тыс. рублей
N пп | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, ведомственной целевой программы, мероприятия | Ответственный за реализацию подпрограммы, основного мероприятия, ведомственной целевой программы, мероприятия | Источник и объем бюджетных ассигнований, тыс. рублей | [29 empty] | Причины недофинансирования мероприятий за счет средств областного и федерального бюджетов <3> | Отклонение в плане финансировании мероприятия (план по состоянию на 31 декабря отчетного года - первоначальный план)
|  |  | Первоначальный план (Утверждено ГП) |  |  |  |  | Итого за счет всех источников | [6 empty] | Федеральный бюджет | [7 empty] | Областной бюджет | [5 empty] | Местные бюджеты |  | Внебюджетные источники
[8 empty] | План по состоянию на 31 декабря отчетного года |  |  | Профинансировано |  | Отклонение | % выполнения | План |  |  |  |  | Профинансировано |  |  | План |  |  | Профинансировано | экономия по торгам | ограничение кассовых выплат | План <2> | Профинансировано | План <2> | Профинансировано
|  |  | всего, план | ФБ | ОБ | МБ | ВНБ | всего, план | в т.ч. средств, поступающих в областной бюджет |  | всего, профинансировано | в т.ч. средств, поступающих в областной бюджет |  |  | всего, план | в т.ч. |  |  |  | всего, профинансировано | в т.ч. |  | КЦСР <1> | всего, план по сводной бюджетной росписи | в т.ч. | всего, кассовое исполнение |  |  | утверждено государственной программой (в соответствии с НПА государственной программы) | всего, кассовое исполнение | утверждено государственной программой (в соответствии с НПА государственной Программа) | всего, профинансировано
[9 empty] | план по сводной бюджетной росписи | в т.ч |  | кассовое исполнение |  |  |  | КЦСР <1> (для федеральных средств, поступающих в областной бюджет) | план по сводной бюджетной росписи федеральных средств, поступающих в областной бюджет, всего | в т.ч. | план средств, поступающих напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе РФ |  | кассовое исполнение федеральных средств, поступивших в областной бюджет всего | профинансировано средств, поступающих напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе РФ |  |  | остаток на начало отчетного периода
[10 empty] | остаток на начало отчетного периода | [7 empty] | остаток на начало отчетного периода
1 | 2 | 3 | 4=5+6+7+8 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9=16+25+30+32 | 10=18+25 | 11=19+26 | 12=21+27+31+33 | 13=22+27 | 14=9-12 | 15=12/9*100% | 16=18+20 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21=22+23 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 = 9-4
| Итого по государственной программе | Департамент по управлению государственной собственностью Томской области | 144288.1 | 24078.1 | 119817.3 | 392.7 |  | 160214.9 | 159822.2 |  | 141733.6 | 141478.8 | 18481.3 | 88.5 | 30519.3 |  | 30519.3 | 0 | 0 | 16421.4 | 16421.4 | 0 |  | 129302.9 |  | 125057.4 |  |  | 392.7 | 254.8 | 0 | 0 | Х | 15926.8
Процессная часть государственной программы
1 | Подпрограмма ГП 1. Управление государственным имуществом Томской области | Департамент по управлению государственной собственностью Томской области; | 102264.5 | 24078.1 | 77793.7 | 392.7 |  | 111473.8 | 111081.1 |  | 93451.7 | 93196.9 | 18022.1 | 83.8 | 16=18+20: 30519.3; 18: 30519.3; остаток на начало отчетного периода 21=22+23: 16421.4; остаток на начало отчетного периода 22: 16421.4; остаток на начало отчетного периода 25: 80561.8; остаток на начало отчетного периода 27: 76775.5; остаток на начало отчетного периода 30: 392.7; остаток на начало отчетного периода 31: 254.8; остаток на начало отчетного периода 34: Х; остаток на начало отчетного периода 35 = 9-4: 9209.3
1 | ВЦП 1. Рациональное использование государственного имущества Томской области | Департамент по управлению государственной собственностью Томской области. | 55816.5 |  | 55816.5 |  |  | 57529 | 57529 |  | 57232.9 | 57232.9 | 296.1 | 99.5 | 16=18+20: 0; остаток на начало отчетного периода 21=22+23: 0; остаток на начало отчетного периода 25: 57529; остаток на начало отчетного периода 27: 57232.9; остаток на начало отчетного периода 34: Х; остаток на начало отчетного периода 35 = 9-4: 1712.5
1.1.1 | Мероприятие 1. Регистрация права собственности Томской области на объекты недвижимого имущества, в том числе земельные участки | Департамент по управлению государственной собственностью Томской области | 219.4 |  | 219.4 |  |  | 96.4 | 96.4 |  | 61.5 | 61.5 | 34.9 | 63.8 | 16=18+20: 0; 17: Х; остаток на начало отчетного периода 21=22+23: 0; остаток на начало отчетного периода 24: Х; остаток на начало отчетного периода 25: 96.4; остаток на начало отчетного периода 27: 61.5; остаток на начало отчетного периода 34: Плановый показатель 2022 года в количестве 14 выписок из Единого государственного реестра недвижимости о государственной регистрации права Томской области выполнен фактически в количестве 5 выписок. Процент выполнения составил 35,7% Причиной невыполнения являются возникшие технические проблемы в единой системе регистрации и обработке обращений Управления Росреестра по Томской области. В связи с этим ассигнования, планируемые на данное мероприятие первоначально в сумме 219,4 тыс. рублей на предоставление 14 выписок, были перераспределены в сумме 123,3 тыс. рублей на другие мероприятия. Фактическое исполнение составило 61,5 тыс. рублей на оформление 5 выписок из Единого государственного реестра недвижимости о государственной регистрации права Томской области..; остаток на начало отчетного периода 35 = 9-4: -123
1.1.2 | Мероприятие 2. Приобретение прочих услуг для управления имуществом, учитываемым в Реестре государственного имущества Томской области, за исключением земельных участков, а также приобретаемым в государственную собственность Томской области | Департамент по управлению государственной собственностью Томской области | 2351.3 |  | 2351.3 |  |  | 1573 | 1573 |  | 1445.8 | 1445.8 | 127.2 | 91.9 | 16=18+20: 0; 17: Х; остаток на начало отчетного периода 21=22+23: 0; остаток на начало отчетного периода 24: Х; остаток на начало отчетного периода 25: 1573; остаток на начало отчетного периода 27: 1445.8; остаток на начало отчетного периода 35 = 9-4: -778.3
1.1.3 | Мероприятие 3. Оценка рыночной стоимости арендной платы, рыночной стоимости земельных участков, находящихся в государственной собственности Томской области | Департамент по управлению государственной собственностью Томской области | 132.2 |  | 132.2 |  |  | 132.2 | 132.2 |  | 108.2 | 108.2 | 24 | 81.8 | 16=18+20: 0; 17: Х; остаток на начало отчетного периода 21=22+23: 0; остаток на начало отчетного периода 24: Х; остаток на начало отчетного периода 25: 132.2; остаток на начало отчетного периода 27: 108.2; остаток на начало отчетного периода 34: Из 80 земельных участков, в отношении которых планировалось определение рыночной стоимость арендной платы, рыночной стоимости земельных участков, находящихся в государственной собственности Томской области фактически по итогам 2022 года определена рыночная стоимость 113 земельных участков. Неисполнение финансирования обусловлено экономией по результатам закупочных процедур.; остаток на начало отчетного периода 35 = 9-4: 0
1.1.4 | Мероприятие 4. Сопровождение автоматизированной информационной системы «Информационно -аналитическая система управления государственной собственностью Томской области» | Департамент по управлению государственной собственностью Томской области | 1200 |  | 1200 |  |  | 1200 | 1200 |  | 1200 | 1200 | 0 | 100 | 16=18+20: 0; 17: Х; остаток на начало отчетного периода 21=22+23: 0; остаток на начало отчетного периода 24: Х; остаток на начало отчетного периода 25: 1200; остаток на начало отчетного периода 27: 1200; остаток на начало отчетного периода 35 = 9-4: 0
1.1.5 | Мероприятие 5. Оплата коммунальных услуг в отношении объектов государственного имущества Томской области, не являющихся жилищным фондом Томской области | Департамент по управлению государственной собственностью Томской области | 4023.9 |  | 4023.9 |  |  | 5764.7 | 5764.7 |  | 5707.2 | 5707.2 | 57.5 | 99 | 16=18+20: 0; 17: Х; остаток на начало отчетного периода 21=22+23: 0; остаток на начало отчетного периода 24: Х; остаток на начало отчетного периода 25: 5764.7; остаток на начало отчетного периода 27: 5707.2; остаток на начало отчетного периода 35 = 9-4: 1740.8
1.1.6 | Мероприятие 6. Предоставление государственных услуг, выполнение государственных работ в сфере рационального использования государственного имущества Томской области областными государственными учреждениями, подведомственными СБП, в соответствии с государственным заданием | Департамент по управлению государственной собственностью Томской области | 42326.9 |  | 42326.9 |  |  | 43773.9 | 43773.9 |  | 43773.9 | 43773.9 | 0 | 100 | 16=18+20: 0; 17: Х; остаток на начало отчетного периода 21=22+23: 0; остаток на начало отчетного периода 24: Х; остаток на начало отчетного периода 25: 43773.9; остаток на начало отчетного периода 27: 43773.9; остаток на начало отчетного периода 35 = 9-4: 1447
1.1.7 | Мероприятие 7. Приобретение особо ценного движимого имущества, иных основных средств, программ для электронных вычислительных машин и (или) баз данных, в том числе прав на их использование, не включаемых в нормативные затраты, связанные с финансовым обеспечением выполнения государственного задания | Департамент по управлению государственной собственностью Томской области | 4437.8 |  | 4437.8 |  |  | 4383.8 | 4383.8 |  | 4380.3 | 4380.3 | 3.5 | 99.9 | 16=18+20: 0; 17: Х; остаток на начало отчетного периода 21=22+23: 0; остаток на начало отчетного периода 24: Х; остаток на начало отчетного периода 25: 4383.8; остаток на начало отчетного периода 27: 4380.3; остаток на начало отчетного периода 35 = 9-4: -54
1.1.8 | Мероприятие 8. Возмещение затрат на оплату услуг по содержанию помещений здания и прилегающей к нему территории в отношении объектов государствен-ного имущества Томской области, не относящихся к государствен-ному жилищному фонду Томской области | Департамент по управлению государственной собственностью Томской области | 0 |  | 0 |  |  | 385 | 385 |  | 385 | 385 | 0 | 100 | 16=18+20: 0; 17: Х; остаток на начало отчетного периода 21=22+23: 0; остаток на начало отчетного периода 24: Х; остаток на начало отчетного периода 25: 385; остаток на начало отчетного периода 27: 385; остаток на начало отчетного периода 35 = 9-4: 385
1.1.9 | Мероприятие 9. Оплата услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами и услуг охраны в отношении объектов государствен-ного имущества Томской области, не являющихся жилищным фондом Томской области | Департамент по управлению государственной собственностью Томской области | 0 |  | 0 |  |  | 13.1 | 13.1 |  | 13 | 13 | 0.1 | 99.2 | 16=18+20: 0; 17: Х; остаток на начало отчетного периода 21=22+23: 0; остаток на начало отчетного периода 24: Х; остаток на начало отчетного периода 25: 13.1; остаток на начало отчетного периода 27: 13; остаток на начало отчетного периода 35 = 9-4: 13.1
1.1.10 | Мероприятие 10. Оплата коммунальных услуг, внесение платы за домофон, охрану, содержание жилых помещений, находящихся в государственной собственности Томской области | Департамент по управлению государственной собственностью Томской области | 1125 |  | 1125 |  |  | 206.9 | 206.9 |  | 158 | 158 | 48.9 | 76.4 | 16=18+20: 0; 17: Х; остаток на начало отчетного периода 21=22+23: 0; остаток на начало отчетного периода 24: Х; остаток на начало отчетного периода 25: 206.9; остаток на начало отчетного периода 27: 158; остаток на начало отчетного периода 34: Из 6 квартир, находящихся на хранении ОГБСУ "Областное имущественное казначейство" на начало 2022 года, 4 квартиры выбыли в течение 2022 года из хранения ОГБСУ "Областное имущественное казначейство" в связи с передачей их в оперативное управление, 1 квартира выбыла их хранения в связи с передачей в собственность муниципального образования. В связи с этим средства субсидии на оплату коммунальных услуг и содержания жилых помещений, находящихся в государственной собственности Томской области, использовались в меньшем объеме, чем было запланировано первоначально..; остаток на начало отчетного периода 35 = 9-4: -918.1
1 | ВЦП 2. Приватизация областного государственного имущества | Департамент по управлению государственной собственностью Томской области. | 142 |  | 142 |  |  | 55.4 | 55.4 |  | 55.4 | 55.4 | 0 | 100 | 16=18+20: 0; остаток на начало отчетного периода 21=22+23: 0; остаток на начало отчетного периода 25: 55.4; остаток на начало отчетного периода 27: 55.4; остаток на начало отчетного периода 34: Х; остаток на начало отчетного периода 35 = 9-4: -86.6
1.2.1 | Мероприятие 1. Оценка стоимости объектов областного государственного имущества, аудит областных государственных унитарных предприятий в рамках процедур приватизации, размещение информационных сообщений о продаже государственного имущества Томской области | Департамент по управлению государственной собственностью Томской области | 142 |  | 142 |  |  | 55.4 | 55.4 |  | 55.4 | 55.4 | 0 | 100 | 16=18+20: 0; 17: Х; остаток на начало отчетного периода 21=22+23: 0; остаток на начало отчетного периода 24: Х; остаток на начало отчетного периода 25: 55.4; остаток на начало отчетного периода 27: 55.4; остаток на начало отчетного периода 35 = 9-4: -86.6
1 | ВЦП 3. Совершенствование системы учета и контроля государственного имущества Томской области | Департамент по управлению государственной собственностью Томской области. | 14338.1 |  | 14338.1 |  |  | 15599.1 | 15599.1 |  | 15599.1 | 15599.1 | 0 | 100 | 16=18+20: 0; остаток на начало отчетного периода 21=22+23: 0; остаток на начало отчетного периода 25: 15599.1; остаток на начало отчетного периода 27: 15599.1; остаток на начало отчетного периода 34: Х; остаток на начало отчетного периода 35 = 9-4: 1261
1.3.1 | Мероприятие 1. Выполнение государственных работ в сфере совершенствования системы учета и контроля государственного имущества Томской области областными государственными учреждениями, подведомственными СБП, в соответствии с государственным заданием | Департамент по управлению государственной собственностью Томской области | 14338.1 |  | 14338.1 |  |  | 15599.1 | 15599.1 |  | 15599.1 | 15599.1 | 0 | 100 | 16=18+20: 0; 17: Х; остаток на начало отчетного периода 21=22+23: 0; остаток на начало отчетного периода 24: Х; остаток на начало отчетного периода 25: 15599.1; остаток на начало отчетного периода 27: 15599.1; остаток на начало отчетного периода 35 = 9-4: 1261
1 | Основное мероприятие 4. Проведение комплексных кадастровых работ на территории Томской области | Департамент по управлению государственной собственностью Томской области. | 31967.9 | 24078.1 | 7497.1 | 392.7 |  | 38290.3 | 37897.6 |  | 20564.3 | 20309.5 | 17726 | 53.7 | 16=18+20: 30519.3; 18: 30519.3; остаток на начало отчетного периода 21=22+23: 16421.4; остаток на начало отчетного периода 22: 16421.4; остаток на начало отчетного периода 25: 7378.3; остаток на начало отчетного периода 27: 3888.1; остаток на начало отчетного периода 30: 392.7; остаток на начало отчетного периода 31: 254.8; остаток на начало отчетного периода 34: Х; остаток на начало отчетного периода 35 = 9-4: 6322.4
1.4.1 | Мероприятие 1. Предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований Томской области на проведение комплексных кадастровых работ | Департамент по управлению государственной собственностью Томской области | 31967.9 | 24078.1 | 7497.1 | 392.7 |  | 38290.3 | 37897.6 |  | 20564.3 | 20309.5 | 17726 | 53.7 | 30519.3 | Х | 30519.3 |  |  | 16421.4 | 16421.4 |  | Х | 7378.3 |  | 3888.1 |  |  | 392.7 | 254.8 |  |  | По состоянию на 31.12.2022 по причине несвоевременной сдачи работ подрядчиками и нестабильной работы ФГИС ЕГРН в декабре 2022 года по 10 муниципальным контрактам сведения во ФГИС ЕГРН не внесены, в связи с чем оплата в 2022 году не осуществлена. Руководителю Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии Скуфинскому О.А. 11.01.2023 направлено письмо № ВМ-19-25 с просьбой предоставления бюджету Томской области федеральной субсидии на проведение комплексных кадастровых работ в целях оплаты по контрактам, заключенным в 2022 году и планируемым к исполненнию в 2023 году.. | 6322.4
1 | Обеспечивающая подпрограмма | Департамент по управлению государственной собственностью Томской области; | 42023.6 |  | 42023.6 |  |  | 48741.1 | 48741.1 |  | 48281.9 | 48281.9 | 459.2 | 99.1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 48741.1 |  | 48281.9 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 6717.5
Проектная часть государственной программы