## Table2
Форма 5
Информация о достижении показателей государственной программы
№ п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Плановое значение на 31 декабря отчетного года | Фактическое значение на отчетный год | % выполнения | Причины отклонений | Меры, принимаемые в целях устранения невыполнения планового значения показателя
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | Цель ГП - Повышение эффективности управления государственным имуществом Томской области | x | x | x | x | x | x
1.1 | Показатель цели ГП - Доля областного государственного недвижимого имущества (за исключением земельных участков), используемого для выполнения полномочий Томской области, от недвижимого имущества, находящегося в собственности Томской области | % | 90 | 96 | 106.67
Процессная часть государственной программы
2 | Подпрограмма «Управление государственным имуществом Томской области » | x | x | x | x | x | x
2.1 | Цель ПП (задача ГП) Повышение эффективности управления и распоряжения государственным имуществом Томской области | x | x | x | x | x | x
2.1.1 | Показатель цели ПП (задачи ГП) - Процент сокращения количества объектов имущества (за исключением земельных участков), находящихся в Казне Томской области | % | 5 | 8 | 160.00
2.2 | Задача 1 подпрограммы Рациональное использование государственного имущества Томской области | x | x | x | x | x | x
2.2.1 | Наименование показателей задачи ПП - Результативность исполнения областного бюджета в части прогнозируемых неналоговых доходов от использования государственного имущества Томской области, за исключением доходов от приватизации государственного имущества Томской области | % | 100 | 129,2 | 129.20
2.2.2 | Наименование показателей задачи ПП - Доля являющихся собственностью Томской области земельных участков, права землепользователей на которые оформлены и права на которые невозможно оформить в силу закона, от общего объема земельных участков, сведения о которых содержатся в Реестре государственного имущества Томской области, на последнюю календарную дату отчетного года | % | 90 | 93,8 | 104.22
2.3 | Задача 2 подпрограммы Приватизация областного государственного имущества | x | x | x | x | x | x
2.3.1 | Наименование показателей задачи ПП - Доля имущества Томской области, реализованного в порядке приватизации, от общего объема имущества, включенного в прогнозный план (программу) приватизации государственного имущества Томской области на очередной финансовый год и плановый период | % | 100 | 23,07 | 23.07 | Признание торгов несостоявшимися по причине отсутствия спроса на продаваемые объекты государственного имущества Томской области в связи с их неудовлетворительным техническим состоянием, удаленным месторасположением. | 1. Включение в прогнозный план (программу) приватизации на 2022 год объектов недвижимого и движимого имущества, нереализованных в 2021 году в связи с отсутствием заявок. 2. Изменение способов приватизации (использование способов, определенных статьями 18, 23, 24 Федерального закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ "О приватизации государственного и муниципального имущества". 3. Переоценка (актуализация) рыночной стоимости реализуемого имущества. 4. Проведение торгов в электронной форме на электронных торговых площадках. 5. Взаимодействие с админинстрациями муниципальных образований в целях информирования потенциальных покупателей о продаже областного государственного имущества, находящегося на территории муниципального образования.
2.3.2 | Наименование показателей задачи ПП - Доля имущества Томской области, реализованного в порядке приватизации, от общего объема имущества, составляющего Казну Томской области, по состоянию на последнюю календарную дату года, предшествующего году осуществления приватизации | % | 1,02 | 0,26 | 25.49 | Признание торгов несостоявшимися по причине отсутствия спроса на продаваемые объекты государственного имущества Томской области в связи с их неудовлетворительным техническим состоянием, удаленным месторасположением. | 1. Включение в прогнозный план (программу) приватизации на 2022 год объектов недвижимого и движимого имущества, нереализованных в 2021 году в связи с отсутствием заявок. 2. Изменение способов приватизации (использование способов, определенных статьями 18, 23, 24 Федерального закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ "О приватизации государственного и муниципального имущества". 3. Переоценка (актуализация) рыночной стоимости реализуемого имущества. 4. Проведение торгов в электронной форме на электронных торговых площадках. 5. Взаимодействие с админинстрациями муниципальных образований в целях информирования потенциальных покупателей о продаже областного государственного имущества, находящегося на территории муниципального образования.
2.4 | Задача 3 подпрограммы Совершенствование системы учета и контроля государственного имущества Томской области | x | x | x | x | x | x
2.4.1 | Наименование показателей задачи ПП - Доля объектов недвижимого имущества, сведения о которых содержатся в Реестре государственного имущества Томской области, закрепленных на праве оперативного управления, на праве хозяйственного ведения и предоставленных в постоянное (бессрочное) пользование, в отношении которых проведены проверки эффективности использования и сохранности государственного имущества Томской области, от общего количества таких объектов по состоянию на начало года, в котором проведены такие проверки | % | 6,32 | 6,82 | 107.91
2.4.2 | Наименование показателей задачи ПП - Доля объектов недвижимого имущества, сведения о которых содержатся в Реестре государственного имущества Томской области, находящихся в Казне Томской области, в отношении которых проведены проверки эффективности использования и сохранности государственного имущества Томской области, от общего количества таких объектов по состоянию на начало года, в котором проведены такие проверки | % | 8,2 | 8,29 | 101.10
2.5 | Задача 4 подпрограммы Актуализация сведений Единого государственного реестра недвижимости с целью вовлечения в хозяйственный оборот объектов недвижимости | x | x | x | x | x | x
2.5.1 | Наименование показателей задачи ПП - Доля кадастровых кварталов, в отношении которых подготовлены карты-планы территории, содержащие необходимые для внесения в Единый государственный реестр недвижимости сведения об объектах комплексных кадастровых работ, от общего количества кадастровых кварталов, в отношении которых запланировано проведение комплексных кадастровых работ в отчетном году | % | 100 | 158,45 | 158.45
Проектная часть государственной программы