## Table1
Форма 1
Отчет о реализации государственной программы
Эффективное управление государственным имуществом Томской области
(Наименование ГП)
Департамент по управлению государственной собственностью Томской области
(Ответственный исполнитель ГП)
Информация о финансировании государственной Программы
тыс. рублей
N пп | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, ведомственной целевой программы, мероприятия | Ответственный за реализацию подпрограммы, основного мероприятия, ведомственной целевой программы, мероприятия | Источник и объем бюджетных ассигнований, тыс. рублей | [29 empty] | Причины недофинансирования мероприятий за счет средств областного и федерального бюджетов <3> | Отклонение в плане финансировании мероприятия (план по состоянию на 31 декабря отчетного года - первоначальный план)
|  |  | Первоначальный план (Утверждено ГП) |  |  |  |  | Итого за счет всех источников | [6 empty] | Федеральный бюджет | [7 empty] | Областной бюджет | [5 empty] | Местные бюджеты |  | Внебюджетные источники
[8 empty] | План по состоянию на 31 декабря отчетного года |  |  | Профинансировано |  | Отклонение | % выполнения | План |  |  |  |  | Профинансировано |  |  | План |  |  | Профинансировано | экономия по торгам | ограничение кассовых выплат | План <2> | Профинансировано | План <2> | Профинансировано
|  |  | всего, план | ФБ | ОБ | МБ | ВНБ | всего, план | в т.ч. средств, поступающих в областной бюджет |  | всего, профинансировано | в т.ч. средств, поступающих в областной бюджет |  |  | всего, план | в т.ч. |  |  |  | всего, профинансировано | в т.ч. |  | КЦСР <1> | всего, план по сводной бюджетной росписи | в т.ч. | всего, кассовое исполнение |  |  | утверждено государственной программой (в соответствии с НПА государственной программы) | всего, кассовое исполнение | утверждено государственной программой (в соответствии с НПА государственной Программа) | всего, профинансировано
[9 empty] | план по сводной бюджетной росписи | в т.ч |  | кассовое исполнение |  |  |  | КЦСР <1> (для федеральных средств, поступающих в областной бюджет) | план по сводной бюджетной росписи федеральных средств, поступающих в областной бюджет, всего | в т.ч. | план средств, поступающих напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе РФ |  | кассовое исполнение федеральных средств, поступивших в областной бюджет всего | профинансировано средств, поступающих напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе РФ |  |  | остаток на начало отчетного периода
[10 empty] | остаток на начало отчетного периода | [7 empty] | остаток на начало отчетного периода
1 | 2 | 3 | 4=5+6+7+8 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9=16+25+30+32 | 10=18+25 | 11=19+26 | 12=21+27+31+33 | 13=22+27 | 14=9-12 | 15=12/9*100% | 16=18+20 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21=22+23 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 = 9-4
0 | Итого по государственной программе | Департамент по управлению государственной собственностью Томской области | 140915.3 | 30743.2 | 109656.4 | 515.7 | 0 | 145344.9 | 144829.2 | 0 | 131411 | 131035.9 | 13933.9 | 90.4 | 30743.2 | 0 | 30743.2 | 0 | 0 | 24169.4 | 24169.4 | 0 | 0 | 114086 | 0 | 106866.5 | 1984.8 | 0 | 515.7 | 375.1 | 0 | 0 | Х | 4429.7
0
1 | Подпрограмма ГП 1. Управление государственным имуществом Томской области | Департамент по управлению государственной собственностью Томской области; | 100543.9 | 30743.2 | 69285 | 515.7 | 0 | 102902.4 | 102386.7 | 0 | 89124.9 | 88749.8 | 13777.5 | 86.6 | 30743.2 | 0 | 30743.2 | 0 | 0 | 24169.4 | 24169.4 | 0 | 0 | 71643.5 | 0 | 64580.4 | 1828.4 | 0 | 515.7 | 375.1 | 0 | 0 | Х | 2358.5
1 | ВЦП 1. Рациональное использование государственного имущества Томской области | Департамент по управлению государственной собственностью Томской области. | 45459.5 | 0 | 45459.5 | 0 | 0 | 47803.8 | 47803.8 | 0 | 45358.3 | 45358.3 | 2445.5 | 94.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47803.8 | 0 | 45358.3 | 1828.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | 2344.3
0 | Мероприятие 1. Регистрация права собственности Томской области на объекты недвижимого имущества, в том числе земельные участки | Департамент по управлению государственной собственностью Томской области | 267.2 | 0 | 267.2 | 0 | 0 | 267.2 | 267.2 | 0 | 158.2 | 158.2 | 109 | 59.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 267.2 | 0 | 158.2 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | Мероприятие 2. Приобретение прочих услуг для управления имуществом, учитываемым в Реестре государственного имущества Томской области, за исключением земельных участков, а также приобретаемым в государственную собственность Томской области | Департамент по управлению государственной собственностью Томской области | 2758.3 | 0 | 2758.3 | 0 | 0 | 2758.3 | 2758.3 | 0 | 1973.1 | 1973.1 | 785.2 | 71.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2758.3 | 0 | 1973.1 | 785.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | Мероприятие 3. Оценка рыночной стоимости арендной платы, рыночной стоимости земельных участков, находящихся в государственной собственности Томской области | Департамент по управлению государственной собственностью Томской области | 146.4 | 0 | 146.4 | 0 | 0 | 146.4 | 146.4 | 0 | 67.3 | 67.3 | 79.1 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146.4 | 0 | 67.3 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | Мероприятие 4. Сопровождение автоматизированной информационной системы "Информационно-аналитическая система управления государственной собственностью Томской области" | Департамент по управлению государственной собственностью Томской области | 1200 | 0 | 1200 | 0 | 0 | 1200 | 1200 | 0 | 1200 | 1200 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1200 | 0 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | Мероприятие 5. Оплата коммунальных услуг в отношении объектов государственного имущества Томской области, не являющихся жилищным фондом Томской области | Департамент по управлению государственной собственностью Томской области | 4023.9 | 0 | 4023.9 | 0 | 0 | 5182.9 | 5182.9 | 0 | 4565.9 | 4565.9 | 617 | 88.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5182.9 | 0 | 4565.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1159
0 | Мероприятие 6. Предоставление государственных услуг, выполнение государственных работ в сфере рационального использования государственного имущества Томской области областными государственными учреждениями, подведомственными СБП, в соответствии с государственным заданием | Департамент по управлению государственной собственностью Томской области | 32625.9 | 0 | 32625.9 | 0 | 0 | 32685.7 | 32685.7 | 0 | 32685.7 | 32685.7 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32685.7 | 0 | 32685.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 59.8
0 | Мероприятие 7. Приобретение особо ценного движимого имущества, иных основных средств, программ для электронных вычислительных машин и (или) баз данных, в том числе прав на их использование, не включаемых в нормативные затраты, связанные с финансовым обеспечением выполнения государственного задания | Департамент по управлению государственной собственностью Томской области | 4437.8 | 0 | 4437.8 | 0 | 0 | 4437.8 | 4437.8 | 0 | 3917.7 | 3917.7 | 520.1 | 88.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4437.8 | 0 | 3917.7 | 520.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | Мероприятие 8. Оплата коммунальных услуг, внесение платы за домофон, охрану, содержание жилых помещений, находящихся в государственной собственности Томской области | Департамент по управлению государственной собственностью Томской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1125.5 | 1125.5 | 0 | 790.4 | 790.4 | 335.1 | 70.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1125.5 | 0 | 790.4 | 335.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1125.5
1 | ВЦП 2. Приватизация областного государственного имущества | Департамент по управлению государственной собственностью Томской области. | 175 | 0 | 175 | 0 | 0 | 175 | 175 | 0 | 43.1 | 43.1 | 131.9 | 24.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175 | 0 | 43.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | 0
0 | Мероприятие 1. Оценка стоимости объектов областного государственного имущества, аудит областных государственных унитарных предприятий в рамках процедур приватизации, размещение информационных сообщений о продаже государственного имущества Томской области | Департамент по управлению государственной собственностью Томской области | 175 | 0 | 175 | 0 | 0 | 175 | 175 | 0 | 43.1 | 43.1 | 131.9 | 24.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175 | 0 | 43.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Остаток неиспользованных бюджетных ассигнований на конец отчетного периода в размере 131,9 тыс. руб. образован в связи изменением перечня объектов, включенных в прогнозный план (программу) приватизации государственного имущества Томской области. | 0
1 | ВЦП 3. Совершенствование системы учета и контроля государственного имущества Томской области | Департамент по управлению государственной собственностью Томской области. | 13846.6 | 0 | 13846.6 | 0 | 0 | 13860.8 | 13860.8 | 0 | 13860.8 | 13860.8 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13860.8 | 0 | 13860.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | 14.2
0 | Мероприятие 1. Выполнение государственных работ в сфере совершенствования системы учета и контроля государственного имущества Томской области областными государственными учреждениями, подведомственными СБП, в соответствии с государственным заданием | Департамент по управлению государственной собственностью Томской области | 13846.6 | 0 | 13846.6 | 0 | 0 | 13860.8 | 13860.8 | 0 | 13860.8 | 13860.8 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13860.8 | 0 | 13860.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 14.2
1 | Основное мероприятие 4. Проведение комплексных кадастровых работ на территории Томской области | Департамент по управлению государственной собственностью Томской области. | 41062.8 | 30743.2 | 9803.9 | 515.7 | 0 | 41062.8 | 40547.1 | 0 | 29862.7 | 29487.6 | 11200.1 | 72.7 | 30743.2 | 0 | 30743.2 | 0 | 0 | 24169.4 | 24169.4 | 0 | 0 | 9803.9 | 0 | 5318.2 | 0 | 0 | 515.7 | 375.1 | 0 | 0 | Х | 0
0 | Мероприятие 1. Предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований Томской области на проведение комплексных кадастровых работ | Департамент по управлению государственной собственностью Томской области | 41062.8 | 30743.2 | 9803.9 | 515.7 | 0 | 41062.8 | 40547.1 | 0 | 29862.7 | 29487.6 | 11200.1 | 72.7 | 30743.2 | 0 | 30743.2 | 0 | 0 | 24169.4 | 24169.4 | 0 | 0 | 9803.9 | 0 | 5318.2 | 0 | 0 | 515.7 | 375.1 | 0 | 0 | Остаток неиспользованных бюджетных ассигнований на конец отчетного периода в размере 11 059,55 тыс. руб. образован по результатам перераспределения объемов софинансирования между областным и федеральным бюджетом (в пользу увеличения объема областного софинансирования), частичной оплаты по муниципальному контракту Томского района, а также несвоевременного завершения работ и предоставления документов на перечисление субсидии Верхнекетскому и Колпашевскому районам (после завершения финансового года).. | 0
1 | Обеспечивающая подпрограмма | Департамент по управлению государственной собственностью Томской области; | 40371.4 | 0 | 40371.4 | 0 | 0 | 42442.5 | 42442.5 | 0 | 42286.1 | 42286.1 | 156.4 | 99.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42442.5 | 0 | 42286.1 | 156.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2071.2
0