## Table1
Форма 2
Информация о реализации государственной программы «Эффективное управление государственным имуществом Томской области»
по итогам 2020 года
тыс. рублей
№ п/п | Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия, НП, РП, результата РП, мероприятий РП | Ответственный исполнитель | План | [5 empty] | Факт | [5 empty] | Ожидаемый результат (план) | Ожидаемый результат (факт) | Причины недостижения и невыполнения планируемых показателей выполнения мероприятий в установленный срок | Меры, принимаемые в целях устранения невыполнения планового значения показателя* | Описание выполненных работ
|  |  | Всего, план | в т.ч. |  |  |  |  | Всего, факт | по сводной бюджетной росписи
|  |  |  | по сводной бюджетной росписи |  | ФБ план, поступающих напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе РФ | МБ | ВНБ |  | по сводной бюджетной росписи |  | ФБ план, поступающих напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе РФ | МБ | ВНБ
|  |  |  | ОБ | ФБ |  |  |  |  | ОБ | ФБ
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
| Всего по государственной программе | Департамент по управлению государственной собственностью Томской области | 111 099,9 | 111 099,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 107 491,4 | 107 491,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Доля областного государственного недвижимого имущества (за исключением земельных участков), используемого для выполнения полномочий Томской области, от недвижимого имущества, находящегося в собственности Томской области (%) = 90 | Доля областного государственного недвижимого имущества (за исключением земельных участков), используемого для выполнения полномочий Томской области, от недвижимого имущества, находящегося в собственности Томской области (%) = 95 |  |  | x
Процессная часть государственной программы
1 | Подпрограмма ГП 1. Управление государственным имуществом Томской области | Департамент по управлению государственной собственностью Томской области. | 68 239,5 | 68 239,5 |  |  |  |  | 65 096,2 | 65 096,2 |  |  |  |  | Процент сокращения количества объектов имущества (за исключением земельных участков), находящихся в Казне Томской области (%) = 5 | Процент сокращения количества объектов имущества (за исключением земельных участков), находящихся в Казне Томской области (%) = 8,7 |  |  | x
1.1 | ВЦП 1. Рациональное использование государственного имущества Томской области | Департамент по управлению государственной собственностью Томской области. | 54 338,8 | 54 338,8 |  |  |  |  | 51 330,4 | 51 330,4 |  |  |  |  | Результативность исполнения областного бюджета в части прогнозируемых неналоговых доходов от использования государственного имущества Томской области, за исключением доходов от приватизации государственного имущества Томской области (%) = 100 | Результативность исполнения областного бюджета в части прогнозируемых неналоговых доходов от использования государственного имущества Томской области, за исключением доходов от приватизации государственного имущества Томской области (%) = 151,9
[15 empty] | Доля являющихся собственностью Томской области земельных участков, права землепользователей на которые оформлены и права на которые невозможно оформить в силу закона, от общего объема земельных участков, сведения о которых содержатся в Реестре государственного имущества Томской области, на последнюю календарную дату отчетного года (%) = 90 | Доля являющихся собственностью Томской области земельных участков, права землепользователей на которые оформлены и права на которые невозможно оформить в силу закона, от общего объема земельных участков, сведения о которых содержатся в Реестре государственного имущества Томской области, на последнюю календарную дату отчетного года (%) = 92,3
1.1.1 | Мероприятие 1 Регистрация права собственности Томской области на объекты недвижимого имущества, в том числе земельные участки | Департамент по управлению государственной собственностью Томской области | 267,2 | 267,2 |  |  |  |  | 43,1 | 43,1 |  |  |  |  | Количество выписок из Единого государственного реестра недвижимости о государственной регистрации права Томской области (шт) = 15 | Количество выписок из Единого государственного реестра недвижимости о государственной регистрации права Томской области (шт) = 5 | В связи с недобросовестностью подрядчиков работы по государственному контракту № 08652000003200008240001 от 02.06.2020 не выполнены в срок, контракт продлен до марта 2021 года. |  | Департаментом заключен государственный контракт № 08652000003200008240001 от 02.06.2020 на выполнение кадастровых работ, работ по обеспечению поставки на государственный кадастровый учет земельных участков, являющихся собственностью Томской области. В рамках указанного контракта проведены кадастровые работы, работы по обеспечению постановки на государственный кадастровый учет 5 земельных участков, являющихся собственностью Томской области.
1.1.2 | Мероприятие 2 Приобретение прочих услуг для управления имуществом, учитываемым в Реестре государственного имущества Томской области, за исключением земельных участков, а также приобретаемым в государственную собственность Томской области | Департамент по управлению государственной собственностью Томской области | 2 748,3 | 2 748,3 |  |  |  |  | 2 041,3 | 2 041,3 |  |  |  |  | Количество заключенных государственных контрактов, договоров (шт) = 189 | Количество заключенных государственных контрактов, договоров (шт) = 309 |  |  | В 2020 году Департаментом были заключены государственные контракты: - на охрану объектов государственного имущества Томской области - 1шт., - на разработку порядка организации работ по сносу государственного имущества Томской области - 2 шт., - на оценку рыночной стоимости государственного имущества Томской области - 14 шт. Кроме того, Департаментом было оплачено 292 счета на оплату взносов на капитальный ремонт в отношении жилых помещений, являющихся объектами государственной собственности Томской области.
1.1.3 | Мероприятие 3 Оценка рыночной стоимости арендной платы, рыночной стоимости земельных участков, находящихся в государственной собственности Томской области | Департамент по управлению государственной собственностью Томской области | 146,4 | 146,4 |  |  |  |  | 91,3 | 91,3 |  |  |  |  | Количество земельных участков, в отношении которых определена рыночная стоимость арендной платы, рыночная стоимость земельных участков, находящихся в государственной собственности Томской области (шт) = 88 | Количество земельных участков, в отношении которых определена рыночная стоимость арендной платы, рыночная стоимость земельных участков, находящихся в государственной собственности Томской области (шт) = 91 |  |  | Департаментом в 2020 году было обеспечено проведение оценки рыночной стоимости арендной платы, рыночной стоимости земельных участков в отношении 91 земельного участка, находящегося в государственной собственности Томской области.
1.1.4 | Мероприятие 4 Сопровождение автоматизированной информационной системы "Информационно-аналитическая система управления государственной собственностью Томской области" | Департамент по управлению государственной собственностью Томской области | 1 200,0 | 1 200,0 |  |  |  |  | 1 200,0 | 1 200,0 |  |  |  |  | Количество заключенных государственных контрактов (шт) = 1 | Количество заключенных государственных контрактов (шт) = 1 |  |  | Департаментом в 2020 году был заключен государственный контракт на сопровождение АИС "Информационно-аналитическая система управления государственной собственностью Томской области" с ООО "Кейсофт"
1.1.5 | Мероприятие 5 Организация бесперебойного обеспечения коммунальными ресурсами исполнительных органов государственной власти Томской области и областных государственных учреждений, в безвозмездное пользование которых переданы помещения по адресам: г. Томск, пр. Кирова, д. 41, 41/2 | Департамент по управлению государственной собственностью Томской области | 4 491,0 | 4 491,0 |  |  |  |  | 4 491,0 | 4 491,0 |  |  |  |  | Количество исполнительных органов государственной власти Томской области, областных государственных учреждений, обеспеченных коммунальными ресурсами (шт) = 11 | Количество исполнительных органов государственной власти Томской области, областных государственных учреждений, обеспеченных коммунальными ресурсами (шт) = 11 |  |  | ОГБСУ "Областное имущественное казначейство" обеспечена оплата коммунальных услуг в отношении помещений, расположенных по адресам: г. Томск, пр-т Кирова, 41, 41/2, переданных в безвозмездное пользование исполнительным органам государственной власти Томской области и областным государственным учреждениям.
1.1.6 | Мероприятие 6 Предоставление государственных услуг, выполнение государственных работ в сфере рационального использования государственного имущества Томской области областными государственными учреждениями, подведомственными СБП, в соответствии с государственным заданием | Департамент по управлению государственной собственностью Томской области | 37 194,6 | 37 194,6 |  |  |  |  | 37 194,6 | 37 194,6 |  |  |  |  | Количество государственных работ (услуг), выполненных (предоставленных) в полном объеме (ед) = 4 | Количество государственных работ (услуг), выполненных (предоставленных) в полном объеме (ед) = 4 |  |  | В 2020 году ОГБСУ "Областное имущественное казначейство" заключены договоры безвозмездного пользования жилыми помещениями в Доме ветеранов с 209 гражданами.ОГБУ "Томский областной центр инвентаризаци и кадастра": определена кадастровая стоимость 456 151 объекта недвижимости; осуществлен сбор, обработка и накопление информации при определении кадастровой стоимости в отношении 456 148 объектов; обеспечено хранение 22 484 копий документов и материалов в отношении объектов недвижимого имущества,которые были использованы для целей определения кадастровой стоимости; обеспечен сбор, обработка, систематизация информации о данных рынка недвижимости в отношении 20 000 объектов; обеспечено постоянное хранение 143 990 технических паспортов, оценочной и иной хранившейся по состоянию на 01.01.2013 в органах и организациях по государственному техническому учету и (или) технической инвентаризации учетно-технической документации; предоставлено 4 091 копия вышеуказанных документов.
[15 empty] | Количество областных государственных учреждений, выполнивших государственные задания в полном объеме (ед) = 2 | Количество областных государственных учреждений, выполнивших государственные задания в полном объеме (ед) = 2
1.1.7 | Мероприятие 7 Обеспечение поставки и монтажа системы кондиционирования воздуха в нежилом помещении (актовый зал), расположенном по адресу: г. Томск, пр. Кирова, 41 | Департамент по управлению государственной собственностью Томской области | 1 055,7 | 1 055,7 |  |  |  |  | 554,2 | 554,2 |  |  |  |  | система кондиционирования воздуха в нежилом помещении, расположенном в здании, по адресу: г. Томск, пр. Кирова, д. 41 (актовый зал) (шт) = 1 | система кондиционирования воздуха в нежилом помещении, расположенном в здании, по адресу: г. Томск, пр. Кирова, д. 41 (актовый зал) (шт) = 1 |  |  | ОГБСУ "Областное имущественное казначейство" 07.12.2020 заключен государственный контракт № 216/20 с ООО "АЛИОН" на поставку и монтаж системы кондиционирования воздуха.
1.1.8 | Мероприятие 8 Обеспечение оплаты эксплуатационных, коммунальных услуг в отношении объектов недвижимого имущества, находящихся в Казне Томской области | Департамент по управлению государственной собственностью Томской области | 2 808,6 | 2 808,6 |  |  |  |  | 1 650,5 | 1 650,5 |  |  |  |  | Количество объектов недвижимого имущества, находящихся в Казне Томской области, в отношении которых осуществлена оплата за содержание жилого помещения и коммунальных услуг (шт) = 64 | Количество объектов недвижимого имущества, находящихся в Казне Томской области, в отношении которых осуществлена оплата за содержание жилого помещения и коммунальных услуг (шт) = 64 |  |  | ОГБСУ "Областное имущественное казначейство" в 2020 году обеспечивало оплату эксплуатационных, коммунальных услуг в отношении объектов недвижимого имущества (жилых помещений), являющегося собственностью Томской области, переданного учреждению по договору безвозмездного пользования. На дату предоставления субсидии количество жилых помещений составляло - 64 шт., на 31.12.2020 года - 25 шт.
1.1.9 | Мероприятие 9 Обеспечение содержания, включая оплату коммунальных услуг части нежилых помещений, расположенных в здании по адресу: г. Томск, ул. Высоцкого, д. 28, стр. 2 | Департамент по управлению государственной собственностью Томской области | 313,1 | 313,1 |  |  |  |  | 78,3 | 78,3 |  |  |  |  | площадь нежилых помещений, в отношении которых обеспечено содержание (м2) = 545,75 | площадь нежилых помещений, в отношении которых обеспечено содержание (м2) = 545,75 |  |  | ОГБСУ "Областное имущественное казначейство" обеспечило содержание части нежилых помещений, расположенных в здании по адресу: г. Томск, ул. Высоцкого, д. 28, стр.2. На дату предоставления субсидии учреждением обеспечивалось содержание нежилых помещений общей площадью 545,75 кв.м.
1.1.10 | Мероприятие 10 Приобретение компьютеров в сборе для ОГБСУ "Областное имущественное казначейство" | Департамент по управлению государственной собственностью Томской области | 156,5 | 156,5 |  |  |  |  | 152,4 | 152,4 |  |  |  |  | количество приобретенных основных средств (шт) = 4 | количество приобретенных основных средств (шт) = 4 |  |  | ОГБСУ "Областное имущественное казначейство" 14.12.2020 был заключен договор на поставку компьютеров с ООО "Техноград".
1.1.11 | Мероприятие 11 Приобретение особо ценного движимого имущества, иных основных средств и неисключительных прав на использование программных продуктов | Департамент по управлению государственной собственностью Томской области | 3 957,4 | 3 957,4 |  |  |  |  | 3 833,7 | 3 833,7 |  |  |  |  | количество программных продуктов (комплексов), на которые приобретены неисключительные права использования, и приобретенных объектов особо ценного движимого имущества (шт) = 10 | количество программных продуктов (комплексов), на которые приобретены неисключительные права использования, и приобретенных объектов особо ценного движимого имущества (шт) = 10 |  |  | ОГБУ "Томский областной центр инвентаризации и кадастра" было заключено 6 государственных контрактов, в том числе 3 контракта на поставку неисключительных прав на программное обеспечение и программные комплексы, 3 контракта на поставку особо ценного движимого имущества.
1.2 | ВЦП 2. Приватизация областного государственного имущества | Департамент по управлению государственной собственностью Томской области. | 185,0 | 185,0 |  |  |  |  | 50,1 | 50,1 |  |  |  |  | Доля имущества Томской области, реализованного в порядке приватизации, от общего объема имущества, включенного в прогнозный план (программу) приватизации государственного имущества Томской области на очередной финансовый год и плановый период (%) = 100 | Доля имущества Томской области, реализованного в порядке приватизации, от общего объема имущества, включенного в прогнозный план (программу) приватизации государственного имущества Томской области на очередной финансовый год и плановый период (%) = 69,23 | Признание торгов несостоявшимися по причине отсутствия спроса на продаваемые объекты государственного имущества Томской области в связи с их неудовлетворительным техническим состоянием, удаленным месторасположением. | 1. Включение в прогнозный план (программу) приватизации на 2021 год объектов недвижимого и движимого имущества, нереализованных в 2020 году в связи с отсутствием заявок. 2. Изменение способов приватизации (использование способов, определенных статьями 18, 23, 24 Федерального закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ "О приватизации государственного и муниципального имущества". 3. Переоценка (актуализация) рыночной стоимости реализуемого имущества. 4. Проведение торгов в электронной форме на электронных торговых площадках. 5. Взаимодействие с админинстрациями муниципальных образований в целях информирования потенциальных покупателей о продаже областного государственного имущества, находящегося на территории муниципального образования.
[15 empty] | Доля имущества Томской области, реализованного в порядке приватизации, от общего объема имущества, составляющего Казну Томской области, по состоянию на последнюю календарную дату года, предшествующего году осуществления приватизации (%) = 1,01 | Доля имущества Томской области, реализованного в порядке приватизации, от общего объема имущества, составляющего Казну Томской области, по состоянию на последнюю календарную дату года, предшествующего году осуществления приватизации (%) = 2,66
1.2.1 | Мероприятие 1 Оценка стоимости объектов областного государственного имущества, аудит областных государственных унитарных предприятий в рамках процедур приватизации, размещение информационных сообщений о продаже государственного имущества Томской области | Департамент по управлению государственной собственностью Томской области | 185,0 | 185,0 |  |  |  |  | 50,1 | 50,1 |  |  |  |  | Количество объектов государственного имущества Томской области, в отношении которых проведена оценка (включая земельные участки) (ед) = 12 | Количество объектов государственного имущества Томской области, в отношении которых проведена оценка (включая земельные участки) (ед) = 48 |  |  | В 2020 году заключено 4 государственных контракта на оказание услуг по оценке рыночной стоимости объектов оценки, находящихся в собственности Томской области, в целях их отчуждения в порядке, установленном Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ "О приватизации государственного и муниципального имущества". В рамках указанных контрактов была проведена оценка в отношении 48 объектов, в том числе 21 земельный участок и 2 объектов движимого имущества.
1.3 | ВЦП 3. Совершенствование системы учета и контроля государственного имущества Томской области | Департамент по управлению государственной собственностью Томской области. | 13 715,7 | 13 715,7 |  |  |  |  | 13 715,7 | 13 715,7 |  |  |  |  | Доля объектов недвижимого имущества, сведения о которых содержатся в Реестре государственного имущества Томской области, закрепленных на праве оперативного управления, на праве хозяйственного ведения и предоставленных в постоянное (бессрочное) пользование, в отношении которых проведены проверки эффективности использования и сохранности государственного имущества Томской области, от общего количества таких объектов по состоянию на начало года, в котором проведены такие проверки (%) = 6,31 | Доля объектов недвижимого имущества, сведения о которых содержатся в Реестре государственного имущества Томской области, закрепленных на праве оперативного управления, на праве хозяйственного ведения и предоставленных в постоянное (бессрочное) пользование, в отношении которых проведены проверки эффективности использования и сохранности государственного имущества Томской области, от общего количества таких объектов по состоянию на начало года, в котором проведены такие проверки (%) = 6,45
[15 empty] | Доля объектов недвижимого имущества, сведения о которых содержатся в Реестре государственного имущества Томской области, находящихся в Казне Томской области, в отношении которых проведены проверки эффективности использования и сохранности государственного имущества Томской области, от общего количества таких объектов по состоянию на начало года, в котором проведены такие проверки (%) = 7,71 | Доля объектов недвижимого имущества, сведения о которых содержатся в Реестре государственного имущества Томской области, находящихся в Казне Томской области, в отношении которых проведены проверки эффективности использования и сохранности государственного имущества Томской области, от общего количества таких объектов по состоянию на начало года, в котором проведены такие проверки (%) = 7,37
1.3.1 | Мероприятие 1 Выполнение государственных работ в сфере совершенствования системы учета и контроля государственного имущества Томской области областными государственными учреждениями, подведомственными СБП, в соответствии с государственным заданием | Департамент по управлению государственной собственностью Томской области | 13 715,7 | 13 715,7 |  |  |  |  | 13 715,7 | 13 715,7 |  |  |  |  | Количество государственных работ, выполненных в полном объеме (ед) = 3 | Количество государственных работ, выполненных в полном объеме (ед) = 3 |  |  | В рамках выполнения государственных работ областными государственными учреждениями, в отношении которых Департамент выполняет функции и полномочия учредителя, в 2020 году: - проведены плановые и внеплановые проверки эффективности использования и сохранности государственного имущества Томской области в отношении 335 объектов, в т.ч. 71 земельный участок; - проведены обследования 419 объектов недвижимого имущества для определения вида их фактического использования для целей налогообложения; - подготовлено 3893 проекта правовых актов и иных доккументов, связанных с управлением и распоряжением государственным имуществом Томской области; - осуществлено 1 мероприятие по техническому обеспечению ведения Реестра государственного имущества Томской области.
[15 empty] | Количество областных государственных учреждений, выполнивших государственные задания в полном объеме (ед) = 1 | Количество областных государственных учреждений, выполнивших государственные задания в полном объеме (ед) = 2
2 | Обеспечивающая подпрограмма | Департамент по управлению государственной собственностью Томской области. | 42 860,4 | 42 860,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 42 395,2 | 42 395,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | x | x | x | x | x
Проектная часть государственной программы
* Указывается в том числе плановая дата выполнения мероприятия в части достижения показателя и мероприятия, неисполненного в отчетном году