## Table1
Форма 1
Отчет о реализации государственной программы
Эффективное управление государственным имуществом Томской области
(Наименование ГП)
Департамент по управлению государственной собственностью Томской области
(Ответственный исполнитель ГП)
Информация о финансировании государственной Программы
тыс. рублей
N пп | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, ведомственной целевой программы, мероприятия | Ответственный за реализацию подпрограммы, основного мероприятия, ведомственной целевой программы, мероприятия | Источник и объем бюджетных ассигнований, тыс. рублей | [29 empty] | Причины недофинансирования мероприятий за счет средств областного и федерального бюджетов <3> | Отклонение в плане финансировании мероприятия (план по состоянию на 31 декабря отчетного года - первоначальный план)
|  |  | Первоначальный план (Утверждено ГП) |  |  |  |  | Итого за счет всех источников | [6 empty] | Федеральный бюджет | [7 empty] | Областной бюджет | [5 empty] | Местные бюджеты |  | Внебюджетные источники
[8 empty] | План по состоянию на 31 декабря отчетного года |  |  | Профинансировано |  | Отклонение | % выполнения | План |  |  |  |  | Профинансировано |  |  | План |  |  | Профинансировано | экономия по торгам | ограничение кассовых выплат | План <2> | Профинансировано | План <2> | Профинансировано
|  |  | всего, план | ФБ | ОБ | МБ | ВНБ | всего, план | в т.ч. средств, поступающих в областной бюджет |  | всего, профинансировано | в т.ч. средств, поступающих в областной бюджет |  |  | всего, план | в т.ч. |  |  |  | всего, профинансировано | в т.ч. |  | КЦСР <1> | всего, план по сводной бюджетной росписи | в т.ч. | всего, кассовое исполнение |  |  | утверждено государственной программой (в соответствии с НПА государственной программы) | всего, кассовое исполнение | утверждено государственной программой (в соответствии с НПА государственной Программа) | всего, профинансировано
[9 empty] | план по сводной бюджетной росписи | в т.ч |  | кассовое исполнение |  |  |  | КЦСР <1> (для федеральных средств, поступающих в областной бюджет) | план по сводной бюджетной росписи федеральных средств, поступающих в областной бюджет, всего | в т.ч. | план средств, поступающих напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе РФ |  | кассовое исполнение федеральных средств, поступивших в областной бюджет всего | профинансировано средств, поступающих напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе РФ |  |  | остаток на начало отчетного периода
[10 empty] | остаток на начало отчетного периода | [7 empty] | остаток на начало отчетного периода
1 | 2 | 3 | 4=5+6+7+8 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9=16+25+30+32 | 10=18+25 | 11=19+26 | 12=21+27+31+33 | 13=22+27 | 14=9-12 | 15=12/9*100% | 16=18+20 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21=22+23 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 = 9-4
| Итого по государственной программе | Департамент по управлению государственной собственностью Томской области | 110477.6 |  | 110477.6 |  |  | 111099.9 | 111099.9 |  | 107491.4 | 107491.4 | 3608.5 | 96.8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 111099.9 |  | 107491.4 | 1782 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | 622.3
Процессная часть государственной программы
1 | Подпрограмма ГП 1. Управление государственным имуществом Томской области | Департамент по управлению государственной собственностью Томской области; | 67772.4 |  | 67772.4 |  |  | 68239.5 | 68239.5 |  | 65096.2 | 65096.2 | 3143.3 | 95.4 | 16=18+20: 0; остаток на начало отчетного периода 21=22+23: 0; остаток на начало отчетного периода 25: 68239.5; остаток на начало отчетного периода 27: 65096.2; остаток на начало отчетного периода 28: 1655.2; остаток на начало отчетного периода 34: Х; остаток на начало отчетного периода 35 = 9-4: 467.1
1 | ВЦП 1. Рациональное использование государственного имущества Томской области | Департамент по управлению государственной собственностью Томской области. | 54469.1 |  | 54469.1 |  |  | 54338.8 | 54338.8 |  | 51330.4 | 51330.4 | 3008.4 | 94.5 | 16=18+20: 0; остаток на начало отчетного периода 21=22+23: 0; остаток на начало отчетного периода 25: 54338.8; остаток на начало отчетного периода 27: 51330.4; остаток на начало отчетного периода 28: 1520.3; остаток на начало отчетного периода 34: Х; остаток на начало отчетного периода 35 = 9-4: -130.3
1.1.1 | Мероприятие 1. Регистрация права собственности Томской области на объекты недвижимого имущества, в том числе земельные участки | Департамент по управлению государственной собственностью Томской области | 267.2 |  | 267.2 |  |  | 267.2 | 267.2 |  | 43.1 | 43.1 | 224.1 | 16.1 | 16=18+20: 0; 17: Х; остаток на начало отчетного периода 21=22+23: 0; остаток на начало отчетного периода 24: Х; остаток на начало отчетного периода 25: 267.2; остаток на начало отчетного периода 27: 43.1; остаток на начало отчетного периода 28: 128.9; остаток на начало отчетного периода 34: В 2020 году Департаментом заключен государственный контракт № 08652000003200008240001 от 02.06.2020 и оплачены выполненные работы по проведению кадастровых работ и постановке на государственный кадастровый учет земельных участков, на которые у Томской области возникает право собственности. Работы оплачены в отношении 5 земельных участков (подписаны акты выполненных работ). В связи с тем, что подрядчиком не выполнены работы в срок в полном объеме, акт выполненных работ в отношении ещё 10 земельных участков не подписан, оплата не осуществлена. .; остаток на начало отчетного периода 35 = 9-4: 0
1.1.2 | Мероприятие 2. Приобретение прочих услуг для управления имуществом, учитываемым в Реестре государственного имущества Томской области, за исключением земельных участков, а также приобретаемым в государственную собственность Томской области | Департамент по управлению государственной собственностью Томской области | 2748.3 |  | 2748.3 |  |  | 2748.3 | 2748.3 |  | 2041.3 | 2041.3 | 707 | 74.3 | 16=18+20: 0; 17: Х; остаток на начало отчетного периода 21=22+23: 0; остаток на начало отчетного периода 24: Х; остаток на начало отчетного периода 25: 2748.3; остаток на начало отчетного периода 27: 2041.3; остаток на начало отчетного периода 28: 707; остаток на начало отчетного периода 35 = 9-4: 0
1.1.3 | Мероприятие 3. Оценка рыночной стоимости арендной платы, рыночной стоимости земельных участков, находящихся в государственной собственности Томской области | Департамент по управлению государственной собственностью Томской области | 146.4 |  | 146.4 |  |  | 146.4 | 146.4 |  | 91.3 | 91.3 | 55.1 | 62.4 | 16=18+20: 0; 17: Х; остаток на начало отчетного периода 21=22+23: 0; остаток на начало отчетного периода 24: Х; остаток на начало отчетного периода 25: 146.4; остаток на начало отчетного периода 27: 91.3; остаток на начало отчетного периода 28: 55.1; остаток на начало отчетного периода 35 = 9-4: 0
1.1.4 | Мероприятие 4. Сопровождение автоматизированной информационной системы "Информационно-аналитическая система управления государственной собственностью Томской области" | Департамент по управлению государственной собственностью Томской области | 1200 |  | 1200 |  |  | 1200 | 1200 |  | 1200 | 1200 | 0 | 100 | 16=18+20: 0; 17: Х; остаток на начало отчетного периода 21=22+23: 0; остаток на начало отчетного периода 24: Х; остаток на начало отчетного периода 25: 1200; остаток на начало отчетного периода 27: 1200; остаток на начало отчетного периода 35 = 9-4: 0
1.1.5 | Мероприятие 5. Организация бесперебойного обеспечения коммунальными ресурсами исполнительных органов государственной власти Томской области и областных государственных учреждений, в безвозмездное пользование которых переданы помещения по адресам: г. Томск, пр. Кирова, д. 41, 41/2 | ОГБСУ "Областное имущественное казначейство" (БУ) | 4023.9 |  | 4023.9 |  |  | 4491 | 4491 |  | 4491 | 4491 | 0 | 100 | 16=18+20: 0; 17: Х; остаток на начало отчетного периода 21=22+23: 0; остаток на начало отчетного периода 24: Х; остаток на начало отчетного периода 25: 4491; остаток на начало отчетного периода 27: 4491; остаток на начало отчетного периода 35 = 9-4: 467.1
1.1.6 | Мероприятие 6. Предоставление государственных услуг, выполнение государственных работ в сфере рационального использования государственного имущества Томской области областными государственными учреждениями, подведомственными СБП, в соответствии с государственным заданием |  | 37792 |  | 37792 |  |  | 37194.6 | 37194.6 |  | 37194.6 | 37194.6 | 0 | 100 | 16=18+20: 0; 17: Х; остаток на начало отчетного периода 21=22+23: 0; остаток на начало отчетного периода 24: Х; остаток на начало отчетного периода 25: 37194.6; остаток на начало отчетного периода 27: 37194.6; остаток на начало отчетного периода 35 = 9-4: -597.4
1.1.7 | Мероприятие 7. Обеспечение поставки и монтажа системы кондиционирования воздуха в нежилом помещении (актовый зал), расположенном по адресу: г. Томск, пр. Кирова, 41 | ОГБСУ "Областное имущественное казначейство" (БУ) | 1055.7 |  | 1055.7 |  |  | 1055.7 | 1055.7 |  | 554.2 | 554.2 | 501.5 | 52.5 | 16=18+20: 0; 17: Х; остаток на начало отчетного периода 21=22+23: 0; остаток на начало отчетного периода 24: Х; остаток на начало отчетного периода 25: 1055.7; остаток на начало отчетного периода 27: 554.2; остаток на начало отчетного периода 28: 501.5; остаток на начало отчетного периода 35 = 9-4: 0
1.1.8 | Мероприятие 8. Обеспечение оплаты эксплуатационных, коммунальных услуг в отношении объектов недвижимого имущества, находящихся в Казне Томской области | ОГБСУ "Областное имущественное казначейство" (БУ) | 2808.6 |  | 2808.6 |  |  | 2808.6 | 2808.6 |  | 1650.5 | 1650.5 | 1158.1 | 58.8 | 16=18+20: 0; 17: Х; остаток на начало отчетного периода 21=22+23: 0; остаток на начало отчетного периода 24: Х; остаток на начало отчетного периода 25: 2808.6; остаток на начало отчетного периода 27: 1650.5; остаток на начало отчетного периода 34: В рамках указанного мероприятия планировалось осущестить оплату коммунальных и эксплуатационных услуг в отношении 64 жилых помещений, являющихся собственностью Томской области, переданных в безвозмездное пользование ОГБСУ "Областное имущественное казначейство". В течение 2020 года договор безвозмездного пользования в отношении 39 жилых помещений был прекращен (в т.ч. в связи с передачей указанных объектов в муниципальную собственность), что привело к сокращению расходов на реализацию мероприятия..; остаток на начало отчетного периода 35 = 9-4: 0
1.1.9 | Мероприятие 9. Обеспечение содержания, включая оплату коммунальных услуг части нежилых помещений, расположенных в здании по адресу: г. Томск, ул. Высоцкого, д. 28, стр. 2 | ОГБСУ "Областное имущественное казначейство" (БУ) | 313.1 |  | 313.1 |  |  | 313.1 | 313.1 |  | 78.3 | 78.3 | 234.8 | 25 | 16=18+20: 0; 17: Х; остаток на начало отчетного периода 21=22+23: 0; остаток на начало отчетного периода 24: Х; остаток на начало отчетного периода 25: 313.1; остаток на начало отчетного периода 27: 78.3; остаток на начало отчетного периода 34: В течение 2020 года часть нежилых помещений,закрепленных за ОГБСУ "Областное имущественное казначейство" была передана в безвозмездное пользование ОГБУ "Томский областной центр инвентаризации и кадастра". На 31.12.2020 года общая площадь нежилых помещений, в отношении которых учреждением обеспечивалось содержание, составила 470,21 кв.м. В связи с передачей части нежилых помещений в безвозмездное пользование ОГБУ "Томский областной центр инвентаризации и кадастра" объем потребности в финансировании мероприятия сократился..; остаток на начало отчетного периода 35 = 9-4: 0
1.1.10 | Мероприятие 10. Приобретение компьютеров в сборе для ОГБСУ "Областное имущественное казначейство" | ОГБСУ "Областное имущественное казначейство" (БУ) | 156.5 |  | 156.5 |  |  | 156.5 | 156.5 |  | 152.4 | 152.4 | 4.1 | 97.4 | 16=18+20: 0; 17: Х; остаток на начало отчетного периода 21=22+23: 0; остаток на начало отчетного периода 24: Х; остаток на начало отчетного периода 25: 156.5; остаток на начало отчетного периода 27: 152.4; остаток на начало отчетного периода 28: 4.1; остаток на начало отчетного периода 35 = 9-4: 0
1.1.11 | Мероприятие 11. Приобретение особо ценного движимого имущества, иных основных средств и неисключительных прав на использование программных продуктов | ОГБУ "Томский областной центр инвентаризации и кадастра" | 3957.4 |  | 3957.4 |  |  | 3957.4 | 3957.4 |  | 3833.7 | 3833.7 | 123.7 | 96.9 | 16=18+20: 0; 17: Х; остаток на начало отчетного периода 21=22+23: 0; остаток на начало отчетного периода 24: Х; остаток на начало отчетного периода 25: 3957.4; остаток на начало отчетного периода 27: 3833.7; остаток на начало отчетного периода 28: 123.7; остаток на начало отчетного периода 35 = 9-4: 0
1 | ВЦП 2. Приватизация областного государственного имущества | Департамент по управлению государственной собственностью Томской области. | 185 |  | 185 |  |  | 185 | 185 |  | 50.1 | 50.1 | 134.9 | 27.1 | 16=18+20: 0; остаток на начало отчетного периода 21=22+23: 0; остаток на начало отчетного периода 25: 185; остаток на начало отчетного периода 27: 50.1; остаток на начало отчетного периода 28: 134.9; остаток на начало отчетного периода 34: Х; остаток на начало отчетного периода 35 = 9-4: 0
1.2.1 | Мероприятие 1. Оценка стоимости объектов областного государственного имущества, аудит областных государственных унитарных предприятий в рамках процедур приватизации, размещение информационных сообщений о продаже государственного имущества Томской области |  | 185 |  | 185 |  |  | 185 | 185 |  | 50.1 | 50.1 | 134.9 | 27.1 | 16=18+20: 0; 17: Х; остаток на начало отчетного периода 21=22+23: 0; остаток на начало отчетного периода 24: Х; остаток на начало отчетного периода 25: 185; остаток на начало отчетного периода 27: 50.1; остаток на начало отчетного периода 28: 134.9; остаток на начало отчетного периода 35 = 9-4: 0
1 | ВЦП 3. Совершенствование системы учета и контроля государственного имущества Томской области | Департамент по управлению государственной собственностью Томской области. | 13118.3 |  | 13118.3 |  |  | 13715.7 | 13715.7 |  | 13715.7 | 13715.7 | 0 | 100 | 16=18+20: 0; остаток на начало отчетного периода 21=22+23: 0; остаток на начало отчетного периода 25: 13715.7; остаток на начало отчетного периода 27: 13715.7; остаток на начало отчетного периода 34: Х; остаток на начало отчетного периода 35 = 9-4: 597.4
1.3.1 | Мероприятие 1. Выполнение государственных работ в сфере совершенствования системы учета и контроля государственного имущества Томской области областными государственными учреждениями, подведомственными СБП, в соответствии с государственным заданием |  | 13118.3 |  | 13118.3 |  |  | 13715.7 | 13715.7 |  | 13715.7 | 13715.7 | 0 | 100 | 16=18+20: 0; 17: Х; остаток на начало отчетного периода 21=22+23: 0; остаток на начало отчетного периода 24: Х; остаток на начало отчетного периода 25: 13715.7; остаток на начало отчетного периода 27: 13715.7; остаток на начало отчетного периода 35 = 9-4: 597.4
1 | Обеспечивающая подпрограмма | Департамент по управлению государственной собственностью Томской области; | 42705.2 |  | 42705.2 |  |  | 42860.4 | 42860.4 |  | 42395.2 | 42395.2 | 465.2 | 98.9 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 42860.4 |  | 42395.2 | 126.8 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 155.2
Проектная часть государственной программы