## Table1
Форма № 2 Информация о реализации государственной программы «Эффективное управление государственным имуществом Томской области» по итогам 4 квартала 2019 года
№ п/п | Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, контрольного события программы | Ответственный исполнитель | Наименование регионального проекта | План |  |  |  |  | Факт |  |  |  |  | План |  |  |  | Факт |  |  |  | Причины существенного отклонения от плана-графика (более 10%) | Ожидаемый результат (план) | Ожидаемый результат (факт) | Причины недостижения планируемых показателей выполнения мероприятий и невыполнения контрольных событий в установленный срок | Описание выполненных работ
|  |  |  | Финансирование мероприятий, ОМ (ВЦП), ПП, ГП за счет всех источников финансирования | [9 empty] | Срок наступления контрольного события (дата)
|  |  |  | Итого (план) | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | Итого (факт) | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
| Всего по государственной программе «Эффективное управление государственным имуществом Томской области» | Департамент по управлению государственной собственностью Томской области | x | 114798.1 | 23358.17 | 31324.66 | 27561.56 | 32553.71 | 113878.6 | 0 | 50335.8 | -50335.8 | 113878.6 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | Доля областного государственного недвижимого имущества (за исключением земельных участков), используемого для выполнения полномочий Томской области, от недвижимого имущества, находящегося в собственности Томской области (%) = 90 | Доля областного государственного недвижимого имущества (за исключением земельных участков), используемого для выполнения полномочий Томской области, от недвижимого имущества, находящегося в собственности Томской области (%) = 92 |  | x
1 | Подпрограмма «Управление государственным имуществом Томской области» | Департамент по управлению государственной собственностью Томской области | - | 73796.3 | 15808.41 | 18575.94 | 18340.3 | 21071.65 | 75157.9 | 0 | 33922.3 | -33922.3 | 75157.9 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | Процент сокращения количества объектов имущества (за исключением земельных участков), находящихся в Казне Томской области (%) = 10 | Процент сокращения количества объектов имущества (за исключением земельных участков), находящихся в Казне Томской области (%) = 10 |  | x
1.1 | ВЦП «"Рациональное использование государственного имущества Томской области"» | Департамент по управлению государственной собственностью Томской области | x | 62385.7 | 13317.61 | 15600.44 | 15544.8 | 17922.85 | 63839.2 | 0 | 28652.4 | -28652.4 | 63839.2 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | Результативность исполнения областного бюджета в части прогнозируемых неналоговых доходов от использования государственного имущества Томской области, за исключением доходов от приватизации (%) = 100 | Результативность исполнения областного бюджета в части прогнозируемых неналоговых доходов от использования государственного имущества Томской области, за исключением доходов от приватизации (%) = 143,7
[23 empty] | Доля являющихся собственностью Томской области земельных участков, права землепользователей на которые оформлены и права на которые невозможно оформить в силу закона, от общего объема земельных участков, состоящих в Реестре государственного имущества Томской области, на последнюю календарную дату отчетного года (%) = 90 | Доля являющихся собственностью Томской области земельных участков, права землепользователей на которые оформлены и права на которые невозможно оформить в силу закона, от общего объема земельных участков, состоящих в Реестре государственного имущества Томской области, на последнюю календарную дату отчетного года (%) = 90,7
1.1.1. | Мероприятие «Приобретение прочих услуг для управления имуществом, учитываемым в Реестре государственного имущества Томской области, за исключением земельных участков, а также приобретаемым в государственную собственность Томскойобласти» | Департамент по управлению государственной собственностью Томской области | x | 2484 | 1111.3 | 568.8 | 401.95 | 401.95 | 2282.1 | 0 | 1413.4 | -1413.4 | 2282.1 | x | x | x | x | x | x | x | x |  | количество заключенных государственных контрактов, договоров (шт.) = 374 | количество заключенных государственных контрактов, договоров (шт.) = 184 | Причиной недостижения показателя является отсутствие предоставления контрагентами первичных документов на оплату взносов на капитальный ремонт в отношении объектов недвижимого имущества, учитываемого в Казне Томской области
1.1.2. | Мероприятие «Оценка рыночной стоимости арендной платы, рыночной стоимости земельных участков, находящихся в государственной собственности Томской области» | Департамент по управлению государственной собственностью Томской области | x | 200 | 5 | 0 | 5 | 190 | 83.5 | 0 | 6.4 | -6.4 | 83.5 | x | x | x | x | x | x | x | x | В результате проведения аукциона по оценке рыночной стоимости арендной платы земельных участков, находящихся в государственной собственности Томской области, сложилась экономия | Количество земельных участков, в отношении которых определена рыночная стоимость арендной платы, рыночная стоимость земельных участков, находящихся в государственной собственности Томской области (шт.) = 95 | Количество земельных участков, в отношении которых определена рыночная стоимость арендной платы, рыночная стоимость земельных участков, находящихся в государственной собственности Томской области (шт.) = 95
1.1.3. | Мероприятие «Регистрация права собственности Томской области на объекты недвижимого имущества, в том числе земельные участки» | Департамент по управлению государственной собственностью Томской области | x | 458.9 | 20 | 98.5 | 0 | 340.4 | 208.4 | 0 | 118.4 | -118.4 | 208.4 | x | x | x | x | x | x | x | x | В результате проведения аукциона на выполнение кадастровых работ сложилась экономия | количество выписок из Единого государственного реестра недвижимости о государственной регистрации права Томской области (шт.) = 23 | количество выписок из Единого государственного реестра недвижимости о государственной регистрации права Томской области (шт.) = 27
1.1.4. | Мероприятие «Организация бесперебойного обеспечения коммунальными ресурсами исполнительных органов государственной власти Томской области и областных государственных учреждений, в безвозмездное пользование которых переданы помещения по адресам: г. Томск, пр.Кирова, д. 41, 41/2» | Департамент по управлению государственной собственностью Томской области | x | 4023.9 | 1347.6 | 819.7 | 624.4 | 1232.2 | 4023.9 | 0 | 2167.1 | -2167.1 | 4023.9 | x | x | x | x | x | x | x | x |  | количество исполнительных органов государственной власти Томской области, областных государственных учреждений, обеспеченных коммунальными ресурсами (-) = 11 | количество исполнительных органов государственной власти Томской области, областных государственных учреждений, обеспеченных коммунальными ресурсами (-) = 11
1.1.5. | Мероприятие «Предоставление государственных услуг, выполнение государственных работ в сфере рационального использования государственного имущества Томской области областными государственными учреждениями, подведомственными СБП, в соответствии с государственным заданием» | Департамент по управлению государственной собственностью Томской области | x | 55218.9 | 10833.71 | 14113.44 | 14513.45 | 15758.3 | 55218.9 | 0 | 24947.1 | -24947.1 | 55218.9 | x | x | x | x | x | x | x | x |  | количество государственных работ (услуг), выполненных (предоставленных) в полном объеме (-) = 5 | количество государственных работ (услуг), выполненных (предоставленных) в полном объеме (-) = 5
1.1.6. | Мероприятие «Внедрение информационных технологий в процесс учета государственного имущества Томской области» | Департамент по управлению государственной собственностью Томской области | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022.4 | 0 | 0 | 0 | 2022.4 | x | x | x | x | x | x | x | x |  | количество заключенных государственных контрактов, договоров (шт.) = 4 | количество заключенных государственных контрактов, договоров (шт.) = 5
1.2 | ВЦП «"Приватизация областного государственного имущества"» | Департамент по управлению государственной собственностью Томской области | x | 204 | 24 | 180 | 0 | 0 | 112.1 | 0 | 7.6 | -7.6 | 112.1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | Доля имущества Томской области, реализованного в порядке приватизации, от общего объема имущества, включенного в прогнозный план (программу) приватизации государственного имущества на соответствующий год (%) = 100 | Доля имущества Томской области, реализованного в порядке приватизации, от общего объема имущества, включенного в прогнозный план (программу) приватизации государственного имущества на соответствующий год (%) = 12,2
[23 empty] | Доля имущества Томской области, реализованного в порядке приватизации, от общего объема имущества Казны Томской области по состоянию на последнюю календарную дату года, предшествующего году приватизации (%) = 1 | Доля имущества Томской области, реализованного в порядке приватизации, от общего объема имущества Казны Томской области по состоянию на последнюю календарную дату года, предшествующего году приватизации (%) = 2,69
1.2.1. | Мероприятие «Оценка стоимости объектов областного государственного имущества, аудит областных государственных унитарных предприятий в рамках процедур приватизации, размещение информационных сообщений о продаже государственного имущества Томской области» | Департамент по управлению государственной собственностью Томской области | x | 204 | 24 | 180 | 0 | 0 | 112.1 | 0 | 7.6 | -7.6 | 112.1 | x | x | x | x | x | x | x | x | В результате проведения конкурентных процедур возникла экономия средств. | количество объектов государственного имущества Томской области, в отношении которых проведена оценка (включая земельные участки) (шт.) = 33 | количество объектов государственного имущества Томской области, в отношении которых проведена оценка (включая земельные участки) (шт.) = 66
1.3 | ВЦП «"Совершенствование системы учета и контроля государственного имущества Томской области"» | Департамент по управлению государственной собственностью Томской области | x | 11206.6 | 2466.8 | 2795.5 | 2795.5 | 3148.8 | 11206.6 | 0 | 5262.3 | -5262.3 | 11206.6 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | Доля объектов недвижимого имущества, состоящих в Реестре государственного имущества Томской области, закрепленных на праве оперативного управления за органами государственной власти Томской области, областными государственными учреждениями, на праве хозяйственного ведения – за областными государственными унитарными предприятиями, в отношении которых проведены проверки эффективности его использования и сохранности, от общего количества таких объектов по состоянию на начало года, в котором осуществлены проверки (%) = 6,6 | Доля объектов недвижимого имущества, состоящих в Реестре государственного имущества Томской области, закрепленных на праве оперативного управления за органами государственной власти Томской области, областными государственными учреждениями, на праве хозяйственного ведения – за областными государственными унитарными предприятиями, в отношении которых проведены проверки эффективности его использования и сохранности, от общего количества таких объектов по состоянию на начало года, в котором осуществлены проверки (%) = 7,75
[23 empty] | Доля объектов недвижимого имущества, состоящих в Реестре государственного имущества Томской области и находящихся в Казне Томской области (за исключением земельных участков), в отношении которых проведены проверки эффективности его использования и сохранности, от общего количества таких объектов по состоянию на начало года, в котором осуществлены проверки (%) = 10,7 | Доля объектов недвижимого имущества, состоящих в Реестре государственного имущества Томской области и находящихся в Казне Томской области (за исключением земельных участков), в отношении которых проведены проверки эффективности его использования и сохранности, от общего количества таких объектов по состоянию на начало года, в котором осуществлены проверки (%) = 11,32
1.3.1. | Мероприятие «Выполнение государственных работ в сфере совершенствования системы учета и контроля государственного имущества Томской области областными государственными учреждениями, подведомственными СБП, в соответствии с государственным заданием» | Департамент по управлению государственной собственностью Томской области | x | 11206.6 | 2466.8 | 2795.5 | 2795.5 | 3148.8 | 11206.6 | 0 | 5262.3 | -5262.3 | 11206.6 | x | x | x | x | x | x | x | x |  | количество государственных работ, выполненных в полном объеме (-) = 3 | количество государственных работ, выполненных в полном объеме (-) = 3
[23 empty] | количество областных государственных учреждений, выполнивших государственные задания в полном объеме (-) = 1 | количество областных государственных учреждений, выполнивших государственные задания в полном объеме (-) = 1
2 | Обеспечивающая подпрограмма «Обеспечивающая подпрограмма ГП "Эффективное управление государственным имуществом Томской области"» | Департамент по управлению государственной собственностью Томской области | - | 41001.8 | 7549.76 | 12748.72 | 9221.26 | 11482.06 | 38720.7 | 0 | 16413.5 | -16413.5 | 38720.7 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x