## Table1
Форма № 2 Информация о реализации государственной программы «Эффективное управление государственным имуществом Томской области» по итогам 4 квартала 2018 года
№ п/п | Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, контрольного события программы | Ответственный исполнитель | Наименование (проекта программы) | Уровень проекта, программы (федеральный/ областной) | План |  |  |  |  | Факт |  |  |  |  | План |  |  |  | Факт |  |  |  | Причины существенного отклонения от плана-графика (более 10%) | Ожидаемый результат (план) | Ожидаемый результат (факт) | Причины недостижения планируемых показателей выполнения мероприятий и невыполнения контрольных событий в установленный срок | Описание выполненных работ
[5 empty] | Финансирование мероприятий, ОМ (ВЦП), ПП, ГП за счет всех источников финансирования | [9 empty] | Срок наступления контрольного события (дата)
[5 empty] | Итого (план) | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | Итого (факт) | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28
| Всего по государственной программе «Эффективное управление государственным имуществом Томской области» | Департамент по управлению государственной собственностью Томской области | x | x | 110813.71 | 23986.8 | 27733.82 | 27162.85 | 31930.24 | 109162.4 | 23312.9 | 28260.6 | 24519.1 | 33069.8 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | Доля областного государственного недвижимого имущества (за исключением земельных участков), используемого для выполнения полномочий Томской области, в том числе предоставленного в пользование в установленном законом порядке, от недвижимого имущества, находящегося в собственности Томской области (%) = 90 | Доля областного государственного недвижимого имущества (за исключением земельных участков), используемого для выполнения полномочий Томской области, в том числе предоставленного в пользование в установленном законом порядке, от недвижимого имущества, находящегося в собственности Томской области (%) = 90,2 | x | x
1 | Подпрограмма «Управление государственным имуществом Томской области» | Департамент по управлению государственной собственностью Томской области | - | - | 73351.21 | 15963.66 | 18391.2 | 18501.83 | 20494.52 | 72174.5 | 14931.5 | 19001.7 | 17198.3 | 21043 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | Процент сокращения количества объектов имущества, составляющего Казну Томской области (без учета земельных участков), по отношению к количеству объектов имущества Казны Томской области в предыдущем году (%) = 20 | Процент сокращения количества объектов имущества, составляющего Казну Томской области (без учета земельных участков), по отношению к количеству объектов имущества Казны Томской области в предыдущем году (%) = 20,2 | x | x
1.1 | ВЦП «"Рациональное использование государственного имущества Томской области"» | Департамент по управлению государственной собственностью Томской области | x | x | 66544.2 | 14588.35 | 16650.36 | 16732.99 | 18572.5 | 61259.8 | 13566.2 | 15876.3 | 13878 | 17939.3 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | Результативность исполнения областного бюджета в части прогнозируемых неналоговых доходов от использования государственного имущества Томской области, за исключением доходов от приватизации (%) = 100 | Результативность исполнения областного бюджета в части прогнозируемых неналоговых доходов от использования государственного имущества Томской области, за исключением доходов от приватизации (%) = 98,9 | x | x
[24 empty] | Доля являющихся собственностью Томской области земельных участков, права землепользователей на которые оформлены, от общего объема земельных участков, состоящих в Реестре государственного имущества Томской области, на последнюю календарную дату отчетного года (%) = 90 | Доля являющихся собственностью Томской области земельных участков, права землепользователей на которые оформлены, от общего объема земельных участков, состоящих в Реестре государственного имущества Томской области, на последнюю календарную дату отчетного года (%) = 82,5
1.1.1. | Мероприятие «Приобретение прочих услуг для управления областным государственным имуществом, за исключением земельных участков» | Департамент по управлению государственной собственностью Томской области | x | x | 2000.02 | 1665.25 | 123.29 | 120.79 | 90.69 | 2376.1 | 449.4 | 494.8 | 466.1 | 965.8 | x | x | x | x | x | x | x | x | В связи с доведением бюджетных ассигнований на 2018 год без учета потребности в средствах на оплату капитального ремонта в отношении жилых помещений, находящихся в Казне Томской области, в течение отчетного периода осуществлялось увеличение финансирования указанных расходов за счет перераспределния бюджетных ассигнований (экономии) с других статей расходов | Количество заключенных государственных контрактов, договоров на оказание услуг для управления областным государственным имуществом Томской области (шт.) = 485 | Количество заключенных государственных контрактов, договоров на оказание услуг для управления областным государственным имуществом Томской области (шт.) = 426 | В отчетном периоде из Казны Томской области были переданы жилые помещения в собственность муниципального образования Томской области, что привело к сокращению количества выставленных счетов-фактур на оплату капитального ремонта в отношении указанных помещений | x
1.1.2. | Мероприятие «Оценка арендной платы и рыночной стоимости земельных участков, находящихся в государственной собственности Томской области» | Департамент по управлению государственной собственностью Томской области | x | x | 200 | 9.5 | 0 | 9.5 | 181 | 84.6 | 0 | 1.2 | 3 | 80.4 | x | x | x | x | x | x | x | x | Отклонение обусловлено снижением начальной (максимальной) цены контракта на оказание услуг по оценке рыночной стоимости арендной платы в отношении земельных участков, находящихся в собственности Томской области | Количество земельных участков, находящихся в государственной собственности Томской области, в отношении которых проведена оценка арендной платы и рыночной стоимости (шт.) = 95 | Количество земельных участков, находящихся в государственной собственности Томской области, в отношении которых проведена оценка арендной платы и рыночной стоимости (шт.) = 101 | x | Проведена оценка рыночной стоимости арендной платы в отношении земельных участков, предоставленных в аренду, по которым требуется переоценка арендной платы
1.1.3. | Мероприятие «Регистрация права собственности Томской области на объекты недвижимого имущества, в том числе земельные участки» | Департамент по управлению государственной собственностью Томской области | x | x | 658.9 | 88.43 | 0 | 35.63 | 534.84 | 180.2 | 0 | 54.1 | 63.2 | 62.9 | x | x | x | x | x | x | x | x | Помимо сложившейся экономии по торгам в отношении 10 земельных участков кадастровые работы были выполнены за счет средств областных государственных учреждений и муниципальных образований Томской области | количество выписок из Единого государственного реестра недвижимости о государственной регистрации права Томской области (шт.) = 19 | количество выписок из Единого государственного реестра недвижимости о государственной регистрации права Томской области (шт.) = 23 | x | Проведены кадастровые работы в отношении земельных участков под объектами недвижимости, находящимися в собственности Томской области
1.1.4. | Мероприятие «Организация бесперебойного обеспечения в 2018 году коммунальными ресурсами исполнительных органов государственной власти Томской области и областных государственных учреждений, в безвозмездное пользование которых переданы помещения по адресам: г. Томск, пр.Кирова, д. 41, 41/2» | Департамент по управлению государственной собственностью Томской области | x | x | 4023.88 | 1055.97 | 955.97 | 1005.97 | 1005.97 | 4023.9 | 1347.6 | 819.6 | 624.4 | 1232.3 | x | x | x | x | x | x | x | x |  | количество исполнительных органов государственной власти Томской области, областных государственных учреждений, обеспеченных коммунальными ресурсами (-) = 11 | количество исполнительных органов государственной власти Томской области, областных государственных учреждений, обеспеченных коммунальными ресурсами (-) = 11 | x | Организовано бесперебойное обеспечение коммунальными ресурсами исполнительных органов государственной власти Томской области и областных государственных учреждений, в безвозмездное пользование которых переданы помещения по адресам: г. Томск, пр-т Кирова, д. 41, 41/2
1.1.5. | Мероприятие «Предоставление государственных услуг, выполнение государственных работ в сфере рационального использования государственного имущества Томской области областными государственными учреждениями, подведомственными СБП, в соответствии с государственным заданием» | Департамент по управлению государственной собственностью Томской области | x | x | 59661.4 | 11769.2 | 15571.1 | 15561.1 | 16760 | 53728.7 | 11769.2 | 14506.6 | 12721.3 | 14731.6 | x | x | x | x | x | x | x | x | Отклонение обусловлено изменением значений затрат на выполнение государственных работ, значений базового норматива затрат, значения нормативных затрат на оказание ОГБСУ "Областное имущественное казначейство" государственных услуг | количество государственных работ (услуг), выполненных (предоставленных) в полном объеме (-) = 5 | количество государственных работ (услуг), выполненных (предоставленных) в полном объеме (-) = 4 | В связи с некорректным планированием было не достигнуто значение показателя объема государственной услуги, оказываемой ОГБУ "Томский областной центр инвентаризации и кадастра" | x
1.1.6. | Мероприятие «Приобретение прав на использование программного продукта для определения кадастровой стоимости объектов капитального строительства» | Департамент по управлению государственной собственностью Томской области | x | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 866.3 | 0 | 0 | 0 | 866.3 | x | x | x | x | x | x | x | x |  | количество программных продуктов (комплексов) для определения кадастровой стоимости объектов капитального строительства, на которые приобретены права использования (шт.) = 1 | количество программных продуктов (комплексов) для определения кадастровой стоимости объектов капитального строительства, на которые приобретены права использования (шт.) = 1 | x | Заключен контракт на оказание услуг по предоставлению неисключительных (пользовательских) лицензионных прав на программное обеспечение для определения кадастровой стоимости объектов капитального строительства для нужд ОГБУ "ТОЦИК"
1.2 | ВЦП «"Приватизация областного государственного имущества"» | Департамент по управлению государственной собственностью Томской области | x | x | 488 | 10 | 180 | 208 | 90 | 358.1 | 0 | 0 | 295 | 63.1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | Доля имущества Томской области, реализованного в порядке приватизации, от общего объема имущества, включенного в прогнозный план (программу) приватизации государственного имущества на соответствующий год (%) = 100 | Доля имущества Томской области, реализованного в порядке приватизации, от общего объема имущества, включенного в прогнозный план (программу) приватизации государственного имущества на соответствующий год (%) = 11,1 | x | x
[24 empty] | Доля имущества Томской области, реализованного в порядке приватизации, от общего объема имущества Казны Томской области по состоянию на последнюю календарную дату года, предшествующего году приватизации (%) = 1 | Доля имущества Томской области, реализованного в порядке приватизации, от общего объема имущества Казны Томской области по состоянию на последнюю календарную дату года, предшествующего году приватизации (%) = 0,64
1.2.1. | Мероприятие «Оценка стоимости объектов областного государственного имущества, аудит ОГУП в рамках процедур приватизации, привлечение аукциониста» | Департамент по управлению государственной собственностью Томской области | x | x | 488 | 10 | 180 | 208 | 90 | 358.1 | 0 | 0 | 295 | 63.1 | x | x | x | x | x | x | x | x | Отклонение обусловлено внесением изменений в прогнозный план (Программу) приватизации государственного имущества Томской области в части изменения состава объектов, подлежащих приватизации | количество объектов государственного имущества Томской области, в отношении которых проведена оценка (включая земельные участки) (шт.) = 52 | количество объектов государственного имущества Томской области, в отношении которых проведена оценка (включая земельные участки) (шт.) = 67 | x | Проведена оценка объектов, включенных в прогнозный план (Программу) приватизации государственного имущества Томской области на 2018 год и плановый период 2019-21 годов
1.3 | ВЦП «"Совершенствование системы учета и контроля государственного имущества Томской области"» | Департамент по управлению государственной собственностью Томской области | x | x | 6319.01 | 1365.31 | 1560.84 | 1560.84 | 1832.02 | 10556.6 | 1365.3 | 3125.4 | 3025.3 | 3040.6 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | Доля объектов недвижимого имущества, состоящих в Реестре государственного имущества Томской области, закрепленных на праве оперативного управления за органами государственной власти Томской области, областными государственными учреждениями, на праве хозяйственного ведения – за областными государственными унитарными предприятиями, в отношении которых проведены проверки эффективности его использования и сохранности, от общего количества таких объектов по состоянию на начало года, в котором осуществлены проверки (%) = 6,6 | Доля объектов недвижимого имущества, состоящих в Реестре государственного имущества Томской области, закрепленных на праве оперативного управления за органами государственной власти Томской области, областными государственными учреждениями, на праве хозяйственного ведения – за областными государственными унитарными предприятиями, в отношении которых проведены проверки эффективности его использования и сохранности, от общего количества таких объектов по состоянию на начало года, в котором осуществлены проверки (%) = 6,88 | x | x
[24 empty] | Доля объектов недвижимого имущества, состоящих в Реестре государственного имущества Томской области и находящихся в Казне Томской области (за исключением земельных участков), в отношении которых проведены проверки эффективности его использования и сохранности, от общего количества таких объектов по состоянию на начало года, в котором осуществлены проверки (%) = 10,7 | Доля объектов недвижимого имущества, состоящих в Реестре государственного имущества Томской области и находящихся в Казне Томской области (за исключением земельных участков), в отношении которых проведены проверки эффективности его использования и сохранности, от общего количества таких объектов по состоянию на начало года, в котором осуществлены проверки (%) = 10,91
1.3.1. | Мероприятие «Выполнение государственных работ в сфере совершенствования системы учета и контроля государственного имущества Томской области областными государственными учреждениями, подведомственными СБП, в соответствии с государственным заданием» | Департамент по управлению государственной собственностью Томской области | x | x | 6319.01 | 1365.31 | 1560.84 | 1560.84 | 1832.02 | 10556.6 | 1365.3 | 3125.4 | 3025.3 | 3040.6 | x | x | x | x | x | x | x | x | Отклонение обусловлено изменением значений затрат на выполнение ОГБСУ "Областное имущественное казначейство" государственных работ | количество государственных работ, выполненных в полном объеме (-) = 3 | количество государственных работ, выполненных в полном объеме (-) = 3 | x | Государственные работы выполнены ОГБСУ "Областное имущественное казначейство" в полном объеме
[24 empty] | количество областных государственных учреждений, выполнивших государственные задания в полном объеме (-) = 1 | количество областных государственных учреждений, выполнивших государственные задания в полном объеме (-) = 1
2 | Обеспечивающая подпрограмма «Обеспечивающая подпрограмма ГП "Эффективное управление государственным имуществом Томской области"» | Департамент по управлению государственной собственностью Томской области | - | - | 37462.5 | 8023.14 | 9342.62 | 8661.02 | 11435.72 | 36987.9 | 8381.4 | 9258.9 | 7320.8 | 12026.8 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x