## Table1
Форма № 2 (годовая)
Информация о финансировании государственной программы
Эффективное управление государственным имуществом и государственными закупками Томской области
Департамент по управлению государственной собственностью Томской области
(ответственный исполнитель ГП)
N пп | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, ведомственной целевой программы, мероприятия | Ответственный за реализацию подпрограммы, основного мероприятия, ведомственной целевой программы, мероприятия | Источник и объем бюджетных ассигнований, тыс. рублей | [27 empty] | Причины недофинансирования мероприятий за счет средств областного и федерального бюджетов | Планируемое значение показателя выполнения мероприятия | Фактическое значение показателя выполнения мероприятия | Причины невыполнения планируемых показателей выполнения мероприятий | Описание выполненных работ
|  |  | Итого за счет всех источников | [7 empty] | Федеральный бюджет | [8 empty] | Областной бюджет | [6 empty] | Местные бюджеты |  | Внебюджетные источники
|  |  | утверждено государственной программой (в соответствии с НПА об утверждении государственной программы) | План |  |  | Профинансировано |  | отклонение | % выполнения | утверждено государственной программой (в соответствии с НПА об утверждении государственной программы) | План |  |  |  |  | Профинансировано |  |  | утверждено государственной программой (в соответствии с НПА об утверждении государственной программы) | План |  |  | Профинансировано | экономия по торгам | ограничение кассовых выплат | План | Профинансировано | План | Профинансировано
|  |  |  | всего, план | в т.ч. средств, поступающих в областной бюджет |  | всего, профинансировано | в т.ч. средств, поступающих в областной бюджет |  |  |  | всего, план | в т.ч. |  |  |  | всего, профинансировано | в т.ч. |  |  |  |  | в т.ч. | всего, кассовое исполнение |  |  | утверждено государственной программой (в соответствии с НПА) | всего, кассовое исполнение | утверждено государственной программой (в соответствии с НПА) | всего, профинансировано
[5 empty] | план по сводной бюджетной росписи | в т.ч. | в т.ч. остаток на начало отчетного периода | кассовое исполнение |  |  |  |  | КЦСР (для федеральных средств, поступающих в областной бюджет) | план сводной бюджетной росписи федеральных средств, поступающих в областной бюджет всего | в т.ч. | план средств, поступающих напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе РФ |  | кассовое исполнение средств, федеральных средств, поступивших в областной бюджет всего | профинансировано средств, поступающих напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе РФ |  | КЦСР | всего, план по сводной бюджетной росписи
[6 empty] | остаток на начало отчетного периода | [8 empty] | остаток на начало отчетного периода | [7 empty] | остаток на начало отчетного периода
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36
| Итого по ГП | Департамент по управлению государственной собственностью Томской области | 199668.8 | 207760.8 | 207760.8 |  | 193208.6 | 193208.6 | 14552.2 | [7 empty] | 0 |  |  | 199668.8 |  | 207760.8 |  | 193208.6 | 5427.7 | 5509 |  |  |  |  | x | x | x | x | x
1 | Подпрограмма 1. Управление государственным имуществом Томской области | Департамент по управлению государственной собственностью Томской области | 120462.7 | 128062.7 | 128062.7 |  | 119321.3 | 119321.3 | 8741.4 | [7 empty] | 0 |  |  | 120462.7 | 2210000 | 128062.7 |  | 119321.3 | 5427.7 | 2928 |  |  |  |  | x | x | x | x | x
1.1 | ВЦП 1. "Рациональное использование государственного имущества Томской области" | Департамент по управлению государственной собственностью Томской области; | 35069.8 | 44861.8 | 44861.8 |  | 42380.7 | 42380.7 | 2481.1 | [7 empty] | 0 |  |  | 35069.8 | 2216000 | 44861.8 |  | 42380.7 |  | 2095.4 | [5 empty] | Доля областного государственного недвижимого имущества (за исключением земельных участков), используемого для выполнения полномочий Томской области, от недвижимого имущества, находящегося в собственности Томской области, % - 90 | Доля областного государственного недвижимого имущества (за исключением земельных участков), используемого для выполнения полномочий Томской области, от недвижимого имущества, находящегося в собственности Томской области, % - 96 |  | За отчетный период обеспечено проживание в Домах ветеранов 211 человек, из них удовлетворенных качеством жилых помещений составило не менее 61 %; За отчетный период ОГБУ "ТО ПСС" осуществлено 873 выхода на поисково-спасательные работы (кроме того, 159 выходов на платной основе). 1221 человек прошли повышение квалификации по программе "Обучение должностных лиц и специалистов ГО и РСЧС" (в том числе 766 человек по государственному заданию); За отчетный период осуществлялось оказание услуг Департаменту, привлеченными специалистами, на качественном уровне. Проведена оценка 306 объектов движимого и недвижимого имущества в целях вовлечения имущества в хозяйственный оборот (аренда, безвозмездное пользование), принятие к бюджетному учету, передачи в муниципальные образования Томской области. Обеспечена охрана 13 областных объектов недвижимого имущества. Осуществлены обязательные ежемесячные взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах на территории Томской области; За отчетный период осуществлялось содержание объектов, закрепленных на праве оперативного управления учреждений, подведомственных Департаменту по управлению государственной собственностью Томской области, на качественном уровне. Осуществлялась оплата коммунальных платежей; За отчетный период проведена оценка арендной платы и рыночной стоимости 94 земельных участков, являющихся собственностью Томской области. Зарегистрировано право собственности Томской области на 112 земельных участков;
[32 empty] | Доля земельных участков, права землепользователей на которые оформлены, от объема земельных участков, являющихся собственностью Томской области, % - 95 | Доля земельных участков, права землепользователей на которые оформлены, от объема земельных участков, являющихся собственностью Томской области, % - 81 | Неисполнение показателя связано с приобретением в собственность Томской области 32 земельных участков под жилыми помещениями для многодетных семей, права на которые возможно оформить только после оформления права собственности граждан на жилые помещения, а также исключением из прогнозного плана (программы) приватизации на 2015 год газопроводов и 72 земельных участков для их эксплуатации.;
1.1.1 | Мероприятие 1. Регистрация права собственности Томской области на объекты недвижимого имущества, в том числе земельные участки | Департамент по управлению государственной собственностью Томской области (КУ) | 2896.9 | 2896.9 | 2896.9 |  | 698.3 | 698.3 | 2198.6 |  |  |  | x |  |  |  | 0 |  |  | 2896.9 | x | 2896.9 |  | 698.3 |  | 1995.4 | [5 empty] | Количество свидетельств о государственной регистрации права, шт. - 250 | Количество свидетельств о государственной регистрации права, шт. - 285 |  | Выполнены работы по землеустройству, межеванию и постановке на государственный кадастровый учет земельных участков, на которые у Томской области возникает право собственности при разграничении государственной собственности на змелю. Осуществлены юридически значимые действия, необходимые для регистрации права собственности Томской области на объекты недвижимого имущества;
1.1.2 | Мероприятие 2. Приобретение технических услуг для управления областным государственным имуществом и услуг по ведению бюджетного учета Казны ТО, передача функций на аутсорсинг | Департамент по управлению государственной собственностью Томской области (КУ) | 6594.6 | 6594.6 | 6594.6 |  | 6594.6 | 6594.6 |  |  |  |  | x |  |  |  | 0 |  |  | 6594.6 | x | 6594.6 |  | 6594.6 | [7 empty] | Количество привлеченных узкопрофильных специалистов, чел. - 17 | Количество привлеченных узкопрофильных специалистов, чел. - 17 |  | Привлечены узкопрофильные специалисты для оказания услуг в сфере управления госудаственной собственностью Томской ;
1.1.3 | Мероприятие 3. Приобретение прочих услуг для управления областным государственным имуществом, за исключением земельных участков | Департамент по управлению государственной собственностью Томской области (КУ) | 1945.1 | 4137.1 | 4137.1 |  | 3985.3 | 3985.3 | 151.8 |  |  |  | x |  |  |  | 0 |  |  | 1945.1 | x | 4137.1 |  | 3985.3 |  | 100 | [5 empty] | Количество заключенных государственных контрактов, договоров на оказание услуг для управления имуществом, шт. - 25 | Количество заключенных государственных контрактов, договоров на оказание услуг для управления имуществом, шт. - 41 |  | Заключены государственные контракты на приобретение услуг по оценке объектов для принятия к бюджетному учету, предоставления в пользование и управление (за исключением земельных участков), а также услуги по охране объектов областного государственного имущества и др.;
1.1.4 | Мероприятие 4. Оценка арендной платы и рыночной стоимости земельных участков, являющихся собственностью Томской области | Департамент по управлению государственной собственностью Томской области (КУ) | 201.9 | 201.9 | 201.9 |  | 72 | 72 | 129.9 |  |  |  | x |  |  |  | 0 |  |  | 201.9 | x | 201.9 |  | 72 | [7 empty] | Количество земельных участков, в отношении которых проведена оценка арендной платы и рыночной стоимости, шт. - 100 | Количество земельных участков, в отношении которых проведена оценка арендной платы и рыночной стоимости, шт. - 94 | Неисполнение показателя связано с расторжением договоров аренды земельных участков в связи с чем оценка арендной планы земельных участков не проводилась.; | Осуществлена оценка независимым оценщиком арендной платы замельных участков в соответствии с законодательством;
1.1.5 | Мероприятие 5. Сопровождение и модернизация АИС «Собственность Томской области» | Департамент по управлению государственной собственностью Томской области (КУ) | 330 | 330 | 330 |  | 329.2 | 329.2 | 0.8 |  |  |  | x |  |  |  | 0 |  |  | 330 | x | 330 |  | 329.2 | [7 empty] | Количество заключенных государственных контрактов, договоров на сопровождение и модернизацию АИС, шт. - 2 | Количество заключенных государственных контрактов, договоров на сопровождение и модернизацию АИС, шт. - 5 | Заключен 1 договор на разработку программного продукта для представления в ФНС России в электронной форме сведений, подлежащих включению в перечень объектов недвижимого имущества, в отношении которых налоговая база определяется как их кадастровая стоимость (ст. 378.2 Налогового кодекса Российской Федерации). Кроме того, выставлены и оплачены 4 счета на поставку компьютерной техники; поставка указанной техники осуществлена; | Разработан программный продукт для представления в ФНС России в электронной форме сведений, подлежащих включению в перечень объектов недвижимого имущества, в отношении которых налоговая база определяется как их кадастровая стоимость (ст. 378.2 Налогового кодекса Российской Федерации). Осуществлена поставка компьютерной техники для сопровождения и модернизации АИС;
1.1.6 | Мероприятие 6. Реализация дополнительных профессиональных программ повышения квалификации | ОГБОУ ДПО "УМЦ по ГОЧС ТО" (БУ) | 5157 | 5157 | 5157 |  | 5157 | 5157 |  |  |  |  | x |  |  |  | 0 |  |  | 5157 | x | 5157 |  | 5157 | [7 empty] | Количество обучающихся, чел. - 1061 | Количество обучающихся, чел. - 1221 |  | В рамках реализации дополнительных образовательных программ обучено: 766 человек по государственному заданию и 455 человек по договорам оказания платных услуг;
1.1.7 | Мероприятие 7. Организация и проведение комплекса мероприятий, направленных на предупреждение чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера, а также ликвидацию их последствий | ОГБУ "ТО ПСС" (БУ) | 9128 | 16728 | 16728 |  | 16728 | 16728 |  |  |  |  | x |  |  |  | 0 |  |  | 9128 | x | 16728 |  | 16728 | [7 empty] | Единица эффективности деятельности – отношение количества реагирований на зарегистрированные сообщения о ЧС к количеству зарегистрированных сообщений о ЧС, ед. - 1 | Единица эффективности деятельности – отношение количества реагирований на зарегистрированные сообщения о ЧС к количеству зарегистрированных сообщений о ЧС, ед. - 1 |  | Реагирование на зарегистрированные сообщения о ЧС осуществлены в полном объеме;
1.1.8 | Мероприятие 8. Содержание имущества областных государственных учреждений | ОГБОУ ДПО "УМЦ по ГОЧС ТО" (БУ) ОГБУ "ТО ПСС" (БУ) | 4289.6 | 4289.6 | 4289.6 |  | 4289.6 | 4289.6 |  |  |  |  | x |  |  |  | 0 |  |  | 4289.6 | x | 4289.6 |  | 4289.6 | [7 empty] | Количество областных государственных учреждений, ед. - 3 | Количество областных государственных учреждений, ед. - 3 |  | Осуществлено содержание областного государственного имущества;
1.1.9 | Мероприятие 9. Предоставление во владение и пользование отдельным категориям граждан жилых помещений в Доме ветеранов, а также находящегося в них имущества |  | 4526.7 | 4526.7 | 4526.7 |  | 4526.7 | 4526.7 |  |  |  |  | x |  |  |  | 0 |  |  | 4526.7 | x | 4526.7 |  | 4526.7 | [7 empty] | Количество получателей государственной услуги, чел. - 211 | Количество получателей государственной услуги, чел. - 211 |  | В установленном законодательством порядке предоставлены во владение и пользование отдельным категориям граждан жилые помещения в Доме ветеранов; Нарушения установленного срока для заключения договоров безвозмездного пользования жилыми помещениями в Доме ветеранов отсутствуют ; Претензии качеству жилых помещений в Доме ветеранов, а также находящимуся в нем имущества, предоставляемого во владение и пользование, отсутствуют;
[32 empty] | Количество нарушений установленного срока для заключения договора безвозмездного пользования жилым помещением в Доме ветеранов со дня принятия решения о его предоставлении, ед. - 0 | Количество нарушений установленного срока для заключения договора безвозмездного пользования жилым помещением в Доме ветеранов со дня принятия решения о его предоставлении, ед. - 0
[32 empty] | Доля потребителей государственной услуги, удовлетворенных качеством жилых помещений, в Доме ветеранов, а также находящегося в нем имуществом, предоставляемым во владение и пользование, % - 61 | Доля потребителей государственной услуги, удовлетворенных качеством жилых помещений, в Доме ветеранов, а также находящегося в нем имуществом, предоставляемым во владение и пользование, % - 61
1.2 | ВЦП 2. "Приватизация областного государственного имущества" | Департамент по управлению государственной собственностью Томской области; | 5754.6 | 5754.6 | 5754.6 |  | 5251.6 | 5251.6 | 503 | [7 empty] | 0 |  |  | 5754.6 | 2216100 | 5754.6 |  | 5251.6 |  | 503 | [5 empty] | Доля имущества Томской области, реализованного в порядке приватизации, от общего объема имущества, включенного в прогнозный план (программу) приватизации государственного имущества на соответствующий год, % - 100 | Доля имущества Томской области, реализованного в порядке приватизации, от общего объема имущества, включенного в прогнозный план (программу) приватизации государственного имущества на соответствующий год, % - 29,6 | Проогнозный план (программа) приватизации государственного имущества Томской области на 2015 год (в редакции Закона Томской области от 12.11.2015 № 183-ОЗ) содержит 27 объектов государственной собственности. Фактически реализовано 8 объектов (из них 2 объекта в рамках программы приватизации 2014 года). 17 объектов недвижимости, составляющих имущественный комплекс, расположенный по адресу: г.Томск, ул. Угрюмова Александра,1, не выставлялись на продажу в связи с невозможностью завершения (по вине третьих лиц) кадастровых работ в отношении земельных участков, занимаемых данными объектами. Продажа остальных объектов признана несостоявшейся в связи с отсутствием заявок.; | За отчетный период организован и проведено 4 аукциона на право заключения договора аренды; За отчетный период организован и проведено 2 аукциона по продаже земельных участков Томской области; За отчетный период организовано и проведено торгов по продаже государственного имущества в порядке приватизации по договорам поручения в количестве 22 штук; За отчетный период проведена независимая оценка рыночной стоимости объектов областного государственного имущества, подлежащего приватизации в количестве 5 штук ;
1.2.1 | Мероприятие 1. Оценка стоимости объектов областного государственного имущества и аудит ОГУП | Департамент по управлению государственной собственностью Томской области (КУ) | 514 | 514 | 514 |  | 11 | 11 | 503 |  |  |  | x |  |  |  | 0 |  |  | 514 | x | 514 |  | 11 |  | 503 | [5 empty] | Количество оцененных объектов и ОГУП, проверенных аудиторами, шт. - 102 | Количество оцененных объектов и ОГУП, проверенных аудиторами, шт. - 5 | Невыполнение планового значения показателя обусловлено исключением из прогнозного плана (программы) приватизации на 2015 год объектов газового хозяйства и занимаемых ими земельных участков (в том числе 60 газопроводов и 37 земельных участков, включенных в прогнозный план (программу) приватизации; | В установленном законодательством порядке независимым оценщиком проведена оценка рыночной стоимости объектов;
1.2.2 | Мероприятие 2. Проведение мероприятий, связанных с продажей областного государственного имущества, в том числе земельных участков |  | 4997.6 | 4997.6 | 4997.6 |  | 4997.6 | 4997.6 |  |  |  |  | x |  |  |  | 0 |  |  | 4997.6 | x | 4997.6 |  | 4997.6 | [7 empty] | Количество объявленных торгов, в том числе: количество договоров купли-продажи, заключенных по итогам проведенных торгов, ед. - 62 | Количество объявленных торгов, в том числе: количество договоров купли-продажи, заключенных по итогам проведенных торгов, ед. - 18 | Организовано и проведено торгов по продаже государственного имущества Томской области в количестве 18 ед. (29 % плана). Невыполнение плана связано с исключением из прогнозного плана (программы) приватизации государственного имущества Томской области объектов газового хозяйства, а также невозможностью реализации прогнозного плана (программы) приватизации в части продажи имущественного комплекса, расположенного по адресу: г. Томск, ул. Угрюмова Александра,1; | Организованы и проведены торги по продаже областного государственного имущества Томской области, в том числе земельных участков (2 аукциона) в установленном законодательством порядке;
1.2.3 | Мероприятие 3. Организация и проведение аукционов на право заключения договоров аренды, договоров безвозмездного пользования областным государственным имуществом |  | 200 | 200 | 200 |  | 200 | 200 |  |  |  |  | x |  |  |  | 0 |  |  | 200 | x | 200 |  | 200 | [7 empty] | Количество проведенных аукционов на право заключения договоров аренды, договоров безвозмездного пользования областным государственным имуществом, ед. - 2 | Количество проведенных аукционов на право заключения договоров аренды, договоров безвозмездного пользования областным государственным имуществом, ед. - 4 |  | Проведены аукционы на право заключения договоров аренды и безвозмездного пользования областным государственным имуществом (4 аукциона в отношении 6 лотов по недвижимому имуществу, в том числе 1 аукцион в отношении 2 лотов – по земельным участкам);
1.2.4 | Мероприятие 4. Содержание имущества областных государственных учреждений |  | 43 | 43 | 43 |  | 43 | 43 |  |  |  |  | x |  |  |  | 0 |  |  | 43 | x | 43 |  | 43 | [7 empty] | Количество областных государственных учреждений, ед. - 1 | Количество областных государственных учреждений, ед. - 1 |  | Осуществлено содержание имущества областного государственного учреждения;
1.3 | ВЦП 3. "Совершенствование системы учета и контроля государственного имущества Томской области" | Департамент по управлению государственной собственностью Томской области; | 6697.6 | 6697.6 | 6697.6 |  | 6697.6 | 6697.6 | [8 empty] | 0 |  |  | 6697.6 | 2216200 | 6697.6 |  | 6697.6 | [7 empty] | Доля юридических лиц (органы государственной власти Томской области, областные государственные учреждения и предприятия), в отношении которых проведены проверки по вопросам использования и сохранности государственного имущества Томской области, от общего объема юридических лиц, запланированных к проверке, % - 100 | Доля юридических лиц (органы государственной власти Томской области, областные государственные учреждения и предприятия), в отношении которых проведены проверки по вопросам использования и сохранности государственного имущества Томской области, от общего объема юридических лиц, запланированных к проверке, % - 100 |  | За отчетный период проведена проверка 38 юридических лиц; 50 объектов капитального строительства, находящихся в Казне Томской области; 174 объектов капитального строительства, предоставленных на праве оперативного управления, хозяйственного ведения; 1211 объектов движимого имущества, находящихся в Казне Томской области;
[32 empty] | Доля имущества, составляющего Казну Томской области, в отношении которого проведены контрольные мероприятия, от общего объема имущества, в отношении которого запланированы контрольные мероприятия, % - 100 | Доля имущества, составляющего Казну Томской области, в отношении которого проведены контрольные мероприятия, от общего объема имущества, в отношении которого запланированы контрольные мероприятия, % - 100
1.3.1 | Мероприятие 1. Инвентаризация движимого и недвижимого имущества, являющегося собственностью Томской области | Департамент по управлению государственной собственностью Томской области (КУ) | 6697.6 | 6697.6 | 6697.6 |  | 6697.6 | 6697.6 |  |  |  |  | x |  |  |  | 0 |  |  | 6697.6 | x | 6697.6 |  | 6697.6 | [7 empty] | Количество объектов, в отношении которых проведена инвентаризация, шт. - 650 | Количество объектов, в отношении которых проведена инвентаризация, шт. - 805
1.4 | Основное мероприятие 4. "Приобретение жилых помещений в собственность Томской области в целях дальнейшего предоставления многодетным семьям, имеющим на момент предоставления жилого помещения пять и более несовершеннолетних детей" | Департамент по управлению государственной собственностью Томской области; | 72940.7 | 70748.7 | 70748.7 |  | 64991.4 | 64991.4 | 5757.3 | [7 empty] | 0 |  |  | 72940.7 | 2211000 | 70748.7 |  | 64991.4 | 5427.7 | 329.6 | [5 empty] | Доля приобретенных жилых помещений от общего количества жилых помещений, заявленных Департаментом по вопросам семьи и детей Томской области с целью приобретения в государственную собственность Томской области для последующего предоставления многодетным семьям, имеющим на момент предоставления жилого помещения пять и более несовершеннолетних детей, в соответствии с постановлением Администрации Томской области от 09.06.2011 N 167а "Об утверждении Положения о порядке и условиях предоставления жилых помещений многодетным семьям, имеющим на момент предоставления жилого помещения пять и более несовершеннолетних детей", % - 100 | Доля приобретенных жилых помещений от общего количества жилых помещений, заявленных Департаментом по вопросам семьи и детей Томской области с целью приобретения в государственную собственность Томской области для последующего предоставления многодетным семьям, имеющим на момент предоставления жилого помещения пять и более несовершеннолетних детей, в соответствии с постановлением Администрации Томской области от 09.06.2011 N 167а "Об утверждении Положения о порядке и условиях предоставления жилых помещений многодетным семьям, имеющим на момент предоставления жилого помещения пять и более несовершеннолетних детей", % - 93,3 | 1.Отсутствие заявок на участие в аукционе по приобретению жилых помещений (с.Кожевниково, Кожевниковский район, общая площадь не менее 63 и не более 69,3 кв.м). 2. Многодетной семьей утрачено право по получение жилого помещения в связи с достижением одного из детей совершенолетнего возраста (с.Парабель, Парабельский район, общая площадь не менее 54 и не более 59,4 кв.м);
1.4.1 | Мероприятие 1. Приобретение жилого помещения общей площадью не менее 54,0 кв.м и не более 59,4 кв.м на территории Асиновского района Томской области |  | 1470.2 | 1470 | 1470 |  | 1470 | 1470 |  |  |  |  | x |  |  |  | 0 |  |  | 1470.2 | x | 1470 |  | 1470 | [7 empty] | Количество жилых помещений, приобретенных в собственность Томской области, шт. - 1 | Количество жилых помещений, приобретенных в собственность Томской области, шт. - 1 |  | Приобретено жилое помещение для многодетной семьи, имеющей пять и более несовершенолетних детей;
1.4.2 | Мероприятие 2. Приобретение жилого помещения общей площадью не менее 54,0 кв.м и не более 59,4 кв.м на территории Асиновского района Томской области |  | 1470.2 | 1470 | 1470 |  | 1470 | 1470 |  |  |  |  | x |  |  |  | 0 |  |  | 1470.2 | x | 1470 |  | 1470 | [7 empty] | Количество жилых помещений, приобретенных в собственность Томской области, шт. - 1 | Количество жилых помещений, приобретенных в собственность Томской области, шт. - 1 |  | Приобретено жилое помещение для многодетной семьи, имеющей пять и более несовершенолетних детей;
1.4.3 | Мероприятие 3. Приобретение жилого помещения общей площадью не менее 72,0 кв.м и не более 79,2 кв.м на территории Асиновского района Томской области |  | 1782 | 1781 | 1781 |  | 1781 | 1781 |  |  |  |  | x |  |  |  | 0 |  |  | 1782 | x | 1781 |  | 1781 | [7 empty] | Количество жилых помещений, приобретенных в собственность Томской области, шт. - 1 | Количество жилых помещений, приобретенных в собственность Томской области, шт. - 1 |  | Приобретено жилое помещение для многодетной семьи, имеющей пять и более несовершенолетних детей;
1.4.4 | Мероприятие 4. Приобретение жилого помещения общей площадью не менее 54,0 кв.м и не более 59,4 кв.м на территории Асиновского района Томской области |  | 1470.2 | 1470 | 1470 |  | 1470 | 1470 |  |  |  |  | x |  |  |  | 0 |  |  | 1470.2 | x | 1470 |  | 1470 | [7 empty] | Количество жилых помещений, приобретенных в собственность Томской области, шт. - 1 | Количество жилых помещений, приобретенных в собственность Томской области, шт. - 1 |  | Приобретено жилое помещение для многодетной семьи, имеющей пять и более несовершенолетних детей;
1.4.5 | Мероприятие 5. Приобретение жилого помещения общей площадью не менее 54,0 кв.м и не более 59,4 кв.м на территории Бакчарского района Томской области |  | 1410.8 | 1400 | 1400 |  | 1400 | 1400 |  |  |  |  | x |  |  |  | 0 |  |  | 1410.8 | x | 1400 |  | 1400 | [7 empty] | Количество жилых помещений, приобретенных в собственность Томской области, шт. - 1 | Количество жилых помещений, приобретенных в собственность Томской области, шт. - 1 |  | Приобретено жилое помещение для многодетной семьи, имеющей пять и более несовершенолетних детей;
1.4.6 | Мероприятие 6. Приобретение жилого помещения общей площадью не менее 54,0 кв.м и не более 59,4 кв.м на территории Каргасокского района Томской области |  | 2257.2 | 2257.2 | 2257.2 |  | 2257.2 | 2257.2 |  |  |  |  | x |  |  |  | 0 |  |  | 2257.2 | x | 2257.2 |  | 2257.2 | [7 empty] | Количество жилых помещений, приобретенных в собственность Томской области, шт. - 1 | Количество жилых помещений, приобретенных в собственность Томской области, шт. - 1 |  | Приобретено жилое помещение для многодетной семьи, имеющей пять и более несовершенолетних детей;
1.4.7 | Мероприятие 7. Приобретение жилого помещения общей площадью не менее 54,0 кв.м и не более 59,4 кв.м на территории Молчановского района Томской области |  | 1856.2 | 1856.2 | 1856.2 |  | 1856.2 | 1856.2 |  |  |  |  | x |  |  |  | 0 |  |  | 1856.2 | x | 1856.2 |  | 1856.2 | [7 empty] | Количество жилых помещений, приобретенных в собственность Томской области, шт. - 1 | Количество жилых помещений, приобретенных в собственность Томской области, шт. - 1 |  | Приобретено жилое помещение для многодетной семьи, имеющей пять и более несовершенолетних детей;
1.4.8 | Мероприятие 8. Приобретение жилого помещения общей площадью не менее 54,0 кв.м и не более 59,4 кв.м на территории Молчановского района Томской области |  | 1856.2 | 1856.2 | 1856.2 |  | 1600 | 1600 | 256.2 |  |  |  | x |  |  |  | 0 |  |  | 1856.2 | x | 1856.2 |  | 1600 | 256.2 | [6 empty] | Количество жилых помещений, приобретенных в собственность Томской области, шт. - 1 | Количество жилых помещений, приобретенных в собственность Томской области, шт. - 1 |  | Приобретено жилое помещение для многодетной семьи, имеющей пять и более несовершенолетних детей;
1.4.9 | Мероприятие 9. Приобретение жилого помещения общей площадью не менее 54,0 кв.м и не более 59,4 кв.м на территории Молчановского района Томской области |  | 1856.2 | 1000 | 1000 |  | 1000 | 1000 |  |  |  |  | x |  |  |  | 0 |  |  | 1856.2 | x | 1000 |  | 1000 | [7 empty] | Количество жилых помещений, приобретенных в собственность Томской области, шт. - 1 | Количество жилых помещений, приобретенных в собственность Томской области, шт. - 1 |  | Приобретено жилое помещение для многодетной семьи, имеющей пять и более несовершенолетних детей;
1.4.10 | Мероприятие 10. Приобретение жилого помещения общей площадью не менее 54,0 кв.м и не более 59,4 кв.м на территории Парабельского района Томской области |  | 2361.2 | 2361.2 | 2361.2 |  |  |  | 2361.2 |  |  |  | x |  |  |  | 0 |  |  | 2361.2 | x | 2361.2 |  |  | 2031.6 | 329.6 | [5 empty] | Количество жилых помещений, приобретенных в собственность Томской области, шт. - 1 | Количество жилых помещений, приобретенных в собственность Томской области, шт. - 0 |  | Жилое помещение не приобретено. Многодетной семьей утрачено право на получение жилого помещения в связи с достижением одного из детей совершенолетнего возраста;
1.4.11 | Мероприятие 11. Приобретение жилого помещения общей площадью не менее 63,0 кв.м и не более 69,3 кв.м на территории Парабельского района Томской области |  | 2650.7 | 2650.7 | 2650.7 |  | 2400 | 2400 | 250.7 |  |  |  | x |  |  |  | 0 |  |  | 2650.7 | x | 2650.7 |  | 2400 | 250.7 | [6 empty] | Количество жилых помещений, приобретенных в собственность Томской области, шт. - 1 | Количество жилых помещений, приобретенных в собственность Томской области, шт. - 1 |  | Приобретено жилое помещение для многодетной семьи, имеющей пять и более несовершенолетних детей;
1.4.12 | Мероприятие 12. Приобретение жилого помещения общей площадью не менее 54,0 кв.м и не более 59,4 кв.м на территории Чаинского района Томской области |  | 1499.8 | 1499.8 | 1499.8 |  | 1499.8 | 1499.8 |  |  |  |  | x |  |  |  | 0 |  |  | 1499.8 | x | 1499.8 |  | 1499.8 | [7 empty] | Количество жилых помещений, приобретенных в собственность Томской области, шт. - 1 | Количество жилых помещений, приобретенных в собственность Томской области, шт. - 1 |  | Приобретено жилое помещение для многодетной семьи, имеющей пять и более несовершенолетних детей;
1.4.13 | Мероприятие 13. Приобретение жилого помещения общей площадью не менее 54,0 кв.м и не более 59,4 кв.м на территории Чаинского района Томской области |  | 1499.8 | 1499.8 | 1499.8 |  | 1300 | 1300 | 199.8 |  |  |  | x |  |  |  | 0 |  |  | 1499.8 | x | 1499.8 |  | 1300 | 199.8 | [6 empty] | Количество жилых помещений, приобретенных в собственность Томской области, шт. - 1 | Количество жилых помещений, приобретенных в собственность Томской области, шт. - 1 |  | Приобретено жилое помещение для многодетной семьи, имеющей пять и более несовершенолетних детей;
1.4.14 | Мероприятие 14. Приобретение жилого помещения общей площадью не менее 54,0 кв.м и не более 59,4 кв.м на территории Шегарского района Томской области |  | 2673 | 2670 | 2670 |  | 2670 | 2670 |  |  |  |  | x |  |  |  | 0 |  |  | 2673 | x | 2670 |  | 2670 | [7 empty] | Количество жилых помещений, приобретенных в собственность Томской области, шт. - 1 | Количество жилых помещений, приобретенных в собственность Томской области, шт. - 1 |  | Приобретено жилое помещение для многодетной семьи, имеющей пять и более несовершенолетних детей;
1.4.15 | Мероприятие 15. Приобретение жилого помещения общей площадью не менее 63,0 кв.м и не более 69,3 кв.м на территории Шегарского района Томской области |  | 2945.3 | 2945.3 | 2945.3 |  | 2766 | 2766 | 179.3 |  |  |  | x |  |  |  | 0 |  |  | 2945.3 | x | 2945.3 |  | 2766 | 179.3 | [6 empty] | Количество жилых помещений, приобретенных в собственность Томской области, шт. - 1 | Количество жилых помещений, приобретенных в собственность Томской области, шт. - 1 |  | Приобретено жилое помещение для многодетной семьи, имеющей пять и более несовершенолетних детей;
1.4.16 | Мероприятие 16. Приобретение жилого помещения общей площадью не менее 54,0 кв.м и не более 59,4 кв.м на территории г. Стрежевой Томской области |  | 2791.8 | 2791.8 | 2791.8 |  | 2180 | 2180 | 611.8 |  |  |  | x |  |  |  | 0 |  |  | 2791.8 | x | 2791.8 |  | 2180 | 611.8 | [6 empty] | Количество жилых помещений, приобретенных в собственность Томской области, шт. - 1 | Количество жилых помещений, приобретенных в собственность Томской области, шт. - 1 |  | Приобретено жилое помещение для многодетной семьи, имеющей пять и более несовершенолетних детей;
1.4.17 | Мероприятие 17. Приобретение жилого помещения общей площадью не менее 54,0 кв.м и не более 59,4 кв.м на территории Советского района г. Томска |  | 3742.2 | 3742.2 | 3742.2 |  | 3740 | 3740 | 2.2 |  |  |  | x |  |  |  | 0 |  |  | 3742.2 | x | 3742.2 |  | 3740 | 2.2 | [6 empty] | Количество жилых помещений, приобретенных в собственность Томской области, шт. - 1 | Количество жилых помещений, приобретенных в собственность Томской области, шт. - 1 |  | Приобретено жилое помещение для многодетной семьи, имеющей пять и более несовершенолетних детей;
1.4.18 | Мероприятие 18. Приобретение жилого помещения общей площадью не менее 54,0 кв.м и не более 59,4 кв.м на территории Советского района г. Томска |  | 3742.2 | 3742.2 | 3742.2 |  | 3700 | 3700 | 42.2 |  |  |  | x |  |  |  | 0 |  |  | 3742.2 | x | 3742.2 |  | 3700 | 42.2 | [6 empty] | Количество жилых помещений, приобретенных в собственность Томской области, шт. - 1 | Количество жилых помещений, приобретенных в собственность Томской области, шт. - 1 |  | Приобретено жилое помещение для многодетной семьи, имеющей пять и более несовершенолетних детей;
1.4.19 | Мероприятие 19. Приобретение жилого помещения общей площадью не менее 54,0 кв.м и не более 59,4 кв.м на территории Советского района г. Томска |  | 3742.2 | 3100 | 3100 |  | 3100 | 3100 |  |  |  |  | x |  |  |  | 0 |  |  | 3742.2 | x | 3100 |  | 3100 | [7 empty] | Количество жилых помещений, приобретенных в собственность Томской области, шт. - 1 | Количество жилых помещений, приобретенных в собственность Томской области, шт. - 1 |  | Приобретено жилое помещение для многодетной семьи, имеющей пять и более несовершенолетних детей;
1.4.20 | Мероприятие 20. Приобретение жилого помещения общей площадью не менее 54,0 кв.м и не более 59,4 кв.м на территории Советского района г. Томска |  | 3742.2 | 3742.2 | 3742.2 |  | 3500 | 3500 | 242.2 |  |  |  | x |  |  |  | 0 |  |  | 3742.2 | x | 3742.2 |  | 3500 | 242.2 | [6 empty] | Количество жилых помещений, приобретенных в собственность Томской области, шт. - 1 | Количество жилых помещений, приобретенных в собственность Томской области, шт. - 1 |  | Приобретено жилое помещение для многодетной семьи, имеющей пять и более несовершенолетних детей;
1.4.21 | Мероприятие 21. Приобретение жилого помещения общей площадью не менее 54,0 кв.м и не более 59,4 кв.м на территории Ленинского района г. Томска |  | 3415.5 | 3300 | 3300 |  | 3300 | 3300 |  |  |  |  | x |  |  |  | 0 |  |  | 3415.5 | x | 3300 |  | 3300 | [7 empty] | Количество жилых помещений, приобретенных в собственность Томской области, шт. - 1 | Количество жилых помещений, приобретенных в собственность Томской области, шт. - 1 |  | Приобретено жилое помещение для многодетной семьи, имеющей пять и более несовершенолетних детей;
1.4.22 | Мероприятие 22. Приобретение жилого помещения общей площадью не менее 63,0 кв.м и не более 69,3 кв.м на территории Октябрьского района г. Томска |  | 3118.5 | 3118.5 | 3118.5 |  | 3118 | 3118 | 0.5 |  |  |  | x |  |  |  | 0 |  |  | 3118.5 | x | 3118.5 |  | 3118 | 0.5 | [6 empty] | Количество жилых помещений, приобретенных в собственность Томской области, шт. - 1 | Количество жилых помещений, приобретенных в собственность Томской области, шт. - 1 |  | Приобретено жилое помещение для многодетной семьи, имеющей пять и более несовершенолетних детей;
1.4.23 | Мероприятие 23. Приобретение жилого помещения общей площадью не менее 54,0 кв.м и не более 59,4 кв.м на территории Октябрьского района г. Томска |  | 3177.9 | 3177 | 3177 |  | 3177 | 3177 |  |  |  |  | x |  |  |  | 0 |  |  | 3177.9 | x | 3177 |  | 3177 | [7 empty] | Количество жилых помещений, приобретенных в собственность Томской области, шт. - 1 | Количество жилых помещений, приобретенных в собственность Томской области, шт. - 1 |  | Приобретено жилое помещение для многодетной семьи, имеющей пять и более несовершенолетних детей;
1.4.24 | Мероприятие 24. Приобретение жилого помещения общей площадью не менее 54,0 кв.м и не более 59,4 кв.м на территории Октябрьского района г. Томска |  | 3177.9 | 3177 | 3177 |  | 3177 | 3177 |  |  |  |  | x |  |  |  | 0 |  |  | 3177.9 | x | 3177 |  | 3177 | [7 empty] | Количество жилых помещений, приобретенных в собственность Томской области, шт. - 1 | Количество жилых помещений, приобретенных в собственность Томской области, шт. - 1 |  | Приобретено жилое помещение для многодетной семьи, имеющей пять и более несовершенолетних детей;
1.4.25 | Мероприятие 25. Приобретение жилого помещения общей площадью не менее 63,0 кв.м и не более 69,3 кв.м на территории Октябрьского района г. Томска |  | 3118.5 | 3118 | 3118 |  | 3118 | 3118 |  |  |  |  | x |  |  |  | 0 |  |  | 3118.5 | x | 3118 |  | 3118 | [7 empty] | Количество жилых помещений, приобретенных в собственность Томской области, шт. - 1 | Количество жилых помещений, приобретенных в собственность Томской области, шт. - 1 |  | Приобретено жилое помещение для многодетной семьи, имеющей пять и более несовершенолетних детей;
1.4.26 | Мероприятие 26. Приобретение жилого помещения общей площадью не менее 54,0 кв.м и не более 59,4 кв.м на территории Советского района г. Томска |  | 3742.2 | 3350 | 3350 |  | 3350 | 3350 |  |  |  |  | x |  |  |  | 0 |  |  | 3742.2 | x | 3350 |  | 3350 | [7 empty] | Количество жилых помещений, приобретенных в собственность Томской области, шт. - 1 | Количество жилых помещений, приобретенных в собственность Томской области, шт. - 1 |  | Приобретено жилое помещение для многодетной семьи, имеющей пять и более несовершенолетних детей;
1.4.27 | Мероприятие 27. Приобретение жилого помещения общей площадью не менее 63,0 кв.м и не более 69,3 кв.м на территории Кожевниковского района Томской области |  | 1611.2 | 1611.2 | 1611.2 |  |  |  | 1611.2 |  |  |  | x |  |  |  | 0 |  |  | 1611.2 | x | 1611.2 |  |  | 1611.2 | [6 empty] | Количество жилых помещений, приобретенных в собственность Томской области, шт. - 1 | Количество жилых помещений, приобретенных в собственность Томской области, шт. - 0 |  | Жилое помещение не приобретено в связи с отсутствием заявок на участие в аукционе;
1.4.28 | Мероприятие 28. Приобретение жилого помещения общей площадью не менее 63,0 кв.м и не более 69,3 кв.м на территории Кожевниковского района Томской области |  | 1670.6 | 1611.2 | 1611.2 |  | 1611.2 | 1611.2 |  |  |  |  | x |  |  |  | 0 |  |  | 1670.6 | x | 1611.2 |  | 1611.2 | [7 empty] | Количество жилых помещений, приобретенных в собственность Томской области, шт. - 1 | Количество жилых помещений, приобретенных в собственность Томской области, шт. - 1 |  | Приобретено жилое помещение для многодетной семьи, имеющей пять и более несовершенолетних детей;
1.4.29 | Мероприятие 29. Приобретение жилого помещения общей площадью не менее 54,0 кв.м и не более 59,4 кв.м на территории Кожевниковского района Томской области |  | 1544.4 | 1540 | 1540 |  | 1540 | 1540 |  |  |  |  | x |  |  |  | 0 |  |  | 1544.4 | x | 1540 |  | 1540 | [7 empty] | Количество жилых помещений, приобретенных в собственность Томской области, шт. - 1 | Количество жилых помещений, приобретенных в собственность Томской области, шт. - 1 |  | Приобретено жилое помещение для многодетной семьи, имеющей пять и более несовершенолетних детей;
1.4.30 | Мероприятие 30. Приобретение жилого помещения общей площадью не менее 54,0 кв.м и не более 59,4 кв.м на территории Кожевниковского района Томской области |  | 1544.4 | 1440 | 1440 |  | 1440 | 1440 |  |  |  |  | x |  |  |  | 0 |  |  | 1544.4 | x | 1440 |  | 1440 | [7 empty] | Количество жилых помещений, приобретенных в собственность Томской области, шт. - 1 | Количество жилых помещений, приобретенных в собственность Томской области, шт. - 1 |  | Приобретено жилое помещение для многодетной семьи, имеющей пять и более несовершенолетних детей;
2 | Подпрограмма 2. Управление государственными закупками Томской области | Департамент государственного заказа Томской области | 20252.1 | 20252.1 | 20252.1 |  | 15808 | 15808 | 4444.1 | [7 empty] | 0 |  |  | 20252.1 | 2220000 | 20252.1 |  | 15808 |  | 2581 |  |  |  |  | x | x | x | x | x
2.1 | ВЦП 1. "Оптимизация процесса определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в рамках централизации закупок Томской области" | Департамент государственного заказа Томской области; | 20252.1 | 20252.1 | 20252.1 |  | 15808 | 15808 | 4444.1 | [7 empty] | 0 |  |  | 20252.1 | 2226300 | 20252.1 |  | 15808 |  | 2581 | [5 empty] | Среднее количество участников закупок товаров, работ, услуг для государственных нужд и нужд бюджетных учреждений Томской области на одну закупку, ед. - 2,5 | Среднее количество участников закупок товаров, работ, услуг для государственных нужд и нужд бюджетных учреждений Томской области на одну закупку, ед. - 3,9 | Эффективная работа областного государственного казенного учреждения "Центр государственных закупок Томской области"; | За отчетный период областным государственным казенным учреждением "Центр государственных закупок Томской области" проведено 1426 закупка товаров, работ, услуг для обеспечения нужд исполнительных органов государственной власти Томской области, областных государственных казенных и бюджетных учреждений;
2.1.1 | Мероприятие 1. Определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей)для государствен-ных нужд и нужд бюджетных учреждений Томской области | ОГКУ "Центр государственных закупок Томской области" | 20252.1 | 20252.1 | 20252.1 |  | 15808 | 15808 | 4444.1 |  |  |  | x |  |  |  | 0 |  |  | 20252.1 | x | 20252.1 |  | 15808 |  | 2581 | [5 empty] | Количество подготовленных и проведенных закупок, ед. - 1100 | Количество подготовленных и проведенных закупок, ед. - 1426 | С 01.01.2015 в силу вступила норма, предусматривающая расширение централизации закупок в Томской области, а именно возложение на областное государственное казенное учреждение "Центр государственных закупок Томской области" полномочий на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) путем проведения открытого конкурса, конкурса с ограниченным участием, двухэтапного конкурса, аукциона в электронной форме, запроса предложений в случаях, предусмотренных пунктами 6 и 8 части 2 статьи 83 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", независимо от начальной (максимальной) цены контракта (за исключением закупок на поставку лекарственных средств для медицинского применения и изделий медицинского назначения).; | За отчетный период областным государственным казенным учреждением "Центр государственных закупок Томской области" проведено 1426 закупка товаров, работ, услуг для обеспечения нужд исполнительных органов государственной власти Томской области, областных государственных казенных и бюджетных учреждений;
[32 empty] | Доля несостоявшихся закупок по причине отсутствия заявок, % - 30 | Доля несостоявшихся закупок по причине отсутствия заявок, % - 6 | Эффективная работа областного государственного казенного учреждения "Центр государственных закупок Томской области";
3 | Обеспечивающая подпрограмма: Обеспечивающая подпрограмма ГП "Эффективное управление государственным имуществом и государственными закупками Томской области" |  | 58954 | 59446 | 59446 |  | 58079.3 | 58079.3 | 1366.7 | [7 empty] | 0 |  |  | 58954 | 2230000 | 59446 |  | 58079.3 | [6 empty] | x | x | x | x | x
|  | Департамент по управлению государственной собственностью Томской области | 35404 | 35896 | 35896 |  | 35774.6 | 35774.6 | 121.4 | [7 empty] | 0 |  |  | 35404 | 2230000 | 35896 |  | 35774.6 | [7 empty] | x | x | x | x
|  | Департамент государственного заказа Томской области | 23550 | 23550 | 23550 |  | 22304.7 | 22304.7 | 1245.3 | [7 empty] | 0 |  |  | 23550 | 2230000 | 23550 |  | 22304.7 | [7 empty] | x | x | x