УТВЕРЖДАЮ

"29" марта 2013 г. 
Начальник Департамента                           А.А. Трынченков 
ОТЧЕТ О РЕАЛИЗАЦИИ ВЦП СБП в 2012 году

Управление областным государственным имуществом
(наименование ВЦП)

Департамент по управлению государственной собственностью Томской области
(наименование СБП)

Раздел I. Исполнение ВЦП по расходам
	
Наименование мероприятия
ВЦП
	Коды классификации 
расходов бюджетов
	План

(тыс. руб.)


	Факт

(тыс. руб.)
	Отклонение
	Причины отклонений

	
	раздел, подраздел
	целевая статья
	вид

расходов
	
	
	тыс. руб.,

(гр.5 -гр.6)
	%,(гр.6/гр.5*    100)- 100
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1. Регистрация права собственности Томской области на объекты недвижимого имущества
	0113
	0900200
	242,244
	3 476,8
	3 476,8

	0
	0
	отсутствуют

	2. Приобретение технических услуг для управления областным государственным имуществом и услуг по ведению бюджетного учета Казны ТО, передача функций на аутсорсинг
	0113
	0900200
	242,244
	2 587,0
	2 587,0
	0
	0
	отсутствуют


	3. Приобретение прочих услуг для управления областным государственным имуществом
	0113
	0900200
	242,244
	3 838,2
	3 745,8
	92,4
	2,4
	Экономия бюджетных средств


	4. Сопровождение и модернизация АИС «Собственность Томской области»
	0113
	0900200
	242,244
	350,0
	350,0
	0
	0
	отсутствуют

	5. Организация и проведение комплекса мероприятий по ведению государственного учета автоматизированных ресурсов и систем в Томской области
	0113
	0932000
	611
	5 943,5
	5 943,5
	0
	0
	отсутствуют

	6. Организация предоставления государственных и муниципальных услуг на базе многофункционального центра Томской области
	0113
	0939900
	111, 112, 242,244
	9 078,4
	8 978,6
	99,8
	1,1
	Экономия бюджетных средств


	Итого по ВЦП
	25 273,9
	25 081,7
	192,2
	0,76
	


Раздел II. Достижение показателей непосредственного 
результата (показателей мероприятий ВЦП)
	Наименование
мероприятия

ВЦП
	Наименование

показателя
	Единица измерения
	Значения 
показателя 
в 2012 году
	Отклонение, % (гр.5/гр.4*100) - 100
	Причины
отклонений

	
	
	
	план
	факт
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1. Регистрация права собственности Томской области на объекты недвижимого имущества
	1. Количество свидетельств о государственной регистрации права
	шт.
	200
	221
	10,5
	Увеличение произошло за счет внедрения механизма регистрации права по доверенности

	2. Приобретение технических услуг для управления областным государственным имуществом и услуг по ведению бюджетного учета Казны ТО, передача функций на аутсорсинг
	2. Количество привлеченных узкопрофильных специалистов
	шт.
	8
	8
	0
	отсутствуют

	3. Приобретение прочих услуг для управления областным государственным имуществом
	3. Количество заключенных государственных контрактов, договоров на оказание услуг для управления имуществом
	шт.
	25

	88

	252
	Увеличение произошло в связи со следующим:
1. предоставление в аренду, безвозмездное пользование, принятие к бюджетному учету, отчуждению дополнительных объектов областного государственного имущества;

2. увеличение срока нахождения объектов в Казне Томской области по причине отсутствия заявлений о передаче в пользование или закреплении на праве оперативного управления     

	4. Сопровождение и модернизация АИС «Собственность Томской области»
	4. Количество заключенных государственных контрактов, договоров на сопровождение и модернизацию АИС  
	шт.
	3
	9
	200
	Увеличение произошло в связи с установкой новой версии АИС, а также привлечением программиста для осуществления сопровождения АИС

	5. Организация и проведение комплекса мероприятий по ведению государственного учета автоматизированных информационных ресурсов и систем в Томской области
	5. Количество учитываемых и сопровождаемых информационных систем и иных объектов учета (схем данных, сервисов, технологий, ресурсов, реестров)
	шт.
	100
	124
	24
	Увеличение произошло в связи с активным внедрением новых технологий на федеральном уровне

	6. Организация предоставления государственных и муниципальных услуг на базе многофункционального центра Томской области
	6. Количество обращений о предоставлении государственных и муниципальных услуг
	шт.
	166611
	187487
	12,5
	Увеличение произошло за счет:

1. создание сети МФЦ на территории Томской области в форме обособленных подразделений Томского МФЦ и центров общественного доступа к гос. и мун. услугам на базе отделений почтовой связи УФПС Томской области;

2. развитие новых форм предоставления гос. и мун. услуг на базе МФЦ (мобильный офис МФЦ) 


