УТВЕРЖДАЮ

"30" марта 2012 г.

И.о. начальника Департамента А.А. Трынченков

ОТЧЕТ О РЕАЛИЗАЦИИ ВЦП СБП в 2011 году

Приватизация областного государственного имущества

(наименование ВЦП)

Департамент по управлению государственной собственностью Томской области

(наименование СБП)

Раздел 1. Исполнение ВЦП по расходам

| Наименование мероприятия | Коды классификации расходов бюджетов |  |  | План (тыс. руб.) | Факт (тыс. руб.) | Отклонение |  | Причины отклонений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Раздел, подраздел | Целевая статья | Вид расходов |  |  | тыс. руб., (гр.4 -гр.5) | %,(гр.5/гр.4*100) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. Оценка стоимости объектов областного государственного имущества и аудит ОГУП | 0113 | 0900200 | 012 | 309,0 | 296,7 | - 12,3 | 3,9 | При размещении заказа по закупкам услуг, фактическая цена по заключенным государственным контрактам меньше, чем предполагалось по предварительным расчетам |
| 2. Торги по продаже объектов областного государственного имущества | 0113 | 0939900 | 001 | 4 460,0 | 4 449,9 | - 10,1 | 0,22 | Экономия бюджетных средств |
| Итого по ВЦП |  |  |  | 4 769,0 | 4 746,6 | - 22,4 | 0,47 |  |

Раздел 2. Достижение показателей непосредственного результата (показателей мероприятий ВЦП)

| Наименование показателя | Единицы измерения | Значения показателя в 2011 году |  | Отклонение (%) (гр.4/гр.3*100) | Причины отклонений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | План | Факт |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. Количество оцененных объектов | шт. | 10 | 13 | 130 | Повторная оценка объектов в связи с ограниченным сроком действия отчета об оценке; оценка объектов с целью включения в прогнозный план (программу) приватизации на очередной финансовый год |
| 2. Процент состоявшихся торгов | % | 100 | 40 | 40 | Отсутствие заявок о приобретении имущества |
| 3. Количество объектов, в отношении которых заключены договоры купли-продажи | шт. | 10 | 10 | 0 | отсутствуют |