УТВЕРЖДАЮ

"30" марта 2012 г.

И.о. начальника Департамента А.А. Трынченков

ОТЧЕТ О РЕАЛИЗАЦИИ ВЦП СБП в 2011 году

Управление земельными ресурсами

(наименование ВЦП)

Департамент по управлению государственной собственностью Томской области

(наименование СБП)

Раздел 1. Исполнение ВЦП по расходам

| Наименование мероприятия | Коды классификации расходов бюджетов |  |  | План (тыс. руб.) | Факт (тыс. руб.) | Отклонение |  | Причины отклонений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Раздел, подраздел | Целевая статья | Вид расходов |  |  | тыс. руб., (гр.4 -гр.5) | %,(гр.5/гр.4*100) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. Землеустроительные работы, государственная регистрация права собственности | 0412 | 3400300 | 012 | 2 255,5 | 2 017,2 | - 238,3 | 10,5 | При размещении заказа по закупкам услуг, фактическая цена по заключенным государственным контрактам меньше, чем предполагалось по предварительным расчетам; невыполнение обязательств подрядными организациями в соответствии с условиями государственных контрактов |
| 2. Оценка арендной платы и рыночной стоимости |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по ВЦП |  |  |  | 2 255,5 | 2 017,2 | - 238,3 | 10,5 |  |

Раздел 2. Достижение показателей непосредственного результата (показателей мероприятий ВЦП)

| Наименование показателя | Единицы измерения | Значения показателя в 2011 году |  | Отклонение (%) (гр.4/гр.3*100) | Причины отклонений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | План | Факт |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. Количество свидетельств о государственной регистрации права собственности | шт. | 50 | 140 | 280 | В связи с проведением дополнительной инвентаризации установлена необходимость регистрации права собственности на земельные участки |
| 2. Приобретение услуг в объемах, предусмотренных договорами | % | 100 | 100 | 0 | отсутствуют |