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ДЕПАРТАМЕНТ
ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОБСТВЕННОСТЬЮ 
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

[bookmark: _GoBack]РАСПОРЯЖЕНИЕ
От 04.03.2024  	                                                                                                          № 18
Об утверждении паспортов комплексов процессных мероприятий 
1. В соответствии с пунктом 12.6 Порядка принятия решений о разработке государственных программ Томской области, их формирования и реализации, утвержденного  постановлением Администрации Томской области от 05.09.2019 № 313а, Положением о Департаменте по управлению государственной собственностью Томской области, утвержденным постановлением Губернатора Томской области от 11.06.2013 № 68, утвердить:
1) паспорт комплекса процессных мероприятий «Рациональное использование государственного имущества Томской области» согласно приложению № 1 к настоящему распоряжению;
2) паспорт комплекса процессных мероприятий «Приватизация областного государственного имущества» согласно приложению № 2 к настоящему распоряжению;
3) паспорт комплекса процессных мероприятий «Совершенствование системы учета и контроля государственного имущества Томской области» согласно приложению № 3 к настоящему распоряжению;
4) паспорт комплекса процессных мероприятий «Проведение комплексных кадастровых работ на территории Томской области» согласно приложению № 4 к настоящему распоряжению.
2. Комитету по распоряжению имуществом и контролю, комитету бюджетного учета и закупочной деятельности, комитету по управлению земельными ресурсами, комитету экономического развития и приватизации, комитету по оформлению и учету имущества, комитету проектной деятельности обеспечить своевременное и полное выполнение мероприятий, предусмотренных паспортами комплексов процессных мероприятий, указанными в пункте 1 настоящего распоряжения.
3. Комитету документационно–кадровой работы обеспечить размещение паспортов комплексов процессных мероприятий, указанных в пункте 1 настоящего распоряжения, на официальном сайте Департамента по управлению государственной собственностью Томской области.
4. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2024 года.
5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.



Начальник Департамента                                                                                                Т.А. Исакова























Согласовано:

Заместитель начальника Департамента                                                                Е.Ю. Малиновская

Заместитель начальника Департамента                                                                       А.И. Фарахова

Заместитель начальника Департамента – 
председатель правового комитета                                                                                 М.И. Осокина

Председатель комитета экономического                                                                    О.И. Шабанова
развития и приватизации

Председатель комитета по распоряжению                                                                     Н.В. Фомина
имуществом и контролю

Председатель комитета бюджетного учета                                                                       И.В. Пойда
и закупочной деятельности

Председатель комитета по оформлению                                                                     И.С. Федотова
и учету имущества

Председатель комитета по управлению                                                             М.М. Гребенщикова
земельными ресурсами

Председатель комитета проектной                                                                                 Т.А. Улусянц
деятельности
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	Приложение 1
к распоряжению Департамента по управлению государственной собственностью Томской области
от _______________№ ___________



ПАСПОРТ 
Комплекса процессных мероприятий
«Рациональное использование государственного имущества Томской области»
Основные положения
	Ответственный за выполнение комплекса процессных мероприятий
	Департамент по управлению государственной собственностью Томской области                           (далее – ДУГС ТО)

	Связь с государственной программой
	Государственная программа «Эффективное управление государственным имуществом Томской области»

	Подпрограмма (направление) государственной программы Томской области
	Подпрограмма (направление) государственной программы «Управление государственным имуществом Томской области»



Показатели комплекса процессных мероприятий
	№ п/п
	Наименование показателя 
	Уровень достижения показателя
	Признак возрастания/
убывания
	Ответственный за достижение показателя
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Базовое значение
2023 год
	Планируемое значение показателя (показателя задачи) 

	
	
	
	
	
	
	
	2024 год
	2025 год
	2026 год
	Прогнозный период
2027 год
	Прогнозный период
2028 год

	Организация рационального использования государственного имущества Томской области, признанного необходимым для обеспечения выполнения функций органов государственной власти Томской области, надлежащий учет государственного имущества Томской области

	     1.
	Результативность исполнения областного бюджета в части прогнозируемых неналоговых доходов от использования государственного имущества Томской области, за исключением доходов от приватизации государственного имущества Томской области
	 ГП
	Возрастающий
	ДУГС ТО
	Процент
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	2.
	Доля являющихся собственностью Томской области земельных участков, права землепользователей на которые оформлены и права на которые невозможно оформить в силу закона, от общего объема земельных участков, сведения о которых содержатся в Реестре государственного имущества Томской области, на последнюю календарную дату отчетного года

	ГП
	Возрастающий
	ДУГС ТО
	Процент
	90,0
	90,0
	90,0
	 90,0
	90,0
	 90,0



План достижения показателей комплекса процессных мероприятий в 2024 финансовому году
	  
№ п/п

	Наименование показателя

	Единица измерения (по ОКЕИ)

	Плановые значения на конец месяца
	На конец года
2024 год

	
	
	
	янв.
	февр.
	март
	апр.
	май
	июнь
	июль
	авг.
	сен.
	окт.
	нояб.
	

	1.
	Результативность исполнения областного бюджета в части прогнозируемых неналоговых доходов от использования государственного имущества Томской области, за исключением доходов от приватизации государственного имущества Томской области
	Процент
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	100

	2.
	Доля являющихся собственностью Томской области земельных участков, права землепользователей на которые оформлены и права на которые невозможно оформить в силу закона, от общего объема земельных участков, сведения о которых содержатся в Реестре государственного имущества Томской области, на последнюю календарную дату отчетного года
	Процент

	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	90,0




Перечень мероприятий комплекса процессных мероприятий
	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата)
	Тип мероприятия (результата)
	Характеристика мероприятия
	Наименование показателя
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Базовое значение
2023 год
	Планируемое значение показателя мероприятия

	
	
	
	
	
	
	
	2024 год
	2025 год
	2026 год
	Прогнозный период
2027 год
	Прогнозный период
2028 год

	1.



	Регистрация права собственности Томской области на объекты недвижимого имущества, в том числе земельные участки
	Приобретение товаров, работ, услуг

	Выполнение работ по землеустройству, межеванию и постановке на государственный кадастровый учет земельных участков, на которые у Томской области возникает право собственности. Осуществление юридически значимых действий, необходимых для регистрации права собственности Томской области
	Количество выписок из Единого государственного реестра недвижимости о государственной регистрации права Томской области
	Штука
	24

	14
	14
	14
	14
	14

	2.
	Приобретение прочих услуг для управления имуществом, учитываемым в Реестре государственного имущества Томской области, за исключением земельных участков, а также приобретаемым в государственную собственность Томской области
	Приобретение товаров, работ, услуг
	Приобретение услуг по оценке имущества для принятия к бюджетному учету, предоставления муниципальным образованиям,  предоставления в пользование и управление,  внесения в уставный (складочный) капитал юридического лица, передачи в качестве имущественного взноса некоммерческой организации. Приобретение услуг по энергетическому обследованию недвижимого имущества. Приобретение услуг по проведению обследования (экспертизы) на соответствие имущества требованиям пожарной безопасности и санитарно-эпидемиологическим требованиям. 
Выполнение работ по проведению строительно-технической экспертизы и технического обследования объектов капитального строительства. Выполнение кадастровых работ в целях государственного кадастрового учета. Осуществление расходов на оплату нотариального тарифа за услуги за совершение нотариальных действий, связанных с государственной регистрацией права собственности Томской области на объект недвижимости. Приобретение услуг держателя реестра владельцев ценных бумаг (лица, осуществляющего деятельность по ведению реестра владельцев ценных бумаг). Проведение экспертизы поставленного товара, результатов выполненных работ, оказанных услуг. Приобретение консультационных услуг. Приобретение услуг по охране имущества, не закрепленного на праве оперативного управления или хозяйственного ведения за областными государственными учреждениями, областными государственными унитарными предприятиями, и оплате коммунальных услуг при использовании такого имущества, других услуг по содержанию указанного имущества, а также расходы по оплате  договоров на приобретение (изготовление) объектов, относящихся к материальным запасам. Приобретение услуг (работ) в целях принятия либо исполнения решения по распоряжению государственным имуществом Томской области. Взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, жилые помещения в которых находятся в Казне Томской области, на основании Закона Томской области   от        7 июня 2013 года             № 116-ОЗ «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Томской области»
	Количество заключенных государственных контрактов, договоров
	Штука
	228
	216
	216
	216
	216
	216

	3.
	Оценка рыночной стоимости арендной платы, рыночной стоимости земельных участков, находящихся в государственной собственности Томской области
	Приобретение товаров, работ, услуг

	Приобретение услуг по определению рыночной стоимости арендной платы, рыночной стоимости земельных участков, находящихся в государственной собственности Томской области
	Количество земельных участков, в отношении которых определена рыночная стоимость арендной платы, рыночная стоимость земельных участков, находящихся в государственной собственности Томской области
	Штука
	80
	80
	80
	80
	80
	80

	4.
	Обеспечение бесперебойной работы автоматизированной информационной системы «Информационно-аналитическая система управления государственной собственностью Томской области»
	Приобретение товаров, работ, услуг
	Обеспечение заключения государственных контрактов на оказание ежегодных услуг по сопровождению информационно-аналитической системы управления государственной собственностью Томской области
	Количество бесперебойно функционирующих информационно-аналитических систем управления государственной собственностью Томской области
	Штука
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	5.
	Оплата коммунальных услуг в отношении объектов государственного имущества Томской области, не являющихся жилищным фондом Томской области
	Оказание услуг (выполнение работ)

	Оплата электроэнергии, тепловой энергии, водоснабжения и водоотведения по договорам, заключенным с поставщиками коммунальных ресурсов, в отношении помещений, переданных в безвозмездное пользование исполнительным органам Томской области и государственным учреждениям, по адресам: г. Томск, пр. Кирова, д. 41, 41/2; Томская обл., Томский район, д. Борики, ул. Школьная, д. 1
	Объем просроченной задолженности по оплате коммунальных услуг в отношении объектов государственного имущества Томской области, не являющихся жилищным фондом Томской области

	Рубль
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	6.
	Приобретение особо ценного движимого имущества, иных основных средств, программ для электронных вычислительных машин и (или) баз данных, в том числе прав на их использование, не включаемых в нормативные затраты, связанные с финансовым обеспечением выполнения государственного задания
	Приобретение товаров, работ, услуг
	1. Обеспечение заключения государственных контрактов (договоров) на оказание услуг по предоставлению (в том числе продлению) неисключительных (пользовательских) лицензионных прав на
программный комплекс «РАСКО», программное обеспечение Kaspersky Endpoint Security
	Количество программных продуктов (комплексов), на которые приобретены неисключительные права использования
	Штука
	123
	51
	51
	51
	51
	51

	
	
	
	2. Обеспечение заключения государственных контрактов (договоров) на приобретение системных блоков, мониторов, многофункциональных устройств, принтеров
	Количество приобретенных объектов особо ценного движимого имущества, иных основных средств
	Штука
	12
	53
	53
	53
	53
	53

	7.
	Предоставление государственных услуг, выполнение государственных работ в сфере рационального использования государственного имущества Томской области областными государственными учреждениями, подведомственными Департаменту по управлению государственной собственности Томской области, в соответствии с государственным заданием
	
Оказание услуг (выполнение работ)
	Предоставление государственных услуг, выполнение государственных работ, указанных в настоящем паспорте комплекса процессных мероприятий
	Количество государственных работ (услуг), на которые доводятся государственные задания, выполненные (предоставленные) в полном объеме
	Единица

	6
	7
	7
	7
	7
	7

	
	
	
	
	Количество областных государственных учреждений, выполнивших государственные задания в полном объеме
	Единица
	2
	2
	2
	2
	2
	2

	8.
	Оплата коммунальных услуг, внесение платы за домофон, охрану, содержание жилых помещений, находящихся в государственной собственности Томской области
	Оказание услуг (выполнение работ)
	Оплата электроэнергии, тепловой энергии, водоснабжения и водоотведения, обращения с твердыми коммунальными отходами, внесение платы за содержание жилого помещения (включая услуги и работы по управлению многоквартирным домом, содержанию и ремонту общего имущества,  оплату электроэнергии, холодного и горячего водоснабжения, водоотведения, потребленных в целях содержания общего имущества), платы за домофон, платы за охрану в отношении жилых помещений, находящихся в государственной собственности Томской области
	Размер просроченной задолженности по оплате коммунальных услуг, внесению платы за содержание жилых помещений, находящихся в государственной собственности Томской области
	Рубль
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	9.
	Оплата услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами и услуг охраны в отношении объектов государственного имущества Томской области, не являющихся жилищным фондом Томской области
	Оказание услуг (выполнение работ)

	Оплата услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами и услуг охраны по договорам, заключенным с поставщиками коммунальных и эксплуатационных услуг, в отношении помещения, переданного для организации призыва граждан на военную службу, по адресу: Томская обл., Томский район, д. Борики, ул. Школьная, д. 1

	Объем просроченной задолженности по оплате услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами и услуг охраны в отношении объектов государственного имущества Томской области, не являющихся жилищным фондом Томской 

	Рубль
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	10.
	Возмещение затрат на оплату услуг по содержанию помещений здания и прилегающей к нему территории в отношении объектов государственного имущества Томской области, не относящихся к государственному жилищному фонду Томской области

	Оказание услуг (выполнение работ)


	Возмещение затрат на оплату клининга помещений здания и прилегающей к нему территории, услуг сантехника и услуг электрика по договорам, заключенным с поставщиками услуг, в отношении помещения, переданного для организации призыва граждан на военную службу, по адресу: Томская обл., Томский район, д. Борики, ул. Школьная, д. 1
	Объем просроченной задолженности по оплате услуг по содержанию помещений здания и прилегающей к нему территории в отношении объектов государственного имущества Томской области, не относящихся к государственному жилищному фонду Томской области

	Рубль
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	11.
	Оплата земельного налога и налога на имущество организаций за объекты государственной собственности Томской области, не относящиеся к государственному жилищному фонду Томской области
	Оказание услуг (выполнение работ)


	Оплата земельного налога и налога на имущество организаций за объекты государственной собственности Томской области (здание и прилегающая к нему территория) по адресу: Томская обл., Томский район, д. Борики, ул. Школьная, д. 1,
переданные для организации призыва граждан на военную службу
	Объем просроченной задолженности по уплате земельного налога и налога на имущество организаций за объекты государственной собственности Томской области, не относящиеся к государственному жилищному фонду Томской области
	Рубль
	0
	0
	0
	0
	0
	0




Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий
	
Наименование мероприятия  / источник финансового обеспечения
	
ГРБС
	Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)

	
	
	2024 год
	2025 год
	2026 год
	Прогнозный период 2027 год
	Прогнозный период 2028 год

	Комплекс процессных мероприятий «Рациональное использование государственного имущества Томской области» (всего), 
в том числе:
	ДУГС ТО
	66 311,2
	66 522,6
	66 733,7
	66 733,7
	66 733,7

	федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз), 
в т.ч.
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе Российской Федерации (прогноз)
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	областной бюджет
	
	66 311,2
	66 522,6
	66 733,7
	66 733,7
	66 733,7

	местные бюджеты (по согласованию) (прогноз)
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз)
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Мероприятие  «Регистрация права собственности Томской области на объекты недвижимого имущества, в том числе земельные участки» (всего), 
в том числе:
	
	219,4
	219,4
	219,4
	219,4
	219,4

	федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз), 
в т.ч.
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе Российской Федерации (прогноз)
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	областной бюджет
	
	219,4
	219,4
	219,4
	219,4
	219,4

	местные бюджеты (по согласованию) (прогноз)
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз)
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Мероприятие  «Приобретение прочих услуг для управления имуществом, учитываемым в Реестре государственного имущества Томской области, за исключением земельных участков, а также приобретаемым в государственную собственность Томской области» (всего), 
в том числе:
	
	2 318,3
	2 318,3
	2 318,3
	2 318,3
	2 318,3

	федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз), 
в т.ч.
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе Российской Федерации (прогноз)
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	областной бюджет
	
	2 318,3
	2 318,3
	2 318,3
	2 318,3
	2 318,3

	местные бюджеты (по согласованию) (прогноз)
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз)
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Мероприятие  «Оценка рыночной стоимости арендной платы, рыночной стоимости земельных участков, находящихся в государственной собственности Томской области» (всего), 
в том числе:
	
	132,2
	132,2
	132,2
	132,2
	132,2

	федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз), 
в т.ч.
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе Российской Федерации (прогноз)
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	областной бюджет
	
	132,2
	132,2
	132,2
	132,2
	132,2

	местные бюджеты (по согласованию) (прогноз)
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз)
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Мероприятие  «Обеспечение бесперебойной работы автоматизированной информационной системы «Информационно-аналитическая система управления государственной собственностью Томской области» (всего), 
в том числе:
	
	1 960,0
	1 200,0
	1 200,0
	1 200,0
	1 200,0

	федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз), 
в т.ч.
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе Российской Федерации (прогноз)
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	областной бюджет
	
	1 960,0
	1 200,0
	1 200,0
	1 200,0
	1 200,0

	местные бюджеты (по согласованию) (прогноз)
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз)
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Мероприятие  «Оплата коммунальных услуг в отношении объектов государственного имущества Томской области, не являющихся жилищным фондом Томской области» (всего), 
в том числе:
	
	7 463,8
	7 602,6
	7 736,6
	7 736,6
	7 736,6

	федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз), 
в т.ч.
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе Российской Федерации (прогноз)
	
	
	
	
	
	

	областной бюджет
	
	7 463,8
	7 602,6
	7 736,6
	7 736,6
	7 736,6

	местные бюджеты (по согласованию) (прогноз)
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз)
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Мероприятие  «Приобретение особо ценного движимого имущества, иных основных средств, программ для электронных вычислительных машин и (или) баз данных, в том числе прав на их использование, не включаемых в нормативные затраты, связанные с финансовым обеспечением выполнения государственного задания» (всего), 
в том числе:
	
	3 677,8
	4 437,8
	4 437,8
	4 437,8
	4 437,8

	федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз), 
в т.ч.
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе Российской Федерации (прогноз)
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	областной бюджет
	
	3 677,8
	4 437,8
	4 437,8
	4 437,8
	4 437,8

	местные бюджеты (по согласованию) (прогноз)
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз)
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Мероприятие  «Предоставление государственных услуг, выполнение государственных работ в сфере рационального использования государственного имущества Томской области областными государственными учреждениями, подведомственными Департаменту по управлению государственной собственности Томской области, в соответствии с государственным заданием» (всего), 
в том числе:
	 
	47 826,3
	47 826,3
	47 826,3
	47 826,3
	47 826,3

	федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз), 
в т.ч.
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе Российской Федерации (прогноз)
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	областной бюджет
	
	47 826,3
	47 826,3
	47 826,3
	47 826,3
	47 826,3

	местные бюджеты (по согласованию) (прогноз)
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз)
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Мероприятие  «Оплата коммунальных услуг, внесение платы за домофон, охрану, содержание жилых помещений, находящихся в государственной собственности Томской области» (всего), 
в том числе:
	
	231,0
	231,0
	231,0
	231,0
	231,0

	федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз), 
в т.ч.
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе Российской Федерации (прогноз)
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	областной бюджет
	
	231,0
	231,0
	231,0
	231,0
	231,0

	местные бюджеты (по согласованию) (прогноз)
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз)
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Мероприятие  «Оплата услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами и услуг охраны в отношении объектов государственного имущества Томской области, не являющихся жилищным фондом Томской области» (всего), 
в том числе:
	
	588,1
	611,6
	637,6
	637,6
	637,6

	федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз), 
в т.ч.
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе Российской Федерации (прогноз)
	
	
	
	
	
	

	областной бюджет
	
	588,1
	611,6
	637,6
	637,6
	637,6

	местные бюджеты (по согласованию) (прогноз)
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз)
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Мероприятие  «Возмещение затрат на оплату услуг по содержанию помещений здания и прилегающей к нему территории в отношении объектов государственного имущества Томской области, не относящихся к государственному жилищному фонду Томской области» (всего), 
в том числе:
	
	1 227,0
	1 276,1
	1 327,2
	1 327,2
	1 327,2

	федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз), 
в т.ч.
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе Российской Федерации (прогноз)
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	областной бюджет
	
	1 227,0
	1 276,1
	1 327,2
	1 327,2
	1 327,2

	местные бюджеты (по согласованию) (прогноз)
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз)
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Мероприятие  «Оплата земельного налога и налога на имущество организаций за объекты государственной собственности Томской области, не относящиеся к государственному жилищному фонду Томской области» (всего), 
в том числе:
	
	667,3
	667,3
	667,3
	667,3
	667,3

	федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз), 
в т.ч.
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе Российской Федерации (прогноз)
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	областной бюджет
	
	667,3
	667,3
	667,3
	667,3
	667,3

	местные бюджеты (по согласованию) (прогноз)
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз)
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0






План реализации комплекса процессных мероприятий

	№ п/п
	Задача, мероприятие (результат)/контрольная точка
	Дата наступления контрольной точки (начало)
	Дата наступления контрольной точки (окончание)
	Ответственный исполнитель (наименование исполнительного органа, иного государственного органа, организации)
	Вид подтверждающего документа
	Информационная система (источник данных)

	Организация рационального использования государственного имущества Томской области, признанного необходимым для обеспечения выполнения функций органов государственной власти Томской области, надлежащий учет государственного имущества Томской области

	1.
	Регистрация права собственности Томской области на объекты недвижимого имущества, в том числе земельные участки
	01.01.2024
	31.12.2026

	ДУГС ТО
	Акт выполненных работ
	ЕИС Закупки


	1.1
	Закупка включена в план закупок
	
	28.03.2024
	
	План-график закупок
	ЕИС Закупки

	1.2
	Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок
	
	28.06.2024
	
	Документация о закупке
	ЕИС Закупки



	1.3
	Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг
	
	02.12.2024
	
	Акт выполненных работ
	ЕИС Закупки



	1.4
	Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту
	
	27.12.2024
	
	Платежное поручение (платежный документ)
	ЕИС Закупки

	1.5
	Закупка включена в план закупок
	
	27.03.2025
	
	План-график закупок
	ЕИС Закупки


	1.6
	Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок
	
	27.06.2025
	
	Документация о закупке
	ЕИС Закупки


	1.7
	Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг
	
	01.12.2025
	
	Акт выполненных работ
	ЕИС Закупки



	1.8
	Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту
	
	29.12.2025
	
	Платежное поручение (платежный документ)
	ЕИС Закупки

	1.9
	Закупка включена в план закупок
	
	27.03.2026
	
	План-график закупок
	ЕИС Закупки


	1.10
	Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок
	
	26.06.2026
	
	Документация о закупке
	ЕИС Закупки


	1.11
	Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг
	
	01.12.2026
	
	Акт выполненных работ
	ЕИС Закупки



	1.12
	Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту
	
	29.12.2026
	
	Платежное поручение (платежный документ)
	ЕИС Закупки

	2.
	Приобретение прочих услуг для управления имуществом, учитываемым в Реестре государственного имущества Томской области, за исключением земельных участков, а также приобретаемым в государственную собственность Томской области
	01.01.2024
	31.12.2026
	ДУГС ТО

	Акт выполненных работ
	ЕИС Закупки



	2.1
	Закупка включена в план закупок
	
	29.03.2024
	
	План-график закупок
	ЕИС Закупки

	2.2
	Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок
	
	28.06.2024
	
	
Документация о закупке 
	ЕИС Закупки


	2.3
	Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг
	
	30.09.2024
	
	Акт выполненных работ (акт на оплату взносов на капитальный ремонт, акт выполненных работ)
	ЕИС Закупки



	2.4
	Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту
	
	27.12.2024
	
	Платежное поручение (платежный документ)
	ЕИС Закупки

	2.5
	Закупка включена в план закупок
	
	28.03.2025
	
	План-график закупок
	ЕИС Закупки

	2.6
	Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок
	
	27.06.2025
	
	
Документация о закупке
	ЕИС Закупки



	2.7
	Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг
	
	30.09.2025
	
	Акт выполненных работ (акт на оплату взносов на капитальный ремонт, акт выполненных работ)
	ЕИС Закупки



	2.8
	Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту
	
	29.12.2025
	
	Платежное поручение (платежный документ)
	ЕИС Закупки

	2.9
	Закупка включена в план закупок
	
	27.03.2026
	
	План-график закупок
	ЕИС Закупки


	2.10
	Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок
	
	29.06.2026
	
	
Документация о закупке
	ЕИС Закупки



	2.11
	Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг
	
	30.09.2026
	
	Акт выполненных работ (акт на оплату взносов на капитальный ремонт, акт выполненных работ)
	ЕИС Закупки



	2.12
	Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту
	
	29.12.2026
	
	Платежное поручение (платежный документ)
	ЕИС Закупки

	3.
	Оценка рыночной стоимости арендной платы, рыночной стоимости земельных участков, находящихся в государственной собственности Томской области
	01.01.2024
	31.12.2026
	ДУГС ТО
	Акт выполненных работ

	ЕИС Закупки

	3.1
	Закупка включена в план закупок
	
	29.03.2024
	
	План-график закупок
	ЕИС Закупки


	3.2
	Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок
	
	28.06.2024
	
	
Документация о закупке
	ЕИС Закупки



	3.3
	Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг
	
	25.12.2024
	
	Акт приёма-передачи

	ЕИС Закупки



	3.4
	Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту
	
	27.12.2024
	
	Платежное поручение (платежный документ)
	ЕИС Закупки

	3.5
	Закупка включена в план закупок
	
	28.03.2025
	
	План-график закупок
	ЕИС Закупки


	3.6
	Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок
	
	27.06.2025
	
	
Документация о закупке
	ЕИС Закупки



	3.7
	Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг
	
	25.12.2025
	
	Акт приёма-передачи

	ЕИС Закупки



	3.8
	Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту
	
	29.12.2025
	
	Платежное поручение (платежный документ)
	ЕИС Закупки

	3.9
	Закупка включена в план закупок
	
	27.03.2026
	
	План-график закупок
	ЕИС Закупки


	3.10
	Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок
	
	29.06.2026
	
	
Документация о закупке
	ЕИС Закупки



	3.11
	Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг
	
	25.12.2026
	
	Акт приёма-передачи

	ЕИС Закупки



	3.12
	Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту
	
	29.12.2026
	
	Платежное поручение (платежный документ)
	ЕИС Закупки

	4.
	Обеспечение бесперебойной работы автоматизированной информационной системы «Информационно-аналитическая система управления государственной собственностью Томской области
	01.01.2024
	31.12.2026


	ДУГС ТО
	Государственный контракт

	ЕИС Закупки


	4.1
	Закупка включена в план закупок
	
	29.03.2024
	
	План-график закупок
	ЕИС Закупки


	4.2
	Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок
	
	28.06.2024
	
	
Документация о закупке
	ЕИС Закупки



	4.3
	Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг
	
	30.09.2024
	
	Акт приёма-передачи

	ЕИС Закупки



	4.4
	Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту
	
	27.12.2024
	
	Платежное поручение (платежный документ)
	ЕИС Закупки

	4.5
	Закупка включена в план закупок
	
	28.03.2025
	
	План-график закупок
	ЕИС Закупки


	4.6
	Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок
	
	27.06.2025
	
	
Документация о закупке
	ЕИС Закупки



	4.7
	Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг
	
	30.09.2025
	
	Акт приёма-передачи

	ЕИС Закупки



	4.8
	Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту
	
	29.12.2025
	
	Платежное поручение (платежный документ)
	ЕИС Закупки

	4.9
	Закупка включена в план закупок
	
	27.03.2026
	
	План-график закупок
	ЕИС Закупки


	4.10
	Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок
	
	26.06.2026
	
	
Документация о закупке
	ЕИС Закупки



	4.11
	Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг
	
	30.09.2026
	
	Акт приёма-передачи

	ЕИС Закупки



	4.12
	Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту
	
	29.12.2026
	
	Платежное поручение (платежный документ)
	ЕИС Закупки

	5.
	Оплата коммунальных услуг в отношении объектов государственного имущества Томской области, не являющихся жилищным фондом Томской области
	01.01.2024
	31.12.2026

	ДУГС ТО
	Отчет (отчет об использовании субсидии, отчет об исполнении государственного задания) 
	Отсутствует


	5.1
	Документ принят
	
	19.01.2024
	
	Закон (областной закон об областном бюджете)
	ЕИС КонсультантПлюс

	5.2
	Государственное задание на оказание государственных услуг (выполнение работ) утверждено (включено в реестр государственных заданий)
	
	01.02.2024
	
	Распоряжение (распоряжение Департамента по управлению государственной собственностью Томской области)
	Отсутствует

	5.3
	Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)
	
	05.02.2024
	
	Соглашение (соглашение о порядке 
предоставления субсидии на финансовое обеспечение
выполнения государственного задания, Соглашение об использовании субсидии на иные цели) 
	Отсутствует

	5.4
	Услуга оказана (работы выполнены)
	
	27.12.2024
	
	Платежное поручение (платежный документ)
	Отсутствует

	5.5
	Документ принят
	
	20.01.2025
	
	Закон  (областной закон об областном бюджете)
	ЕИС КонсультантПлюс

	5.6
	Государственное задание на оказание государственных услуг (выполнение работ) утверждено (включено в реестр государственных заданий)
	
	03.02.2025
	
	Распоряжение (распоряжение Департамента по управлению государственной собственностью Томской области)
	Отсутствует

	5.7
	Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)
	
	05.02.2025
	
	Соглашение (Соглашение о порядке 
предоставления субсидии на финансовое обеспечение
выполнения государственного задания, Соглашение об использовании субсидии на иные цели) 
	Отсутствует

	5.8
	Предоставлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания
	
	01.03.2025
	
	Отчет (отчет об использовании субсидии, отчет об исполнении государственного задания за 2024 год)
	Отсутствует

	5.9
	Услуга оказана (работы выполнены)
	
	29.12.2025
	
	Платежное поручение
	Отсутствует

	5.10
	Документ принят
	
	19.01.2026
	
	Закон  (областной закон об областном бюджете)
	ЕИС КонсультантПлюс

	5.11
	Государственное задание на оказание государственных услуг (выполнение работ) утверждено (включено в реестр государственных заданий)
	
	03.02.2026
	
	Распоряжение (распоряжение Департамента по управлению государственной собственностью Томской области)
	Отсутствует

	5.12
	Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)
	
	05.02.2026
	
	Соглашение (Соглашение о порядке 
предоставления субсидии на финансовое обеспечение
выполнения государственного задания, Соглашение об использовании субсидии на иные цели) 
	Отсутствует

	5.13
	Предоставлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания
	
	02.03.2026
	
	Отчет (отчет об использовании субсидии, отчет об исполнении государственного задания за 2025 год)
	Отсутствует

	5.14
	Услуга оказана (работы выполнены)
	
	29.12.2026
	
	Платежное поручение (платежный документ)
	Отсутствует

	6.
	Приобретение особо ценного движимого имущества, иных основных средств, программ для электронных вычислительных машин и (или) баз данных, в том числе прав на их использование, не включаемых в нормативные затраты, связанные с финансовым обеспечением выполнения государственного задания
	01.01.2024
	31.12.2026


	ДУГС ТО
	Государственный контракт

	ЕИС Закупки


	6.1
	Закупка включена в план закупок
	
	29.03.2024
	
	План-график закупок
	ЕИС Закупки


	6.2
	Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок
	
	28.06.2024
	
	
Документация о закупке
	ЕИС Закупки



	6.3
	Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг
	
	30.09.2024
	
	Акт приёма-передачи

	ЕИС Закупки



	6.4
	Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту
	
	27.12.2024
	
	Платежное поручение (платежный документ)
	ЕИС Закупки

	6.5
	Закупка включена в план закупок
	
	28.03.2025
	
	План-график закупок
	ЕИС Закупки


	6.6
	Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок
	
	27.06.2025
	
	
Документация о закупке
	ЕИС Закупки



	6.7
	Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг
	
	30.09.2025
	
	Акт приёма-передачи

	ЕИС Закупки



	6.8
	Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту
	
	29.12.2025
	
	Платежное поручение (платежный документ)
	ЕИС Закупки

	6.9
	Закупка включена в план закупок
	
	27.03.2026
	
	План-график закупок
	ЕИС Закупки


	6.10
	Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок
	
	26.06.2026
	
	
Документация о закупке
	ЕИС Закупки



	6.11
	Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг
	
	30.09.2026
	
	Акт приёма-передачи

	ЕИС Закупки



	6.12
	Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту
	
	29.12.2026
	
	Платежное поручение (платежный документ)
	ЕИС Закупки

	7.
	Предоставление государственных услуг, выполнение государственных работ в сфере рационального использования государственного имущества Томской области областными государственными учреждениями, подведомственными Департаменту по управлению государственной собственностью Томской области, в соответствии с государственным заданием
	01.01.2024
	31.12.2026

	ДУГС ТО
	Отчет (отчет об использовании субсидии, отчет об исполнении государственного задания) 

	Отсутствует


	7.1
	Документ принят
	
	19.01.2024
	
	Закон (областной закон об областном бюджете)
	ЕИС КонсультантПлюс

	7.2
	Государственное задание на оказание государственных услуг (выполнение работ) утверждено (включено в реестр государственных заданий)
	
	01.02.2024
	
	Распоряжение (распоряжение Департамента по управлению государственной собственностью Томской области)
	Отсутствует

	7.3
	Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)
	
	05.02.2024
	
	Соглашение (соглашение о порядке 
предоставления субсидии на финансовое обеспечение
выполнения государственного задания, Соглашение об использовании субсидии на иные цели) 
	Отсутствует

	7.4
	Услуга оказана (работы выполнены)
	
	27.12.2024
	
	Платежное поручение (платежный документ)
	Отсутствует

	7.5
	Документ принят
	
	20.01.2025
	
	Закон  (областной закон об областном бюджете)
	ЕИС КонсультантПлюс

	7.6
	Государственное задание на оказание государственных услуг (выполнение работ) утверждено (включено в реестр государственных заданий)
	
	03.02.2025
	
	Распоряжение (распоряжение Департамента по управлению государственной собственностью Томской области)
	Отсутствует

	7.7
	Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)
	
	05.02.2025
	
	Соглашение (Соглашение о порядке 
предоставления субсидии на финансовое обеспечение
выполнения государственного задания, Соглашение об использовании субсидии на иные цели) 
	Отсутствует

	7.8
	Предоставлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания
	
	03.03.2025
	
	Отчет (отчет об использовании субсидии, отчет об исполнении государственного задания за 2024 год)
	Отсутствует

	7.9
	Услуга оказана (работы выполнены)
	
	29.12.2025
	
	Платежное поручение (платежный документ)
	Отсутствует

	7.10
	Документ принят
	
	19.01.2026
	
	Закон  (областной закон об областном бюджете)
	ЕИС КонсультантПлюс

	7.11
	Государственное задание на оказание государственных услуг (выполнение работ) утверждено (включено в реестр государственных заданий)
	
	03.02.2026
	
	Распоряжение (распоряжение Департамента по управлению государственной собственностью Томской области)
	Отсутствует

	7.12

	Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)
	
	05.02.2026
	
	Соглашение (Соглашение о порядке 
предоставления субсидии на финансовое обеспечение
выполнения государственного задания, Соглашение об использовании субсидии на иные цели) 
	Отсутствует

	7.13
	Предоставлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания
	
	02.03.2026
	
	Отчет (отчет об использовании субсидии, отчет об исполнении государственного задания за 2025 год)
	Отсутствует

	7.14
	Услуга оказана (работы выполнены)
	
	29.12.2026
	
	Платежное поручение (платежный документ)
	Отсутствует

	8.
	Оплата коммунальных услуг, внесение платы за домофон, охрану, содержание жилых помещений, находящихся в государственной собственности Томской области
	01.01.2024
	31.12.2026

	ДУГС ТО
	Отчет (отчет об использовании субсидии, отчет об исполнении государственного задания) 
	Отсутствует


	8.1
	Документ принят
	
	19.01.2024
	
	Закон (областной закон об областном бюджете)
	ЕИС КонсультантПлюс

	8.2
	Государственное задание на оказание государственных услуг (выполнение работ) утверждено (включено в реестр государственных заданий)
	
	01.02.2024
	
	Распоряжение (распоряжение Департамента по управлению государственной собственностью Томской области)
	Отсутствует

	8.3
	Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)
	
	05.02.2024
	
	Соглашение (соглашение о порядке 
предоставления субсидии на финансовое обеспечение
выполнения государственного задания, Соглашение об использовании субсидии на иные цели) 
	Отсутствует

	8.4
	Услуга оказана (работы выполнены)
	
	30.12.2024
	
	Платежное поручение (платежный документ)
	Отсутствует

	8.5
	Документ принят
	
	20.01.2025
	
	Закон  (областной закон об областном бюджете)
	ЕИС КонсультантПлюс

	8.6
	Государственное задание на оказание государственных услуг (выполнение работ) утверждено (включено в реестр государственных заданий)
	
	03.02.2025
	
	Распоряжение (распоряжение Департамента по управлению государственной собственностью Томской области)
	Отсутствует

	8.7
	Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)
	
	05.02.2025
	
	Соглашение (Соглашение о порядке 
предоставления субсидии на финансовое обеспечение
выполнения государственного задания, Соглашение об использовании субсидии на иные цели) 
	Отсутствует

	8.8
	Предоставлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)
	
	03.03.2025
	
	Отчет (отчет об использовании субсидии, отчет об исполнении государственного задания за 2024 год) 
	Отсутствует

	8.9
	Услуга оказана (работы выполнены)
	
	29.12.2025
	
	Платежное поручение (платежный документ)
	Отсутствует

	8.10
	Документ принят
	
	19.01.2026
	
	Закон  (областной закон об областном бюджете)
	ЕИС КонсультантПлюс

	8.11
	Государственное задание на оказание государственных услуг (выполнение работ) утверждено (включено в реестр государственных заданий)
	
	03.02.2026
	
	Распоряжение (распоряжение Департамента по управлению государственной собственностью Томской области)
	Отсутствует

	8.12
	Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)
	
	05.02.2026
	
	Соглашение (Соглашение о порядке 
предоставления субсидии на финансовое обеспечение
выполнения государственного задания, Соглашение об использовании субсидии на иные цели) 
	Отсутствует

	8.13
	Предоставлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)
	
	02.03.2026
	
	Отчет (отчет об использовании субсидии, отчет об исполнении государственного задания за 2025 год) 
	Отсутствует

	8.14
	Услуга оказана (работы выполнены)
	
	29.12.2026
	
	Платежное поручение (платежный документ)
	Отсутствует

	9.
	Оплата услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами и услуг охраны в отношении объектов государственного имущества Томской области, не являющихся жилищным фондом Томской области
	01.01.2024
	31.12.2026
	ДУГС ТО
	Отчет (отчет об использовании субсидии, отчет об исполнении государственного задания) 

	Отсутствует


	9.1
	Документ принят
	
	19.01.2024
	
	Закон (областной закон об областном бюджете)
	ЕИС КонсультантПлюс

	9.2
	Государственное задание на оказание государственных услуг (выполнение работ) утверждено (включено в реестр государственных заданий)
	
	01.02.2024
	
	Распоряжение (распоряжение Департамента по управлению государственной собственностью Томской области)
	Отсутствует

	9.3
	Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)
	
	05.02.2024
	
	Соглашение (соглашение о порядке 
предоставления субсидии на финансовое обеспечение
выполнения государственного задания, Соглашение об использовании субсидии на иные цели) 
	Отсутствует

	9.4
	Услуга оказана (работы выполнены)
	
	27.12.2024
	
	Платежное поручение (платежный документ)
	Отсутствует

	9.5
	Документ принят
	
	20.01.2025
	
	Закон  (областной закон об областном бюджете)
	ЕИС КонсультантПлюс

	9.6
	Государственное задание на оказание государственных услуг (выполнение работ) утверждено (включено в реестр государственных заданий)
	
	03.02.2025
	
	Распоряжение (распоряжение Департамента по управлению государственной собственностью Томской области)
	Отсутствует

	9.7
	Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)
	
	05.02.2025
	
	Соглашение (Соглашение о порядке 
предоставления субсидии на финансовое обеспечение
выполнения государственного задания, Соглашение об использовании субсидии на иные цели) 
	Отсутствует

	9.8
	Предоставлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)
	
	01.03.2025
	
	Отчет (отчет об использовании субсидии, отчет об исполнении государственного задания за 2024 год) 
	Отсутствует

	9.9
	Услуга оказана (работы выполнены)
	
	29.12.2025
	
	Платежное поручение (платежный документ)
	Отсутствует

	9.10
	Документ принят
	
	19.01.2026


	
	Закон  (областной закон об областном бюджете)
	ЕИС КонсультантПлюс

	9.11
	Государственное задание на оказание государственных услуг (выполнение работ) утверждено (включено в реестр государственных заданий)
	
	03.02.2026
	
	Распоряжение (распоряжение Департамента по управлению государственной собственностью Томской области)
	Отсутствует

	9.12
	Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)
	
	05.02.2026
	
	Соглашение (Соглашение о порядке 
предоставления субсидии на финансовое обеспечение
выполнения государственного задания, Соглашение об использовании субсидии на иные цели) 
	Отсутствует

	9.13
	Предоставлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)
	
	02.03.2026
	
	Отчет (отчет об использовании субсидии, отчет об исполнении государственного задания за 2025 год) 
	Отсутствует

	9.14
	Услуга оказана (работы выполнены)
	
	29.12.2026
	
	Платежное поручение (платежный документ)
	Отсутствует

	10.
	Возмещение затрат на оплату услуг по содержанию помещений здания и прилегающей к нему территории в отношении объектов государственного имущества Томской области, не относящихся к государственному жилищному фонду Томской области
	01.01.2024
	31.12.2026

	ДУГС ТО
	Отчет (отчет об использовании субсидии, отчет об исполнении государственного задания) 


	Отсутствует


	10.1
	Документ принят
	
	19.01.2024
	
	Закон (областной закон об областном бюджете)
	ЕИС КонсультантПлюс

	10.2
	Государственное задание на оказание государственных услуг (выполнение работ) утверждено (включено в реестр государственных заданий)
	
	01.02.2024
	
	Распоряжение (распоряжение Департамента по управлению государственной собственностью Томской области)
	Отсутствует

	10.3
	Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)
	
	05.02.2024
	
	Соглашение (соглашение о порядке 
предоставления субсидии на финансовое обеспечение
выполнения государственного задания, Соглашение об использовании субсидии на иные цели) 
	Отсутствует

	10.4
	Услуга оказана (работы выполнены)
	
	27.12.2024
	
	Платежное поручение (платежный документ)
	Отсутствует

	10.5
	Документ принят
	
	20.01.2025
	
	Закон  (областной закон об областном бюджете)
	ЕИС КонсультантПлюс

	10.6
	Государственное задание на оказание государственных услуг (выполнение работ) утверждено (включено в реестр государственных заданий)
	
	03.02.2025
	
	Распоряжение (распоряжение Департамента по управлению государственной собственностью Томской области)
	Отсутствует

	10.7
	Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)
	
	05.02.2025
	
	Соглашение (Соглашение о порядке 
предоставления субсидии на финансовое обеспечение
выполнения государственного задания, Соглашение об использовании субсидии на иные цели) 
	Отсутствует

	10.8
	Предоставлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)
	
	01.03.2025
	
	Отчет (отчет об использовании субсидии, отчет об исполнении государственного задания за 2024 год) 
	Отсутствует

	10.9
	Услуга оказана (работы выполнены)
	
	29.12.2025
	
	Платежное поручение (платежный документ)
	Отсутствует

	10.10
	Документ принят
	
	19.01.2026
	
	Закон  (областной закон об областном бюджете)
	ЕИС КонсультантПлюс

	10.11
	Государственное задание на оказание государственных услуг (выполнение работ) утверждено (включено в реестр государственных заданий)
	
	03.02.2026
	
	Распоряжение (распоряжение Департамента по управлению государственной собственностью Томской области)
	Отсутствует

	10.12
	Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)
	
	05.02.2026
	
	Соглашение (Соглашение о порядке 
предоставления субсидии на финансовое обеспечение
выполнения государственного задания, Соглашение об использовании субсидии на иные цели) 
	Отсутствует

	10.13
	Предоставлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)
	
	02.03.2026
	
	Отчет (отчет об использовании субсидии, отчет об исполнении государственного задания за 2025  год) 
	Отсутствует

	10.14
	Услуга оказана (работы выполнены)
	
	30.12.2026
	
	Платежное поручение (платежный документ)
	Отсутствует

	11.
	Оплата земельного налога и налога на имущество организаций за объекты государственной собственности Томской области, не относящиеся к государственному жилищному фонду Томской области
	01.01.2024
	31.12.2026

	ДУГС ТО
	Отчет (отчет об использовании субсидии, отчет об исполнении государственного задания)

	Отсутствует


	11.1
	Документ принят
	
	19.01.2024
	
	Закон (областной закон об областном бюджете)
	ЕИС КонсультантПлюс

	11.2
	Государственное задание на оказание государственных услуг (выполнение работ) утверждено (включено в реестр государственных заданий)
	
	01.02.2024
	
	Распоряжение (распоряжение Департамента по управлению государственной собственностью Томской области)
	Отсутствует

	11.3
	Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)
	
	05.02.2024
	
	Соглашение (соглашение о порядке 
предоставления субсидии на финансовое обеспечение
выполнения государственного задания, Соглашение об использовании субсидии на иные цели) 
	Отсутствует

	11.4
	Услуга оказана (работы выполнены)
	
	27.12.2024
	
	Платежное поручение (платежный документ)
	Отсутствует

	11.5
	Документ принят
	
	20.01.2025
	
	Закон  (областной закон об областном бюджете)
	ЕИС КонсультантПлюс

	11.6
	Государственное задание на оказание государственных услуг (выполнение работ) утверждено (включено в реестр государственных заданий)
	
	03.02.2025
	
	Распоряжение (распоряжение Департамента по управлению государственной собственностью Томской области)
	Отсутствует

	11.7
	Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)
	
	05.02.2025
	
	Соглашение (Соглашение о порядке 
предоставления субсидии на финансовое обеспечение
выполнения государственного задания, Соглашение об использовании субсидии на иные цели) 
	Отсутствует

	11.8
	Предоставлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)
	
	03.03.2025
	
	Отчет (отчет об использовании субсидии, отчет об исполнении государственного задания за 2024 год) 
	Отсутствует

	11.9
	Услуга оказана (работы выполнены)
	
	29.12.2025
	
	Платежное поручение (платежный документ)
	Отсутствует

	11.10
	Документ принят
	
	19.01.2026
	
	Закон  (областной закон об областном бюджете)
	ЕИС КонсультантПлюс

	11.11
	Государственное задание на оказание государственных услуг (выполнение работ) утверждено (включено в реестр государственных заданий)
	
	03.02.2026
	
	Распоряжение (распоряжение Департамента по управлению государственной собственностью Томской области)
	Отсутствует

	11.12
	Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)
	
	05.02.2026
	
	Соглашение (Соглашение о порядке 
предоставления субсидии на финансовое обеспечение
выполнения государственного задания, Соглашение об использовании субсидии на иные цели) 
	Отсутствует

	11.13
	Предоставлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)
	
	02.03.2026
	
	Отчет (отчет об использовании субсидии, отчет об исполнении государственного задания за 2025 год) 
	Отсутствует

	11.14
	Услуга оказана (работы выполнены)
	
	29.12.2026
	
	Платежное поручение (платежный документ)
	Отсутствует



Сводная информация об объемах государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) областными государственными учреждениями в соответствии с государственным заданием, в рамках реализации комплекса процессных мероприятий (КПМ)
«Рациональное использование государственного имущества Томской области»

	№ п/п 
	Наименование государственной услуги (работы) 
	Содержание государственной услуги (работы) 
	Условия оказания государственной услуги (выполнения работы) 
	Областные государственные учреждения, оказывающие государственную услугу (выполняющие работу) 
	Наименование и единица измерения показателей объема государственной услуги (работы) 
	Значения показателя объема государственной услуги (работы) 
	Объем бюджетных ассигнований (тыс. руб.) 

	
	
	
	
	
	
	2024 год
	2025 год
	2026 год
	2024 год
	2025 год
	2026 год

	1. 
	Государственные услуги 

	1.1. 
	Предоставление во владение и пользование отдельным категориям граждан жилых помещений в Доме ветеранов, а также находящегося в них имущества
	 Прием, обработка заявлений о принятии на учет граждан, нуждающихся в жилых помещениях, и прилагаемых к заявлению документов; уведомление граждан, состоящих на учете и нуждающихся в жилых помещениях, о наличии свободных жилых помещений; прием, обработка заявлений о предоставлении в пользование жилого помещения; принятие решения о предоставлении в пользование жилого помещения или об отказе в предоставлении жилого помещения; обеспечение содержания в надлежащем состоянии предоставляемого в пользование имущества
	 Не установлены
	 ОГБСУ «Областное имущественное казначейство»
	Количество граждан, с которыми заключен договор безвозмездного пользования жилыми помещениями в Доме ветеранов (человек)
	217
	217
	217
	  1 943,2
	  1 943,2
	  1 943,2

	1.2.
	 Рассмотрение заявлений об установлении кадастровой стоимости объекта недвижимости в размере его рыночной стоимости
	 Прием, обработка заявлений об установлении кадастровой стоимости объекта недвижимости в размере его рыночной стоимости и прилагаемых к заявлению документов; уведомление заявителей о приеме заявления или об отказе в приеме заявления об установлении кадастровой стоимости объекта недвижимости в размере его рыночной стоимости; принятие решения об установлении или об отказе в установлении кадастровой стоимости объекта недвижимости в размере его рыночной стоимости; установление кадастровой стоимости объекта недвижимости в размере его рыночной стоимости
	 В бумажном виде, в электронном виде

	ОГБУ «Томский областной центр инвентаризации и кадастра»	
	Количество поступивших заявлений (штук)
	500
	250
	250
	  7 493,4
	  7 493,4
	  7 493,4

	2. 
	Государственные работы 

	2.1. 
	 Содержание (эксплуатация) помещений специализированного жилищного фонда Томской области и прилегающей территории
	 Обеспечение эксплуатационно-технического обслуживания помещений (нежилые помещения, помещения общего пользования и временно пустующие жилые помещения специализированного жилищного фонда Томской области), а также оплата коммунальных услуг за указанные помещения и содержание указанных помещений и входящего в них оборудования, прилегающей территории в надлежащем состоянии
	 Не установлены
	 ОГБСУ «Областное имущественное казначейство»
	Эксплуатируемая площадь помещений и прилегающей территории (тыс. кв. м)
	21,6259
	21,6259
	21,6259
	  1 749,8
	  1 749,8
	  1 749,8

	2.2.
	 Предоставление копий технических паспортов, оценочной и иной хранившейся по состоянию на
1 января 2013 года в органах и организациях по государственному техническому учету и (или) технической инвентаризации учетно-технической документации об объектах государственного технического учета и технической инвентаризации
	 Прием, регистрация, рассмотрение запроса о предоставлении копий технических паспортов, оценочной и иной хранившейся по состоянию на 1 января 2013 года в органах и организациях по государственному техническому учету и (или) технической инвентаризации учетно-технической документации об объектах государственного технического учета и технической инвентаризации (регистрационные книги, реестры, копии правоустанавливающих документов и прочее), являющихся собственностью Томской области, а также содержащихся в них сведений; принятие решения по результатам рассмотрения запроса; подготовка и направление (выдача): отказа в предоставлении копий документации и (или) сведений; копий документации и (или) сведений
	 В бумажном виде, в электронном виде
	 ОГБУ «Томский областной центр инвентаризации и кадастра»
	Количество предоставленных документов (штук)
	3 000
	3 000
	3 000
	  3 287,7
	  3 287,7
	  3 287,7

	2.3.
	Постоянное хранение технических паспортов, оценочной и иной хранившейся по состоянию на
1 января 2013 года в органах и организациях по государственному техническому учету и (или) технической инвентаризации учетно-технической документации об объектах государственного технического учета и технической инвентаризации
	Обеспечение физической сохранности, обновление, пополнение, уточнение технических паспортов, оценочной и иной хранившейся по состоянию на 1 января 2013 года в органах и организациях по государственному техническому учету и (или) технической инвентаризации учетно-технической документации об объектах государственного технического учета и технической инвентаризации
	Не установлены
	ОГБУ «Томский областной центр инвентаризации и кадастра»
	Количество документов, подлежащих хранению (штук)
	143 990
	143 990
	143 990
	2 168,8
	2 168,8
	2 168,8

	2.4.
	Определение кадастровой стоимости
	Определение кадастровой стоимости объектов недвижимости в рамках государственной кадастровой оценки, в том числе определение кадастровой стоимости вновь учтенных объектов недвижимости, ранее учтенных объектов недвижимости в случае внесения в единый государственный реестр недвижимости сведений о них и объектов недвижимости, в отношении которых произошло изменение их количественных и (или) качественных характеристик, предоставление разъяснений, связанных с определением кадастровой стоимости, рассмотрение замечаний к проекту отчета об итогах государственной кадастровой оценки, рассмотрение заявлений об исправлении ошибок, допущенных при определении кадастровой стоимости
	В бумажном виде, в электронном виде
	ОГБУ «Томский областной центр инвентаризации и кадастра»
	Количество объектов недвижимости, для которых определена кадастровая стоимость (штук)
	200 000
	200 000
	200 000
	11 111,1
	11 111,1
	11 111,1

	
	
	Сбор, обработка, систематизация и накопление информации об объектах недвижимости, необходимой для определения кадастровой стоимости, в том числе о данных рынка недвижимости, а также информации, использованной при проведении государственной кадастровой оценки и формируемой в результате ее проведения, в том числе рассмотрение деклараций о характеристиках объекта недвижимости
	В бумажном виде, в электронном виде
	ОГБУ «Томский областной центр инвентаризации и кадастра»
	Количество объектов, в отношении которых осуществляется сбор, обработка и накопление информации (штук)
	220 000
	220 000
	220 000
	12 194,0
	12 194,0
	12 194,0

	
	
	Хранение копий документов и материалов в отношении объектов недвижимого имущества, которые были использованы при определении кадастровой стоимости, а также хранение отчетов об итогах государственной кадастровой оценки и иных документов, формируемых в ходе определения кадастровой стоимости
	В бумажном виде, в электронном виде
	ОГБУ «Томский областной центр инвентаризации и кадастра»
	Количество хранимых документов (штук)
	125 000
	150 000
	175 000
	5 428,7
	5 428,7
	5 428,7

	Затраты на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество областных государственных учреждений  
	  2 449,6
	  2 449,6
	  2 449,6

	Итого  
	  47 826,3
	  47 826,3
	  47 826,3




Приложение 2
к распоряжению Департамента по управлению государственной собственностью Томской области
от _______________№ ___________


ПАСПОРТ 
Комплекса процессных мероприятий
«Приватизация областного государственного имущества Томской области»

Основные положения

	Ответственный за выполнение комплекса процессных мероприятий
	Департамент по управлению государственной собственностью Томской области                           (далее – ДУГС ТО)

	Связь с государственной программой
	Государственная программа «Эффективное управление государственным имуществом Томской области»

	Подпрограмма (направление) государственной программы Томской области
	Подпрограмма (направление) государственной программы «Управление государственным имуществом Томской области»



Показатели комплекса процессных мероприятий

	№ п/п
	Наименование показателя 
	Уровень достижения показателя
	Признак возрастания/убывания
	Ответственный за достижение показателя
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Базовое значение
2023 год
	Планируемое значение показателя (показателя задачи) 

	
	
	
	
	
	
	
	2024 год
	2025 год
	2026 год
	Прогнозный период 2027 год
	Прогнозный период 2028 год

	Формирование механизмов эффективного вовлечения в хозяйственный оборот государственного имущества Томской области, в том числе земельных участков, не используемого субъектом Российской Федерации - Томской областью для осуществления своих полномочий

	1.
	Доля имущества Томской области, реализованного в порядке приватизации, от общего объема имущества, составляющего Казну Томской области, по состоянию на последнюю календарную дату года, предшествующего году осуществления приватизации
	ГП
	Возрастающий
	ДУГС ТО
	Процент
	1,04
	1,05
	1,06
	1,07
	1,08
	1,09

	2.
	Доля проведенных торгов в отношении имущества Томской области, включенного в прогнозный план (программу) приватизации государственного имущества Томской области на плановый период и выставленного на продажу, от общего объема имущества, включенного в прогнозный план (программу) приватизации государственного имущества Томской области на плановый период

	ГП
	Возрастание
	ДУГС ТО
	Процент
	100
	100
	100
	100
	100
	100



План достижения показателей комплекса процессных мероприятий в 2024 финансовому году
	  
№ п/п

	Наименование показателя

	Единица измерения (по ОКЕИ)

	Плановые значения на конец месяца
	На конец года
2024 год

	
	
	
	янв.
	февр.
	март
	апр.
	май
	июнь
	июль
	авг.
	сен.
	окт.
	нояб.
	

	1.
	Доля имущества Томской области, реализованного в порядке приватизации, от общего объема имущества, составляющего Казну Томской области, по состоянию на последнюю календарную дату года, предшествующего году осуществления приватизации
	Процент
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	1,05

	2.
	Доля проведенных торгов в отношении имущества Томской области, включенного в прогнозный план (программу) приватизации государственного имущества Томской области на плановый период и выставленного на продажу, от общего объема имущества, включенного в прогнозный план (программу) приватизации государственного имущества Томской области на плановый период
	Процент
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	100



Перечень мероприятий комплекса процессных мероприятий

	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата)
	Тип мероприятия (результата)
	Характеристика мероприятия
	Наименование показателя
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Базовое значение
2023 год
	Планируемое значение показателя мероприятия

	
	
	
	
	
	
	
	2024 год
	2025 год
	2026 год
	Прогнозный период
2027 год
	Прогнозный период
2028 год

	1.
	Оценка стоимости объектов областного государственного имущества, аудит областных государственных унитарных предприятий в рамках процедур приватизации, размещение информационных сообщений о продаже государственного имущества Томской области
	Приобретение товаров, работ, услуг
	Проведение независимой оценки рыночной стоимости объектов государственного имущества Томской области, подлежащих приватизации; проведение аудита областных государственных унитарных предприятий, подлежащих приватизации; размещение информационного сообщения о продаже государственного имущества Томской области в средствах массовой информации и информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
	Количество объектов государственного имущества Томской области, в отношении которых проведена оценка (включая земельные участки)
	Единица
	8
	8
	8
	8
	8
	8




Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

	
Наименование мероприятия / источник финансового обеспечения
	
ГРБС
	Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)

	
	
	2024 год
	2025 год
	2026 год
	Прогнозный период 2027 год
	Прогнозный период 2028 год

	Комплекс процессных мероприятий «Приватизация областного государственного имущества Томской области» (всего), 
в том числе:
	ДУГС ТО
	175,0
	175,0
	175,0
	175,0
	175,0

	федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз), 
в т.ч.
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе Российской Федерации (прогноз)
	
	
	
	
	
	

	областной бюджет
	
	175,0
	175,0
	175,0
	175,0
	175,0

	местные бюджеты (по согласованию) (прогноз)
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз)
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Мероприятие  «Оценка стоимости объектов областного государственного имущества, аудит областных государственных унитарных предприятий в рамках процедур приватизации, размещение информационных сообщений о продаже государственного имущества Томской области» (всего), 
в том числе:
	
	175,0
	175,0
	175,0
	175,0
	175,0

	федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз), 
в т.ч.
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе Российской Федерации (прогноз)
	
	
	
	
	
	

	областной бюджет
	
	175,0
	175,0
	175,0
	175,0
	175,0

	местные бюджеты (по согласованию) (прогноз)
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0



План реализации комплекса процессных мероприятий

	№ п/п
	Задача, мероприятие (результат)/контрольная точка
	Дата наступления контрольной точки (начало)
	Дата наступления контрольной точки (окончание)
	Ответственный исполнитель (наименование исполнительного органа, иного государственного органа, организации)
	Вид подтверждающего документа
	Информационная система (источник данных)

	Формирование механизмов эффективного вовлечения в хозяйственный оборот государственного имущества Томской области, в том числе земельных участков, не используемого субъектом Российской Федерации - Томской областью для осуществления своих полномочий

	1.
	Оценка стоимости объектов областного государственного имущества, аудит областных государственных унитарных предприятий в рамках процедур приватизации, размещение информационных сообщений о продаже государственного имущества Томской области
	01.01.2024
	31.12.2026

	ДУГС ТО
	Акт выполненных работ
	ЕИС Закупки


	1.1
	Закупка включена в план закупок
	
	29.03.2024
	
	План-график закупок
	ЕИС Закупки


	1.2
	Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок
	
	28.06.2024
	
	
Документация о закупке
	ЕИС Закупки



	1.3
	Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг
	
	30.09.2024
	
	Акт выполненных работ
	ЕИС Закупки



	1.4
	Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту
	
	27.12.2024
	
	Платежное поручение (платежный документ)
	ЕИС Закупки

	1.5
	Закупка включена в план закупок
	
	28.03.2025
	
	План-график закупок
	ЕИС Закупки


	1.6
	Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок
	
	27.06.2025
	
	
Документация о закупке
	ЕИС Закупки



	1.7
	Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг
	
	30.09.2025
	
	Акт выполненных работ
	ЕИС Закупки



	1.8
	Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту
	
	29.12.2025
	
	Платежное поручение (платежный документ)
	ЕИС Закупки

	1.9
	Закупка включена в план закупок
	
	27.03.2026
	
	План-график закупок
	ЕИС Закупки


	1.10
	Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок
	
	26.06.2026
	
	
Документация о закупке
	ЕИС Закупки



	1.11
	Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг
	
	30.09.2026
	
	Акт выполненных работ
	ЕИС Закупки



	1.12
	Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту
	
	29.12.2026
	
	Платежное поручение (платежный документ)
	ЕИС Закупки




Приложение 3
к распоряжению Департамента по управлению государственной собственностью Томской области
от _______________№ ___________


ПАСПОРТ 
Комплекса процессных мероприятий
«Совершенствование системы учета и контроля государственного имущества Томской области»
Основные положения
	Ответственный за выполнение комплекса процессных мероприятий
	Департамент по управлению государственной собственностью Томской области                           (далее – ДУГС ТО)

	Связь с государственной программой
	Государственная программа «Эффективное управление государственным имуществом Томской области»

	Подпрограмма (направление) государственной программы Томской области
	Подпрограмма (направление) государственной программы «Управление государственным имуществом Томской области»



Показатели комплекса процессных мероприятий
	№ п/п
	Наименование показателя
	Уровень достижения показателя
	Признак возрастания/убывания
	Ответственный за достижение показателя
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Базовое значение
2023 год
	Планируемое значение показателя (показателя задачи) 

	
	
	
	
	
	
	
	2024 год
	2025 год
	2026 год
	Прогнозный период 2027 год
	Прогнозный период 2028 год

	Осуществление мероприятий, направленных на совершенствование системы учета и контроля государственного имущества Томской области

	 1.
	Доля объектов недвижимого имущества, сведения о которых содержатся в Реестре государственного имущества Томской области, закрепленных на праве оперативного управления, на праве хозяйственного ведения и предоставленных в постоянное (бессрочное) пользование, в отношении которых проведены проверки эффективности использования и сохранности государственного имущества Томской области, от общего количества таких объектов по состоянию на начало года, в котором проведены такие проверки
	ГП
	Возрастающий
	ДУГС ТО
	Процент
	6,35
	6,49
	6,50
	6,52
	6,54
	6,55

	     2.
	Доля объектов недвижимого имущества, сведения о которых содержатся в Реестре государственного имущества Томской области, находящихся в Казне Томской области, в отношении которых проведены проверки эффективности использования и сохранности государственного имущества Томской области, от общего количества таких объектов по состоянию на начало года, в котором проведены такие проверки
	ГП
	Возрастающий
	ДУГС ТО
	Процент

	8,78
	8,79
	9,00
	9,10
	9,13
	9,14



План достижения показателей комплекса процессных мероприятий в 2024 финансовому году
	  
№ п/п

	Наименование показателя

	Единица измерения (по ОКЕИ)

	Плановые значения на конец месяца
	На конец года
2024 год

	
	
	
	янв.
	февр.
	март
	апр.
	май
	июнь
	июль
	авг.
	сен.
	окт.
	нояб.
	

	1.
	Доля объектов недвижимого имущества, сведения о которых содержатся в Реестре государственного имущества Томской области, закрепленных на праве оперативного управления, на праве хозяйственного ведения и предоставленных в постоянное (бессрочное) пользование, в отношении которых проведены проверки эффективности использования и сохранности государственного имущества Томской области, от общего количества таких объектов по состоянию на начало года, в котором проведены такие проверки
	Процент
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	6,49

	2.
	Доля объектов недвижимого имущества, сведения о которых содержатся в Реестре государственного имущества Томской области, находящихся в Казне Томской области, в отношении которых проведены проверки эффективности использования и сохранности государственного имущества Томской области, от общего количества таких объектов по состоянию на начало года, в котором проведены такие проверки
	Процент

	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	8,79



Перечень мероприятий комплекса процессных мероприятий
	№ № п/п







	Наименование мероприятия (результата)
	Тип мероприятия (результата)
	Характеристика мероприятия
	Наименование показателя
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Базовое значение
2023 год
	Планируемое значение показателя мероприятия

	
	
	
	
	
	
	
	2024 год
	2025 год
	2026 год
	Прогнозный период
2027 год
	Прогнозный период
2028 год

	1.
	Выполнение государственных работ в сфере совершенствования системы учета и контроля государственного имущества Томской области областными государственными учреждениями, подведомственными Департаменту по управлению государственной собственностью томской области, в соответствии с государственным заданием
	Оказание услуг (выполнение работ)
	Выполнение государственных работ, указанных в настоящем паспорте комплекса процессных мероприятий
	Количество государственных работ, выполненных в полном объеме
	Единица
	3
	3

	3
	3
	3
	3

	
	
	
	
	Количество областных государственных учреждений, выполнивших государственные задания в полном объеме
	Единица
	2
	2
	2
	2
	2
	2



Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

	
Наименование мероприятия  / источник финансового обеспечения
	
ГРБС
	Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)

	
	
	2024 год
	2025 год
	2026 год
	Прогнозный период 2027 год
	Прогнозный период 2028 год

	Комплекс процессных мероприятий «Совершенствование системы учета и контроля государственного имущества Томской области» (всего), 
в том числе:
	ДУГС ТО
	17 534,0
	17 534,0
	17 534,0
	17 534,0
	17 534,0

	федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз), 
в т.ч.
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе Российской Федерации (прогноз)
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	областной бюджет
	
	17 534,0
	17 534,0
	17 534,0
	17 534,0
	17 534,0

	местные бюджеты (по согласованию) (прогноз)
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз)
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Мероприятие  «Выполнение государственных работ в сфере совершенствования системы учета и контроля государственного имущества Томской области областными государственными учреждениями, подведомственными Департаменту по управлению государственной собственностью Томской области, в соответствии с государственным заданием» (всего), 
в том числе:
	
	17 534,0
	17 534,0
	17 534,0
	17 534,0
	17 534,0

	федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз), 
в т.ч.
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе Российской Федерации (прогноз)
	
	
	
	
	
	

	областной бюджет
	
	17 534,0
	17 534,0
	17 534,0
	17 534,0
	17 534,0

	местные бюджеты (по согласованию) (прогноз)
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз)
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0










План реализации комплекса процессных мероприятий

	№ п/п
	Задача, мероприятие (результат)/контрольная точка
	Дата наступления контрольной точки (начало)
	Дата наступления контрольной точки (окончание)
	Ответственный исполнитель (наименование исполнительного органа, иного государственного органа, организации)
	Вид подтверждающего документа
	Информационная система (источник данных)

	Осуществление мероприятий, направленных на совершенствование системы учета и контроля государственного имущества Томской области

	1.
	Выполнение государственных работ в сфере совершенствования системы учета и контроля государственного имущества Томской области областными государственными учреждениями, подведомственными Департаменту по управлению государственной собственностью Томской области, в соответствии с государственным заданием
	01.01.2024
	31.12.2026

	ДУГС ТО
	Отчет (отчет об использовании субсидии, отчет об исполнении государственного задания)


	Отсутствует

	1.1
	Документ принят
	
	19.01.2024
	
	Закон (областной закон об областном бюджете)
	ЕИС КонсультантПлюс

	1.2
	Государственное задание на оказание государственных услуг (выполнение работ) утверждено (включено в реестр государственных заданий)
	
	01.02.2024
	
	Распоряжение (распоряжение Департамента по управлению государственной собственностью Томской области)
	Отсутствует

	1.3
	Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)
	
	05.02.2024
	
	Соглашение (соглашение о порядке 
предоставления субсидии на финансовое обеспечение
выполнения государственного задания, Соглашение об использовании субсидии на иные цели) 
	Отсутствует

	1.4
	Услуга оказана (работы выполнены)
	
	27.12.2024
	
	Платежное поручение (платежный документ)
	Отсутствует

	1.5
	Документ принят
	
	20.01.2025
	
	Закон  (областной закон об областном бюджете)
	ЕИС КонсультантПлюс


	1.6
	Государственное задание на оказание государственных услуг (выполнение работ) утверждено (включено в реестр государственных заданий)
	
	03.02.2025
	
	Распоряжение (распоряжение Департамента по управлению государственной собственностью Томской области)
	Отсутствует

	1.7
	Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)
	
	05.02.2025
	
	Соглашение (Соглашение о порядке 
предоставления субсидии на финансовое обеспечение
выполнения государственного задания, Соглашение об использовании субсидии на иные цели) 
	Отсутствует

	1.8
	Предоставлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)
	
	03.03.2025
	
	Отчет (отчет об использовании субсидии, отчет об исполнении государственного задания за 2024 год) 
	Отсутствует

	1.9
	Услуга оказана (работы выполнены)
	
	29.12.2025
	
	Платежное поручение (платежный документ)
	Отсутствует

	1.10
	Документ принят
	
	19.01.2026
	
	Закон  (областной закон об областном бюджете)
	ЕИС КонсультантПлюс


	1.11
	Государственное задание на оказание государственных услуг (выполнение работ) утверждено (включено в реестр государственных заданий)
	
	03.02.2026
	
	Распоряжение (распоряжение Департамента по управлению государственной собственностью Томской области)
	Отсутствует

	1.12
	Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)
	
	05.02.2026
	
	Соглашение (Соглашение о порядке 
предоставления субсидии на финансовое обеспечение
выполнения государственного задания, Соглашение об использовании субсидии на иные цели) 
	Отсутствует

	1.13
	Предоставлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)
	
	02.03.2026
	
	Отчет (отчет об использовании субсидии, отчет об исполнении государственного задания за 2025 год) 
	Отсутствует

	1.14
	Услуга оказана (работы выполнены)
	
	29.12.2026
	
	Платежное поручение (платежный документ)
	Отсутствует






Сводная информация об объемах государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) областными государственными учреждениями в соответствии с государственным заданием, в рамках реализации комплекса процессных мероприятий (КПМ)
«Совершенствование системы учета и контроля государственного имущества Томской области»

	№ п/п 
	Наименование государственной услуги (работы) 
	Содержание государственной услуги (работы) 
	Условия оказания государственной услуги (выполнения работы) 
	Областные государственные учреждения, оказывающие государственную услугу (выполняющие работу) 
	Наименование и единица измерения показателей объема государственной услуги (работы) 
	Значения показателя объема государственной услуги (работы) 
	Объем бюджетных ассигнований (тыс. руб.) 

	
	
	
	
	
	
	2024 год
	2025 год
	2026 год
	2024 год
	2025 год
	2026 год

	1. 
	Государственные работы 

	1.1. 
	 Обследование объектов недвижимого имущества для определения вида их фактического использования для целей налогообложения
	 Выезд на осмотр объекта недвижимого имущества на территории Томской области (далее - объект), анализ и обработка представленной информации, формирование акта по итогам обследования объекта
	В соответствии с утвержденным планом мероприятий
	 ОГБСУ «Областное имущественное казначейство»
	Количество обследованных объектов (штук)
	412
	412
	412
	2 532,2
	2 532,2
	2 532,2

	1.2.

	Обеспечение осуществления контроля за эффективностью использования и сохранностью государственного имущества Томской области
	 Проведение плановых и внеплановых проверок эффективности использования и сохранности государственного имущества Томской области (за исключением земельных участков), в том числе: организация осмотра объектов, анализ и обработка полученной в ходе осмотра информации, составление актов проверок эффективности использования и сохранности имущества, вручение акта проверки эффективности использования и сохранности имущества владельцу имущества.
Подготовка предложений:
по повышению эффективности использования и (или) сохранности имущества (за исключением земельных участков), по установлению срока для устранения указанных в акте проверки эффективности использования и сохранности имущества нарушений, по установлению срока представления отчета об устранении указанных в акте проверки эффективности использования и сохранности имущества нарушений
	Не установлены
	 ОГБСУ «Областное имущественное казначейство»
	Количество объектов, в отношении которых проведены проверки (штук)
	262
	262
	262
	1 493,6
	1 493,6
	1 493,6

	
	
	Проведение плановых и внеплановых проверок в отношении земельных участков, находящихся в государственной собственности Томской области, в том числе: обследование и фотосъемка земельных участков; сбор сведений (документов), необходимых для проведения проверок; анализ и обработка информации, полученной при проведении проверок; составление актов проверок эффективности использования и сохранности земельных участков.
Подготовка предложений:
по повышению эффективности использования и (или) сохранности земельного участка;
по установлению срока для устранения указанных в акте проверки нарушений;
по установлению срока представления отчета об устранении указанных в акте проверки нарушений
	Не установлены
	ОГБУ «Томский областной центр инвентаризации и кадастра»
	Количество земельных участков, в отношении которых проведены проверки (штук)
	90
	90
	90
	976,4
	976,4
	976,4

	1.3.
	Организационно-техническое обеспечение деятельности уполномоченного органа по управлению областным государственным имуществом
	Сбор, подготовка, обработка информации, проектов правовых актов и иных документов, связанных с управлением и распоряжением государственным имуществом Томской области
	Не установлены
	ОГБСУ «Областное имущественное казначейство»
	Количество подготовленных проектов документов и иной информации (штук)
	2 964
	2 964
	2 964
	8 537,6
	8 537,6
	8 537,6

	
	
	Осуществление мероприятий по ведению Реестра государственного имущества Томской области
	
	
	Количество мероприятий (единиц)
	1
	1
	1
	3 390,2
	3 390,2
	3 390,2

	Затраты на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество областных государственных учреждений  
	604,0
	604,0
	604,0

	Итого  
	17 534,0
	17 534,0
	17 534,0




Приложение 4
к распоряжению Департамента по управлению государственной собственностью Томской области
от _______________№ ___________
ПАСПОРТ 
Комплекса процессных мероприятий
«Проведение комплексных кадастровых работ на территории Томской области»

Основные положения

	Ответственный за выполнение комплекса процессных мероприятий
	Департамент по управлению государственной собственностью Томской области                           (далее – ДУГС ТО)

	Связь с государственной программой
	Государственная программа «Эффективное управление государственным имуществом Томской области»

	Подпрограмма (направление) государственной программы Томской области
	Подпрограмма (направление) государственной программы «Управление государственным имуществом Томской области»



Показатели комплекса процессных мероприятий

	№ п/п
	Наименование показателя 
	Уровень достижения показателя
	Признак возрастания/убывания
	Ответственный за достижение показателя
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Базовое значение
2023 год
	Планируемое значение показателя (показателя задачи) 

	
	
	
	
	
	
	
	2024 год
	2025 год
	2026 год
	Прогнозный период
2027 год
	Прогнозный период
2028 год

	Актуализация сведений Единого государственного реестра недвижимости с целью вовлечения в хозяйственный оборот объектов недвижимости

	     1.
	Доля кадастровых кварталов, в отношении которых подготовлены карты-планы территории, содержащие необходимые для внесения в Единый государственный реестр недвижимости сведения об объектах комплексных кадастровых работ, от общего количества кадастровых кварталов, в отношении которых запланировано проведение комплексных кадастровых работ в отчетном году
	ГП
	Убывающий
	ДУГС ТО
	Процент
	 100
	100
	100
	100
	100
	100



План достижения показателей комплекса процессных мероприятий в 2024 финансовому году
	  
№ п/п

	Наименование показателя

	Единица измерения (по ОКЕИ)

	Плановые значения на конец месяца
	На конец года
2024 год 

	
	
	
	янв.
	февр.
	март
	апр.
	май
	июнь
	июль
	авг.
	сен.
	окт.
	нояб.
	

	1.
	Доля кадастровых кварталов, в отношении которых подготовлены карты-планы территории, содержащие необходимые для внесения в Единый государственный реестр недвижимости сведения об объектах комплексных кадастровых работ, от общего количества кадастровых кварталов, в отношении которых запланировано проведение комплексных кадастровых работ в отчетном году
	Процент
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	 100



Перечень мероприятий комплекса процессных мероприятий

	№ п/п
	Наименование мероприятия (результат)
	Тип мероприятия (результата)
	Характеристика мероприятия
	Наименование показателя
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Базовое значение
2023 год
	Планируемое значение показателя мероприятия

	
	
	
	
	
	
	
	2024 год
	2025 год
	2026 год
	Прогнозный период
2027 год
	Прогнозный период
2028 год

	1.
	Предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований Томской области на проведение комплексных кадастровых работ
	Иные мероприятия (результаты)
	Предоставление субсидий из областного бюджета местным бюджетам на софинансирование расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при проведении комплексных кадастровых работ на территории Томской области
	Количество объектов недвижимости в кадастровых кварталах, в отношении которых проведены комплексные кадастровые работы
	Единица
	35 972
	4 703
	64 435
	51 516
	51 516
	51 516



Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

	
Наименование мероприятия  / источник финансового обеспечения
	
ГРБС
	Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)

	
	
	2024 год
	2025 год
	2026 год
	Прогнозный период 2027 год
	Прогнозный период 2028 год

	Комплекс процессных мероприятий «Проведение комплексных кадастровых работ на территории Томской области» (всего), 
в том числе:
	ДУГС ТО
	3 748,3
	51 354,8
	41 058,1
	41 058,1
	41 058,1

	федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз), 
в т.ч.
	
	0,0
	51 354,8
	41 058,1
	41 058,1
	41 058,1

	средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе Российской Федерации (прогноз)
	
	
	
	
	
	

	областной бюджет
	
	3 654,6
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	местные бюджеты (по согласованию) (прогноз)
	
	93,7
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз)
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Мероприятие  «Предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований Томской области на проведение комплексных кадастровых работ» (всего), 
в том числе:
	
	3 748,3
	51 354,8
	41 058,1
	41 058,1
	41 058,1

	федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз), 
в т.ч.
	
	0,0
	51 354,8
	41 058,1
	41 058,1
	41 058,1

	средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе Российской Федерации (прогноз)
	
	
	
	
	
	

	областной бюджет
	
	3 654,6
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	местные бюджеты (по согласованию) (прогноз)
	
	93,7
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз)
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0



План реализации комплекса процессных мероприятий

	№ п/п
	Задача, мероприятие (результат)/контрольная точка
	Дата наступления контрольной точки (начало)
	Дата наступления контрольной точки (окончание)
	Ответственный исполнитель (наименование исполнительного органа, иного государственного органа, организации)
	Вид подтверждающего документа
	Информационная система (источник данных)

	Актуализация сведений Единого государственного реестра недвижимости с целью вовлечения в хозяйственный оборот объектов недвижимости

	1.
	Предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований Томской области на проведение комплексных кадастровых работ
	01.01.2024
	31.12.2026

	ДУГС ТО
	Постановление 
	 ГИИС «Электронный бюджет»

	1.1
	Документ принят

	
	19.01.2024
	
	Закон (областной закон об областном бюджете)
	ЕИС КонсультантПлюс

	1.2
	Утверждено распределение субсидий бюджетам муниципальных образований Томской области
	
	01.02.2024

	
	Распоряжение (Распоряжение Департамента по управлению государственной собственностью Томской области)
	Отсутствует


	1.3
	С муниципальными образованиями Томской области заключены соглашения о предоставлении субсидий
	
	15.02.2024

	
	Соглашение (Соглашение о предоставлении субсидии из областного бюджета местным бюджетам)
	 ГИИС «Электронный бюджет»

	1.4
	Услуга оказана (работы выполнены)
	
	27.12.2024
	
	Платежное поручение (платежный документ)
	Отсутствует

	1.5
	Документ принят

	
	20.01.2025
	
	Закон (областной закон об областном бюджете)
	ЕИС КонсультантПлюс

	1.6
	Утверждено распределение субсидий бюджетам муниципальных образований Томской области
	
	03.02.2025

	
	Распоряжение (Распоряжение Департамента по управлению государственной собственностью Томской области)
	Отсутствует


	1.7
	Предоставлена отчетность, предусмотренная соглашениями о предоставлении субсидий бюджетам муниципальных образований Томской области
	
	05.02.2025
	
	Отчет (Отчет о достижении значений показателей результативности за 2024 год)
	 ГИИС «Электронный бюджет»

	1.8
	С муниципальными образованиями Томской области заключены соглашения о предоставлении субсидий
	
	17.02.2025

	
	Соглашение (Соглашение о предоставлении субсидии из областного бюджета местным бюджетам)
	 ГИИС «Электронный бюджет»

	1.9
	Услуга оказана (работы выполнены)
	
	29.12.2025
	
	Платежное поручение (платежный документ)
	Отсутствует

	1.10
	Документ принят
	
	19.01.2026
	
	Закон (областной закон об областном бюджете)
	ЕИС КонсультантПлюс


	1.11
	Утверждено распределение субсидий бюджетам муниципальных образований Томской области
	
	03.02.2026
	
	Распоряжение (Распоряжение Департамента по управлению государственной собственностью Томской области)
	Отсутствует



	1.12
	С муниципальными образованиями Томской области заключены соглашения о предоставлении субсидий
	
	13.02.2026
	
	Соглашение (Соглашение о предоставлении субсидии из областного бюджета местным бюджетам)
	 ГИИС «Электронный бюджет»

	1.13
	Предоставлена отчетность, предусмотренная соглашениями о предоставлении субсидий бюджетам муниципальных образований Томской области
	
	05.02.2026
	
	Отчет (Отчет о достижении значений показателей результативности за 2024 год)
	 ГИИС «Электронный бюджет»

	1.14
	Услуга оказана (работы выполнены)
	
	29.12.2026
	
	Платежное поручение (платежный документ)
	Отсутствует
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