## Table1
Форма 1
Отчет о реализации государственной программы
Эффективное управление государственным имуществом Томской области
(Наименование ГП)
Департамент по управлению государственной собственностью Томской области
(Ответственный исполнитель ГП)
Информация о финансировании государственной Программы
тыс. рублей
N пп | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, ведомственной целевой программы, мероприятия | Ответственный за реализацию подпрограммы, основного мероприятия, ведомственной целевой программы, мероприятия | Источник и объем бюджетных ассигнований, тыс. рублей | [29 empty] | Причины недофинансирования мероприятий за счет средств областного и федерального бюджетов <3> | Отклонение в плане финансировании мероприятия (план по состоянию на 31 декабря отчетного года - первоначальный план)
|  |  | Первоначальный план (Утверждено ГП) |  |  |  |  | Итого за счет всех источников | [6 empty] | Федеральный бюджет | [7 empty] | Областной бюджет | [5 empty] | Местные бюджеты |  | Внебюджетные источники
[8 empty] | План по состоянию на 31 декабря отчетного года |  |  | Профинансировано |  | Отклонение | % выполнения | План |  |  |  |  | Профинансировано |  |  | План |  |  | Профинансировано | экономия по торгам | ограничение кассовых выплат | План <2> | Профинансировано | План <2> | Профинансировано
|  |  | всего, план | ФБ | ОБ | МБ | ВНБ | всего, план | в т.ч. средств, поступающих в областной бюджет |  | всего, профинансировано | в т.ч. средств, поступающих в областной бюджет |  |  | всего, план | в т.ч. |  |  |  | всего, профинансировано | в т.ч. |  | КЦСР <1> | всего, план по сводной бюджетной росписи | в т.ч. | всего, кассовое исполнение |  |  | утверждено государственной программой (в соответствии с НПА государственной программы) | всего, кассовое исполнение | утверждено государственной программой (в соответствии с НПА государственной Программа) | всего, профинансировано
[9 empty] | план по сводной бюджетной росписи | в т.ч |  | кассовое исполнение |  |  |  | КЦСР <1> (для федеральных средств, поступающих в областной бюджет) | план по сводной бюджетной росписи федеральных средств, поступающих в областной бюджет, всего | в т.ч. | план средств, поступающих напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе РФ |  | кассовое исполнение федеральных средств, поступивших в областной бюджет всего | профинансировано средств, поступающих напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе РФ |  |  | остаток на начало отчетного периода
[10 empty] | остаток на начало отчетного периода | [7 empty] | остаток на начало отчетного периода
1 | 2 | 3 | 4=5+6+7+8 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9=16+25+30+32 | 10=18+25 | 11=19+26 | 12=21+27+31+33 | 13=22+27 | 14=9-12 | 15=12/9*100% | 16=18+20 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21=22+23 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 = 9-4
| Итого по государственной программе | Департамент по управлению государственной собственностью Томской области | 165839.3 | 26149.3 | 139386.4 | 303.6 |  | 183133.9 | 183133.9 |  | 182071.7 | 182071.7 | 1062.2 | 99.4 | 40143.6 |  | 40143.6 | 0 | 0 | 39791.7 | 39791.7 | 0 |  | 142990.3 |  | 142280 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | 17294.6
Процессная часть государственной программы
1 | Подпрограмма ГП 1. Управление государственным имуществом Томской области | Департамент по управлению государственной собственностью Томской области; | 112417.5 | 26149.3 | 85964.6 | 303.6 |  | 129712.1 | 129712.1 |  | 128936.9 | 128936.9 | 775.2 | 99.4 | 16=18+20: 40143.6; 18: 40143.6; остаток на начало отчетного периода 21=22+23: 39791.7; остаток на начало отчетного периода 22: 39791.7; остаток на начало отчетного периода 25: 89568.5; остаток на начало отчетного периода 27: 89145.2; остаток на начало отчетного периода 34: Х; остаток на начало отчетного периода 35 = 9-4: 17294.6
1 | ВЦП 1. Рациональное использование государственного имущества Томской области | Департамент по управлению государственной собственностью Томской области. | 65767.5 |  | 65767.5 |  |  | 65421.9 | 65421.9 |  | 65092.6 | 65092.6 | 329.3 | 99.5 | 16=18+20: 0; остаток на начало отчетного периода 21=22+23: 0; остаток на начало отчетного периода 25: 65421.9; остаток на начало отчетного периода 27: 65092.6; остаток на начало отчетного периода 34: Х; остаток на начало отчетного периода 35 = 9-4: -345.6
1.1.1 | Мероприятие 1. Регистрация права собственности Томской области на объекты недвижимого имущества, в том числе земельные участки | Департамент по управлению государственной собственностью Томской области | 376.1 |  | 376.1 |  |  | 376.2 | 376.2 |  | 205.1 | 205.1 | 171.1 | 54.5 | 16=18+20: 0; 17: Х; остаток на начало отчетного периода 21=22+23: 0; остаток на начало отчетного периода 24: Х; остаток на начало отчетного периода 25: 376.2; остаток на начало отчетного периода 27: 205.1; остаток на начало отчетного периода 35 = 9-4: 0.1
1.1.2 | Мероприятие 2. Приобретение прочих услуг для управления имуществом, учитываемым в Реестре государственного имущества Томской области, за исключением земельных участков, а также приобретаемым в государственную собственность Томской области | Департамент по управлению государственной собственностью Томской области | 3612.4 |  | 3612.4 |  |  | 2484.3 | 2484.3 |  | 2357.8 | 2357.8 | 126.5 | 94.9 | 16=18+20: 0; 17: Х; остаток на начало отчетного периода 21=22+23: 0; остаток на начало отчетного периода 24: Х; остаток на начало отчетного периода 25: 2484.3; остаток на начало отчетного периода 27: 2357.8; остаток на начало отчетного периода 35 = 9-4: -1128.1
1.1.3 | Мероприятие 3. Оценка рыночной стоимости арендной платы, рыночной стоимости земельных участков, находящихся в государственной собственности Томской области | Департамент по управлению государственной собственностью Томской области | 132.2 |  | 132.2 |  |  | 58.7 | 58.7 |  | 58.7 | 58.7 | 0 | 100 | 16=18+20: 0; 17: Х; остаток на начало отчетного периода 21=22+23: 0; остаток на начало отчетного периода 24: Х; остаток на начало отчетного периода 25: 58.7; остаток на начало отчетного периода 27: 58.7; остаток на начало отчетного периода 35 = 9-4: -73.5
1.1.4 | Мероприятие 4. Обеспечение бесперебойной работы автоматизированной информационной системы «Информационно -аналитическая система управления государственной собственностью Томской области» | Департамент по управлению государственной собственностью Томской области | 3338.9 |  | 3338.9 |  |  | 1715.1 | 1715.1 |  | 1715 | 1715 | 0.1 | 100 | 16=18+20: 0; 17: Х; остаток на начало отчетного периода 21=22+23: 0; остаток на начало отчетного периода 24: Х; остаток на начало отчетного периода 25: 1715.1; остаток на начало отчетного периода 27: 1715; остаток на начало отчетного периода 35 = 9-4: -1623.8
1.1.5 | Мероприятие 5. Сопровождение автоматизированной информационной системы «Информационно -аналитическая система управления государственной собственностью Томской области» | Департамент по управлению государственной собственностью Томской области | 0 |  | 0 |  |  | 1571.5 | 1571.5 |  | 1571.5 | 1571.5 | 0 | 100 | 16=18+20: 0; 17: Х; остаток на начало отчетного периода 21=22+23: 0; остаток на начало отчетного периода 24: Х; остаток на начало отчетного периода 25: 1571.5; остаток на начало отчетного периода 27: 1571.5; остаток на начало отчетного периода 35 = 9-4: 1571.5
1.1.6 | Мероприятие 6. Оплата коммунальных услуг в отношении объектов государственного имущества Томской области, не являющихся жилищным фондом Томской области | Департамент по управлению государственной собственностью Томской области | 6007 |  | 6007 |  |  | 7707.9 | 7707.9 |  | 7707.9 | 7707.9 | 0 | 100 | 16=18+20: 0; 17: Х; остаток на начало отчетного периода 21=22+23: 0; остаток на начало отчетного периода 24: Х; остаток на начало отчетного периода 25: 7707.9; остаток на начало отчетного периода 27: 7707.9; остаток на начало отчетного периода 35 = 9-4: 1700.9
1.1.7 | Мероприятие 7. Предоставление государственных услуг, выполнение государственных работ в сфере рационального использования государственного имущества Томской области областными государственными учреждениями, подведомственными СБП, в соответствии с государственным заданием | Департамент по управлению государственной собственностью Томской области | 45315.3 |  | 45315.3 |  |  | 45831 | 45831 |  | 45831 | 45831 | 0 | 100 | 16=18+20: 0; 17: Х; остаток на начало отчетного периода 21=22+23: 0; остаток на начало отчетного периода 24: Х; остаток на начало отчетного периода 25: 45831; остаток на начало отчетного периода 27: 45831; остаток на начало отчетного периода 35 = 9-4: 515.7
1.1.8 | Мероприятие 8. Приобретение особо ценного движимого имущества, иных основных средств, программ для электронных вычислительных машин и (или) баз данных, в том числе прав на их использование, не включаемых в нормативные затраты, связанные с финансовым обеспечением выполнения государственного задания | Департамент по управлению государственной собственностью Томской области | 4437.8 |  | 4437.8 |  |  | 3572 | 3572 |  | 3548.7 | 3548.7 | 23.3 | 99.3 | 16=18+20: 0; 17: Х; остаток на начало отчетного периода 21=22+23: 0; остаток на начало отчетного периода 24: Х; остаток на начало отчетного периода 25: 3572; остаток на начало отчетного периода 27: 3548.7; остаток на начало отчетного периода 35 = 9-4: -865.8
1.1.9 | Мероприятие 9. Возмещение затрат на оплату услуг по содержанию помещений здания и прилегающей к нему территории в отношении объектов государствен-ного имущества Томской области, не относящихся к государствен-ному жилищному фонду Томской области | Департамент по управлению государственной собственностью Томской области | 1061.6 |  | 1061.6 |  |  | 1223 | 1223 |  | 1223 | 1223 | 0 | 100 | 16=18+20: 0; 17: Х; остаток на начало отчетного периода 21=22+23: 0; остаток на начало отчетного периода 24: Х; остаток на начало отчетного периода 25: 1223; остаток на начало отчетного периода 27: 1223; остаток на начало отчетного периода 35 = 9-4: 161.4
1.1.10 | Мероприятие 10. Оплата земельного налога и налога на имущество организаций за объекты государственной собственности Томской области, не относящиеся к государственному жилищному фонду Томской области | Департамент по управлению государственной собственностью Томской области | 667.2 |  | 667.2 |  |  | 661.4 | 661.4 |  | 661.4 | 661.4 | 0 | 100 | 16=18+20: 0; 17: Х; остаток на начало отчетного периода 21=22+23: 0; остаток на начало отчетного периода 24: Х; остаток на начало отчетного периода 25: 661.4; остаток на начало отчетного периода 27: 661.4; остаток на начало отчетного периода 35 = 9-4: -5.8
1.1.11 | Мероприятие 11. Оплата услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами и услуг охраны в отношении объектов государствен-ного имущества Томской области, не являющихся жилищным фондом Томской области | Департамент по управлению государственной собственностью Томской области | 588.1 |  | 588.1 |  |  | 155.5 | 155.5 |  | 154.7 | 154.7 | 0.8 | 99.5 | 16=18+20: 0; 17: Х; остаток на начало отчетного периода 21=22+23: 0; остаток на начало отчетного периода 24: Х; остаток на начало отчетного периода 25: 155.5; остаток на начало отчетного периода 27: 154.7; остаток на начало отчетного периода 35 = 9-4: -432.6
1.1.12 | Мероприятие 12. Оплата коммунальных услуг, внесение платы за домофон, охрану, содержание жилых помещений, находящихся в государственной собственности Томской области | Департамент по управлению государственной собственностью Томской области | 231 |  | 231 |  |  | 65.3 | 65.3 |  | 57.8 | 57.8 | 7.5 | 88.5 | 16=18+20: 0; 17: Х; остаток на начало отчетного периода 21=22+23: 0; остаток на начало отчетного периода 24: Х; остаток на начало отчетного периода 25: 65.3; остаток на начало отчетного периода 27: 57.8; остаток на начало отчетного периода 35 = 9-4: -165.7
1 | ВЦП 2. Приватизация областного государственного имущества | Департамент по управлению государственной собственностью Томской области. | 175 |  | 175 |  |  | 57 | 57 |  | 50.1 | 50.1 | 6.9 | 87.9 | 16=18+20: 0; остаток на начало отчетного периода 21=22+23: 0; остаток на начало отчетного периода 25: 57; остаток на начало отчетного периода 27: 50.1; остаток на начало отчетного периода 34: Х; остаток на начало отчетного периода 35 = 9-4: -118
1.2.1 | Мероприятие 1. Оценка стоимости объектов областного государственного имущества, аудит областных государственных унитарных предприятий в рамках процедур приватизации, размещение информационных сообщений о продаже государственного имущества Томской области | Департамент по управлению государственной собственностью Томской области | 175 |  | 175 |  |  | 57 | 57 |  | 50.1 | 50.1 | 6.9 | 87.9 | 16=18+20: 0; 17: Х; остаток на начало отчетного периода 21=22+23: 0; остаток на начало отчетного периода 24: Х; остаток на начало отчетного периода 25: 57; остаток на начало отчетного периода 27: 50.1; остаток на начало отчетного периода 35 = 9-4: -118
1 | ВЦП 3. Совершенствование системы учета и контроля государственного имущества Томской области | Департамент по управлению государственной собственностью Томской области. | 16114.7 |  | 16114.7 |  |  | 16717.7 | 16717.7 |  | 16717.7 | 16717.7 | 0 | 100 | 16=18+20: 0; остаток на начало отчетного периода 21=22+23: 0; остаток на начало отчетного периода 25: 16717.7; остаток на начало отчетного периода 27: 16717.7; остаток на начало отчетного периода 34: Х; остаток на начало отчетного периода 35 = 9-4: 603.1
1.3.1 | Мероприятие 1. Выполнение государственных работ в сфере совершенствования системы учета и контроля государственного имущества Томской области областными государственными учреждениями, подведомственными СБП, в соответствии с государственным заданием | Департамент по управлению государственной собственностью Томской области | 16114.7 |  | 16114.7 |  |  | 16717.7 | 16717.7 |  | 16717.7 | 16717.7 | 0 | 100 | 16=18+20: 0; 17: Х; остаток на начало отчетного периода 21=22+23: 0; остаток на начало отчетного периода 24: Х; остаток на начало отчетного периода 25: 16717.7; остаток на начало отчетного периода 27: 16717.7; остаток на начало отчетного периода 35 = 9-4: 603.1
1 | Основное мероприятие 4. Проведение комплексных кадастровых работ на территории Томской области | Департамент по управлению государственной собственностью Томской области. | 30360.3 | 26149.3 | 3907.4 | 303.6 |  | 47515.5 | 47515.5 |  | 47076.5 | 47076.5 | 439 | 99.1 | 16=18+20: 40143.6; 18: 40143.6; остаток на начало отчетного периода 21=22+23: 39791.7; остаток на начало отчетного периода 22: 39791.7; остаток на начало отчетного периода 25: 7371.9; остаток на начало отчетного периода 27: 7284.8; остаток на начало отчетного периода 34: Х; остаток на начало отчетного периода 35 = 9-4: 17155.2
1.4.1 | Мероприятие 1. Предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований Томской области на проведение комплексных кадастровых работ | Департамент по управлению государственной собственностью Томской области | 30360.3 | 26149.3 | 3907.4 | 303.6 |  | 47515.5 | 47515.5 |  | 47076.5 | 47076.5 | 439 | 99.1 | 16=18+20: 40143.6; 17: Х; 18: 40143.6; остаток на начало отчетного периода 21=22+23: 39791.7; остаток на начало отчетного периода 22: 39791.7; остаток на начало отчетного периода 24: Х; остаток на начало отчетного периода 25: 7371.9; остаток на начало отчетного периода 27: 7284.8; остаток на начало отчетного периода 35 = 9-4: 17155.2
1 | Обеспечивающая подпрограмма | Департамент по управлению государственной собственностью Томской области; | 53421.8 |  | 53421.8 |  |  | 53421.8 | 53421.8 |  | 53134.8 | 53134.8 | 287 | 99.5 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 53421.8 |  | 53134.8 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
Проектная часть государственной программы