## Table1
Форма 2
Информация о реализации государственной программы «Эффективное управление государственным имуществом Томской области»
по итогам 2023 года
тыс. рублей
№ п/п | Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия, НП, РП, результата РП, мероприятий РП | Ответственный исполнитель | План | [5 empty] | Факт | [5 empty] | Ожидаемый результат (план) | Ожидаемый результат (факт) | Причины недостижения и невыполнения планируемых показателей выполнения мероприятий в установленный срок | Меры, принимаемые в целях устранения невыполнения планового значения показателя* | Описание выполненных работ
|  |  | Всего, план | в т.ч. |  |  |  |  | Всего, факт | по сводной бюджетной росписи
|  |  |  | по сводной бюджетной росписи |  | ФБ план, поступающих напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе РФ | МБ | ВНБ |  | по сводной бюджетной росписи |  | ФБ план, поступающих напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе РФ | МБ | ВНБ
|  |  |  | ОБ | ФБ |  |  |  |  | ОБ | ФБ
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
| Всего по государственной программе | Департамент по управлению государственной собственностью Томской области | 183133.9 | 142990.3 | 40143.6 | 0 | 0 | 0 | 182071.7 | 142280 | 39791.7 | 0 | 0 | 0 | Доля областного государственного недвижимого имущества (за исключением земельных участков), используемого для выполнения полномочий Томской области, от недвижимого имущества, находящегося в собственности Томской области (%) = 90 | Доля областного государственного недвижимого имущества (за исключением земельных участков), используемого для выполнения полномочий Томской области, от недвижимого имущества, находящегося в собственности Томской области (%) = 98 |  |  | x
Процессная часть государственной программы
1 | Подпрограмма ГП 1. Управление государственным имуществом Томской области | Департамент по управлению государственной собственностью Томской области. | 129712.1 | 89568.5 | 40143.6 |  |  |  | 128936.9 | 89145.2 | 39791.7 |  |  |  | Процент сокращения количества объектов имущества (за исключением земельных участков), находящихся в Казне Томской области (%) = 5 | Процент сокращения количества объектов имущества (за исключением земельных участков), находящихся в Казне Томской области (%) = 8 |  |  | x
1.1 | ВЦП 1. Рациональное использование государственного имущества Томской области | Департамент по управлению государственной собственностью Томской области. | 65421.9 | 65421.9 |  |  |  |  | 65092.6 | 65092.6 |  |  |  |  | Результативность исполнения областного бюджета в части прогнозируемых неналоговых доходов от использования государственного имущества Томской области, за исключением доходов от приватизации государственного имущества Томской области (%) = 100 | Результативность исполнения областного бюджета в части прогнозируемых неналоговых доходов от использования государственного имущества Томской области, за исключением доходов от приватизации государственного имущества Томской области (%) = 75,2 | Недовыполнение данного показателя произошло в основном за счет того, что доходы от перечисления части прибыли областных государственных унитарных предприятий, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей, за 2023 год составили 6 791,4 тыс. рублей, при запланированном значении показателя на 2023 год в сумме 12 622,0 тыс. рублей. План по данному показателю выполнен на 53,8%. Невыполнение плана по доходам обусловлено невыполнением плана по чистой прибыли за IV квартал 2022 года (оплата в 1 квартале 2023 года) и/или за 9 месяцев 2023 года следующими областными государственными предприятиями: ГУП ТО «Областное ДРСУ» за 2022 год и 9 месяцев 2023 года получен убыток; ОГУП «Областной аптечный склад» за 9 месяцев 2023 года получен убыток, план выполнен на 23,2 %. | В 2023 году Департамент по управлению государственной собственностью Томской области выявил негативные изменения в финансово-хозяйственной деятельности ГУП ТО «Областное ДРСУ», ОГУП «Областной аптечный склад» по результатам которых направил в соответствующие отраслевые органы исполнительной власти планы мероприятий предприятий по их устранению
[15 empty] | Доля являющихся собственностью Томской области земельных участков, права землепользователей на которые оформлены и права на которые невозможно оформить в силу закона, от общего объема земельных участков, сведения о которых содержатся в Реестре государственного имущества Томской области, на последнюю календарную дату отчетного года (%) = 90 | Доля являющихся собственностью Томской области земельных участков, права землепользователей на которые оформлены и права на которые невозможно оформить в силу закона, от общего объема земельных участков, сведения о которых содержатся в Реестре государственного имущества Томской области, на последнюю календарную дату отчетного года (%) = 91,6
1.1.1 | Мероприятие 1 Регистрация права собственности Томской области на объекты недвижимого имущества, в том числе земельные участки | Департамент по управлению государственной собственностью Томской области | 376.2 | 376.2 |  |  |  |  | 205.1 | 205.1 |  |  |  |  | Количество выписок из Единого государственного реестра недвижимости о государственной регистрации права Томской области (шт) = 24 | Количество выписок из Единого государственного реестра недвижимости о государственной регистрации права Томской области (шт) = 18 | Неисполнением подрядными организациями гоударственных контрактов на выполнение кадастровых работ в срок, установленный контрактами в 2023 году
1.1.2 | Мероприятие 2 Приобретение прочих услуг для управления имуществом, учитываемым в Реестре государственного имущества Томской области, за исключением земельных участков, а также приобретаемым в государственную собственность Томской области | Департамент по управлению государственной собственностью Томской области | 2484.3 | 2484.3 |  |  |  |  | 2357.8 | 2357.8 |  |  |  |  | Количество заключенных государственных контрактов, договоров (шт) = 228 | Количество заключенных государственных контрактов, договоров (шт) = 188 | Уменьшение количества объектов Казны, по которым оплачиваются взносы на капитальный ремонт
1.1.3 | Мероприятие 3 Оценка рыночной стоимости арендной платы, рыночной стоимости земельных участков, находящихся в государственной собственности Томской области | Департамент по управлению государственной собственностью Томской области | 58.7 | 58.7 |  |  |  |  | 58.7 | 58.7 |  |  |  |  | Количество земельных участков, в отношении которых определена рыночная стоимость арендной платы, рыночная стоимость земельных участков, находящихся в государственной собственности Томской области (шт) = 80 | Количество земельных участков, в отношении которых определена рыночная стоимость арендной платы, рыночная стоимость земельных участков, находящихся в государственной собственности Томской области (шт) = 80
1.1.4 | Мероприятие 4 Сопровождение автоматизированной информационной системы «Информационно -аналитическая система управления государственной собственностью Томской области» | Департамент по управлению государственной собственностью Томской области | 1571.5 | 1571.5 |  |  |  |  | 1571.5 | 1571.5 |  |  |  |  | Количество заключенных государственных контрактов (шт) = 1 | Количество заключенных государственных контрактов (шт) = 1
1.1.5 | Мероприятие 5 Обеспечение бесперебойной работы автоматизированной информационной системы «Информационно -аналитическая система управления государственной собственностью Томской области» | Департамент по управлению государственной собственностью Томской области | 1715.1 | 1715.1 |  |  |  |  | 1715 | 1715 |  |  |  |  | Количество заключенных государственных контрактов (шт) = 1 | Количество заключенных государственных контрактов (шт) = 1
[15 empty] | Количество переаттестован-ных государственных информационно – аналитических систем (шт) = 1 | Количество переаттестован-ных государственных информационно – аналитических систем (шт) = 1
1.1.6 | Мероприятие 6 Оплата коммунальных услуг в отношении объектов государственного имущества Томской области, не являющихся жилищным фондом Томской области | Департамент по управлению государственной собственностью Томской области | 7707.9 | 7707.9 |  |  |  |  | 7707.9 | 7707.9 |  |  |  |  | объем просроченной задолженности по оплате коммунальных услуг в отношении объектов государственного имущества Томской области, не являющихся жилищным фондом Томской области (рублей) = 0 | объем просроченной задолженности по оплате коммунальных услуг в отношении объектов государственного имущества Томской области, не являющихся жилищным фондом Томской области (рублей) = 0
1.1.7 | Мероприятие 7 Предоставление государственных услуг, выполнение государственных работ в сфере рационального использования государственного имущества Томской области областными государственными учреждениями, подведомственными СБП, в соответствии с государственным заданием | Департамент по управлению государственной собственностью Томской области | 45831 | 45831 |  |  |  |  | 45831 | 45831 |  |  |  |  | Количество государственных работ (услуг), выполненных (предоставленных) в полном объеме (ед) = 6 | Количество государственных работ (услуг), выполненных (предоставленных) в полном объеме (ед) = 6
[15 empty] | Количество областных государственных учреждений, выполнивших государственные задания в полном объеме (ед) = 2 | Количество областных государственных учреждений, выполнивших государственные задания в полном объеме (ед) = 2
1.1.8 | Мероприятие 8 Приобретение особо ценного движимого имущества, иных основных средств, программ для электронных вычислительных машин и (или) баз данных, в том числе прав на их использование, не включаемых в нормативные затраты, связанные с финансовым обеспечением выполнения государственного задания | Департамент по управлению государственной собственностью Томской области | 3572 | 3572 |  |  |  |  | 3548.7 | 3548.7 |  |  |  |  | количество программных продуктов (комплексов), на которые приобретены неисключитель-ные права использования, и приобретенных объектов особо ценного движимого имущества, иных основных средств (шт) = 123 | количество программных продуктов (комплексов), на которые приобретены неисключитель-ные права использования, и приобретенных объектов особо ценного движимого имущества, иных основных средств (шт) = 144
1.1.9 | Мероприятие 9 Оплата услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами и услуг охраны в отношении объектов государствен-ного имущества Томской области, не являющихся жилищным фондом Томской области | Департамент по управлению государственной собственностью Томской области | 155.5 | 155.5 |  |  |  |  | 154.7 | 154.7 |  |  |  |  | объем просроченной задолженности по оплате услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами и услуг охраны в отношении объектов государственного имущества Томской области, не являющихся жилищным фондом Томской области (рублей) = 0 | объем просроченной задолженности по оплате услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами и услуг охраны в отношении объектов государственного имущества Томской области, не являющихся жилищным фондом Томской области (рублей) = 0
1.1.10 | Мероприятие 10 Возмещение затрат на оплату услуг по содержанию помещений здания и прилегающей к нему территории в отношении объектов государствен-ного имущества Томской области, не относящихся к государствен-ному жилищному фонду Томской области | Департамент по управлению государственной собственностью Томской области | 1223 | 1223 |  |  |  |  | 1223 | 1223 |  |  |  |  | объем просроченной задолженности по оплате услуг по содержанию помещений здания и прилегающей к нему территории в отношении объектов государственного имущества Томской области, не относящихся к государственному жилищному фонду Томской области (рублей) = 0 | объем просроченной задолженности по оплате услуг по содержанию помещений здания и прилегающей к нему территории в отношении объектов государственного имущества Томской области, не относящихся к государственному жилищному фонду Томской области (рублей) = 0
1.1.11 | Мероприятие 11 Оплата земельного налога и налога на имущество организаций за объекты государственной собственности Томской области, не относящиеся к государственному жилищному фонду Томской области | Департамент по управлению государственной собственностью Томской области | 661.4 | 661.4 |  |  |  |  | 661.4 | 661.4 |  |  |  |  | Объем просроченной задолженности по уплате земельного налога и налога на имущество организаций за объекты государственной собственности Томской области, не относящиеся к государственно-му жилищному фонду Томской области (рублей) = 0 | Объем просроченной задолженности по уплате земельного налога и налога на имущество организаций за объекты государственной собственности Томской области, не относящиеся к государственно-му жилищному фонду Томской области (рублей) = 0
1.1.12 | Мероприятие 12 Оплата коммунальных услуг, внесение платы за домофон, охрану, содержание жилых помещений, находящихся в государственной собственности Томской области | Департамент по управлению государственной собственностью Томской области | 65.3 | 65.3 |  |  |  |  | 57.8 | 57.8 |  |  |  |  | размер просроченной задолженности по оплате коммунальных услуг, внесению платы за содержание жилых помещений, находящихся в государственной собственности Томской области (рублей) = 0 | размер просроченной задолженности по оплате коммунальных услуг, внесению платы за содержание жилых помещений, находящихся в государственной собственности Томской области (рублей) = 0
1.2 | ВЦП 2. Приватизация областного государственного имущества | Департамент по управлению государственной собственностью Томской области. | 57 | 57 |  |  |  |  | 50.1 | 50.1 |  |  |  |  | Доля имущества Томской области, реализованного в порядке приватизации, от общего объема имущества, включенного в прогнозный план (программу) приватизации государственного имущества Томской области на очередной финансовый год и плановый период (%) = 1,04 | Доля имущества Томской области, реализованного в порядке приватизации, от общего объема имущества, включенного в прогнозный план (программу) приватизации государственного имущества Томской области на очередной финансовый год и плановый период (%) = 0,42 | Признание торгов несостоявшимися по причине отсутствия спроса на продаваемые объекты государственного имущества Томской области в связи с их неудовлетворительным техническим состоянием, удаленным месторасположением. Неисполнение связано с тем, что прогнозный план (программа) приватизации формируется из состава государственного имущества Томской области, не используемого для осуществления полномочий Томской области и не привлекательного для широкого круга потенциальных покупателей из-за удаленности нахождения объектов, низкой инвестиционной привлекательности, находящегося в удовлетворительном или неудовлетворительном состоянии, что в свою очередь напрямую влияет на спрос потенциальных покупателей. | 1. Включение в прогнозный план (программу) приватизации на 2024 год объектов недвижимого и движимого имущества, нереализованных в 2023 году в связи с отсутствием заявок. 2. Изменение способов приватизации (использование способов, определенных статьями 23, 24 Федерального закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ "О приватизации государственного и муниципального имущества". 3. Переоценка (актуализация) рыночной стоимости реализуемого имущества. 4. Взаимодействие с админинстрациями муниципальных образований в целях информирования потенциальных покупателей о продаже областного государственного имущества, находящегося на территории муниципального образования.
[15 empty] | Доля проведенных торгов в отношении имущества Томской области, включенного в прогнозный план (программу) приватизации государственного имущества Томской области на плановый период и выставленного на продажу, от общего объема имущества, включенного в прогнозный план (программу) приватизации государственного имущества Томской области на плановый период (%) = 100 | Доля проведенных торгов в отношении имущества Томской области, включенного в прогнозный план (программу) приватизации государственного имущества Томской области на плановый период и выставленного на продажу, от общего объема имущества, включенного в прогнозный план (программу) приватизации государственного имущества Томской области на плановый период (%) = 85,7 | В 2023 году не проводились торги в отношении объекта недвижимого имущества - нежилое здание, по адресу: Томская область, г.Томск, пр.Фрунзе, д.10, я вляющееся объектом культурного наследия, в связи с внесением изменений в статью 29 Федерального закона от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» в целях осуществления приватизационных процедур возникла необходимость оформления акта технического состояния объекта Комитетом по охране объектов культурного наследия. | Рассматривается возможность включения в прогнозный план (программу) приватизации на 2024 год объекта недвижимого имущества - нежилое здание, по адресу: Томская область, г.Томск, пр.Фрунзе, д.10 в случае предоставления Комитетом по охране объектов культурного наследия документов характеризующих указанный объект
1.2.1 | Мероприятие 1 Оценка стоимости объектов областного государственного имущества, аудит областных государственных унитарных предприятий в рамках процедур приватизации, размещение информационных сообщений о продаже государственного имущества Томской области | Департамент по управлению государственной собственностью Томской области | 57 | 57 |  |  |  |  | 50.1 | 50.1 |  |  |  |  | Количество объектов государственного имущества Томской области, в отношении которых проведена оценка (включая земельные участки) (ед) = 8 | Количество объектов государственного имущества Томской области, в отношении которых проведена оценка (включая земельные участки) (ед) = 12
1.3 | ВЦП 3. Совершенствование системы учета и контроля государственного имущества Томской области | Департамент по управлению государственной собственностью Томской области. | 16717.7 | 16717.7 |  |  |  |  | 16717.7 | 16717.7 |  |  |  |  | Доля объектов недвижимого имущества, сведения о которых содержатся в Реестре государственного имущества Томской области, закрепленных на праве оперативного управления, на праве хозяйственного ведения и предоставленных в постоянное (бессрочное) пользование, в отношении которых проведены проверки эффективности использования и сохранности государственного имущества Томской области, от общего количества таких объектов по состоянию на начало года, в котором проведены такие проверки (%) = 6,35 | Доля объектов недвижимого имущества, сведения о которых содержатся в Реестре государственного имущества Томской области, закрепленных на праве оперативного управления, на праве хозяйственного ведения и предоставленных в постоянное (бессрочное) пользование, в отношении которых проведены проверки эффективности использования и сохранности государственного имущества Томской области, от общего количества таких объектов по состоянию на начало года, в котором проведены такие проверки (%) = 7,59
[15 empty] | Доля объектов недвижимого имущества, сведения о которых содержатся в Реестре государственного имущества Томской области, находящихся в Казне Томской области, в отношении которых проведены проверки эффективности использования и сохранности государственного имущества Томской области, от общего количества таких объектов по состоянию на начало года, в котором проведены такие проверки (%) = 8,78 | Доля объектов недвижимого имущества, сведения о которых содержатся в Реестре государственного имущества Томской области, находящихся в Казне Томской области, в отношении которых проведены проверки эффективности использования и сохранности государственного имущества Томской области, от общего количества таких объектов по состоянию на начало года, в котором проведены такие проверки (%) = 9,28
1.3.1 | Мероприятие 1 Выполнение государственных работ в сфере совершенствования системы учета и контроля государственного имущества Томской области областными государственными учреждениями, подведомственными СБП, в соответствии с государственным заданием | Департамент по управлению государственной собственностью Томской области | 16717.7 | 16717.7 |  |  |  |  | 16717.7 | 16717.7 |  |  |  |  | Количество государственных работ, выполненных в полном объеме (ед) = 3 | Количество государственных работ, выполненных в полном объеме (ед) = 3
[15 empty] | Количество областных государственных учреждений, выполнивших государственные задания в полном объеме (ед) = 2 | Количество областных государственных учреждений, выполнивших государственные задания в полном объеме (ед) = 2
1.4 | Основное мероприятие 4. Проведение комплексных кадастровых работ на территории Томской области | Департамент по управлению государственной собственностью Томской области. | 47515.5 | 7371.9 | 40143.6 |  |  |  | 47076.5 | 7284.8 | 39791.7 |  |  |  | Доля кадастровых кварталов, в отношении которых подготовлены карты-планы территории, содержащие необходимые для внесения в Единый государственный реестр недвижимости сведения об объектах комплексных кадастровых работ, от общего количества кадастровых кварталов, в отношении которых запланировано проведение комплексных кадастровых работ в отчетном году (%) = 100 | Доля кадастровых кварталов, в отношении которых подготовлены карты-планы территории, содержащие необходимые для внесения в Единый государственный реестр недвижимости сведения об объектах комплексных кадастровых работ, от общего количества кадастровых кварталов, в отношении которых запланировано проведение комплексных кадастровых работ в отчетном году (%) = 100
1.4.1 | Мероприятие 1 Предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований Томской области на проведение комплексных кадастровых работ | Департамент по управлению государственной собственностью Томской области | 47515.5 | 7371.9 | 40143.6 |  |  |  | 47076.5 | 7284.8 | 39791.7 |  |  |  | Количество объектов недвижимости в кадастровых кварталах, в отношении которых проведены комплексные кадастровые работы (ед) = 35972 | -
2 | Обеспечивающая подпрограмма | Департамент по управлению государственной собственностью Томской области. | 53421.8 | 53421.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53134.8 | 53134.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | x | x | x | x
Проектная часть государственной программы
* Указывается в том числе плановая дата выполнения мероприятия в части достижения показателя и мероприятия, неисполненного в отчетном году