УТВЕРЖДАЮ

"29" марта 2013 г. 
Начальник Департамента                           А.А. Трынченков 
ОТЧЕТ О РЕАЛИЗАЦИИ ВЦП СБП в 2012 году

Управление земельными ресурсами
(наименование ВЦП)

Департамент по управлению государственной собственностью Томской области
(наименование СБП)

Раздел I. Исполнение ВЦП по расходам
	
Наименование мероприятия
ВЦП
	Коды классификации 
расходов бюджетов
	План

(тыс. руб.)


	Факт

(тыс. руб.)
	Отклонение
	Причины отклонений

	
	раздел, подраздел
	целевая статья
	вид

расходов
	
	
	тыс. руб.,

(гр.5 -гр.6)
	%,(гр.6/гр.5*    100)- 100
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1. Землеустроительные работы, государственная регистрация права собственности
	0412
	3400300
	244
	2 789,8
	2 543,3
	246,5
	8,8
	При размещении заказа по закупкам услуг, фактическая цена по заключенным государственным контрактам меньше, чем предполагалось по предварительным расчетам; невыполнение обязательств подрядными организациями в соответствии с условиями государственных контрактов

	2. Оценка арендной платы и рыночной стоимости
	0113
	0932000
	611
	131,0
	131,0
	0
	0
	отсутствуют

	Итого по ВЦП
	2 920,8
	2 674,3
	246,5
	8,8
	


Раздел II. Достижение показателей непосредственного 
результата (показателей мероприятий ВЦП)
	Наименование
мероприятия

ВЦП
	Наименование

показателя
	Единица измерения
	Значения 
показателя 
в 2012 году
	Отклонение, % (гр.5/гр.4*100) - 100
	Причины
отклонений

	
	
	
	план
	факт
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1. Землеустроительные работы, государственная регистрация права собственности
	1. Количество свидетельств о государственной регистрации права собственности
	шт.
	50
	62
	24
	Увеличение произошло в связи с разделом земельных участков, находящихся в собственности Томской области

	2.Осуществление от имени Томской области деятельности по продаже областного государственного имущества, в том числе земельных участков
	2. Количество земельных участков, в отношении которых проведена оценка арендной платы и рыночной стоимости
	шт.
	100
	108
	8
	Увеличение произошло в связи с предоставлением дополнительных земельных участков в аренду


