УТВЕРЖДАЮ

"29" марта 2013 г. 
Начальник Департамента                           А.А. Трынченков 
ОТЧЕТ О РЕАЛИЗАЦИИ ВЦП СБП в 2012 году

Приватизация областного государственного имущества
(наименование ВЦП)

Департамент по управлению государственной собственностью Томской области
(наименование СБП)

Раздел I. Исполнение ВЦП по расходам
	
Наименование мероприятия
ВЦП
	Коды классификации 
расходов бюджетов
	План

(тыс. руб.)


	Факт

(тыс. руб.)
	Отклонение
	Причины отклонений

	
	раздел, подраздел
	целевая статья
	вид

расходов
	
	
	тыс. руб.,

(гр.5 -гр.6)
	%,(гр.6/гр.5*    100)- 100
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1.Оценка стоимости объектов областного государственного имущества и аудит ОГУП
	0113
	0900200
	244
	178,9
	178,9
	0
	0
	отсутствуют

	2.Осуществление от имени Томской области деятельности по продаже областного государственного имущества, в том числе земельных участков
	0113
	0932000
	611
	4 571,0
	4 571,0
	0
	0
	отсутствуют


	Итого по ВЦП
	4 749,9
	4 749,9
	0
	0
	


Раздел II. Достижение показателей непосредственного 
результата (показателей мероприятий ВЦП)
	Наименование
мероприятия

ВЦП
	Наименование

показателя
	Единица измерения
	Значения 
показателя 
в 2012 году
	Отклонение, % (гр.5/гр.4*100) - 100
	Причины
отклонений

	
	
	
	план
	факт
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1.Оценка стоимости объектов областного государственного имущества и аудит ОГУП
	1. Количество оцененных объектов и ОГУП, проверенных аудиторами
	шт.
	44
	85
	93
	Увеличение произошло за счет включения дополнительных объектов в Программу приватизации

	2.Осуществление от имени Томской области деятельности по продаже областного государственного имущества, в том числе земельных участков
	2. Количество объявленных торгов, в том числе: количество договоров купли-продажи, заключенных по итогам проведенных торгов
	ед.
	13
	26
	100
	Увеличение произошло за счет:

1. включение дополнительных объектов в Программу приватизации;

2. необходимость проведения повторных торгов в связи с отсутствием заявок


